## функции для МИС (hidden)
Необходимо перепроверить все сервисы которые нужно оптимизировать и переписать в рамках eHealth и сроки
Мероприятия
Регистр прикрепленного населения
Реализация функционала на стороне МИС по ведению данных по физическим лицам
Реализация функционала на стороне МИС по ведению сведений об участках
Реализация на стороне МИС функционала заявок на прикрепление ФЛ
Реализация функционала на стороне МИС по ведению заявок на закрытие участка
Реализация на стороне МИС функционала журнала сообщений о смерти прикрепленного населения
Реализация на стороне МИС функционала ведения мед. свид. о рождении
Реализация на стороне МИС функционала мед. свид. о смерти
Реализация функционала на стороне МИС по ведению сведений о донорстве
Система управления ресурсами
Реализация функционала на стороне МИС по ведению паспорта медицинской организации
Реализация функционала на стороне МИС по ведению кадров
Реализация функционала на стороне МИС по ведению штатного расписания
Реализация функционала на стороне МИС по ведению МО
Реализация функционала на стороне МИС по ведению журнала заявок
Система управления медицинской техникой
Реализация функционала на стороне МИС по ведению медицинской техники
Реализация функционала на стороне МИС по ведению договора между сервисным центром и МО
Бюро госпитализации
Реализация функционала на стороне МИС по учету свободных коек
Реализация функционала на стороне МИС по ведению листа ожидания
Реализация функционала на стороне МИС по ведению функционала определения ближайшей даты госпитализации
Реализация функционала на стороне МИС по ведению журнала учета приема больных и отказов от госпитализации
Электронный регистр стационарных больных
Реализация функционала на стороне МИС по ведению сведений о пациентах, проходящих лечение в условиях круглосуточного стационара, выбывших из круглосуточного стационара, прошедших лечение в дневном стационаре и стационаре на дому
Реализация функционала на стороне МИС по ведению расходах медицинской организации
Реализация функционала на стороне МИС по движению пациентов в стационаре
Реализация функционала на стороне МИС по диспансерному учету онкобольных
Реализация функционала на стороне МИС по пролеченным случаям онкобольных
Реализация функционала на стороне МИС по лекарственному обеспечению онкобольных
Реализация функционала на стороне МИС по ведению пролечанных случаев (в т.ч. ЗССС)
Информационная система "Регистр беременных и женщин фертильного возраста" (РБиЖФВ)
Реализация функционала на стороне МИС по ведению групп беременных женщин
Реализация функционала на стороне МИС по учету женщин фертильного возраста
Информационная система "Лекарственное обеспечение" (ИСЛО)
Реализация функционала на стороне МИС по выписке рецептов и назначению лечения
Реализация функционала на стороне МИС по обеспечению рецептов и исполнения назначения
Амбулаторно поликлиническая помощь
Реализация функционала на стороне МИС по Медицинским отводам
Реализация функционала на стороне МИС по обмену данными КДУ
Реализация функционала на стороне МИС по скринингу взрослых
Реализация функционала на стороне МИС по неонатальному скринингу
Реализация функционала на стороне МИС по медицинскому осмотру детей
Реализация функционала на стороне МИС по графику работы
Реализация функционала на стороне МИС по записи на прием
Реализация функционала на стороне МИС по приему пациентов
Реализация функционала на стороне МИС по журналу вызовов на дом
Реализация функционала на стороне МИС по журналу активов
Реализация функционала на стороне МИС по ЭРОБ в части амбулатории

## действующие сервисы на СБ для М (hidden)
План реализации функционалов ввода и сервисов по приему /передаче данных ИС МЗ РК и МИС
|  | Ключ сервиса | Наименование сервиса на SB | Назначение сервиса на SB
1 | Информационная система "Система управления медицинской техникой" (СУМТ) | sumt_service | Сервис для отправки данных по МТ (ИС «СУМТ» для МИС / Негосударственная ИС) | Сервис предназначен для отправки данных по медицинским техникам из ИС «СУМТ» в негосударственные ИС.
3 | РБЖФВ | RbMisService | Сервис предназначен для получения данных от МИС | Сервис предназначен для получения данных от МИС
4 | Модуль "Электронный регистр услуг на амбулаторном уровне" информационной системы "Амбулаторно-поликлиническая помощь" (БН АПП) | ScheduleGrid_vshep | Сервис для передачи информации о графиках работ врача и получении запросов для записи на прием и вызова | Сервис предназначен получения графиков работы врачей с МИС, также для получения запросов для записи на прием и вызова с Егов
5 | Дополнительный компонент к тарифу первичной медико-санитарной помощи (ДКПН) | misskpnservice_vshep | Сервис для получения информации о выполненных медицинских услугах (ИС «ДКПН» для МИС / Негосударственная ИС) | Сервис предназначен для получения данных о выполненных медицинских услугах из негосударственных ИС в ИС «ДКПН».
6 | Информационная система "Система управления ресурсами" (СУР) | vshep_sur_service | Сервис по передаче данных об организации, сотрудниках, койках, ТРП (ИС "СУР" для МИС/Негосударственная ИС) | Сервис предназначен для передачи данных об организации здравоохранения, сотрудниках, койках, ТРП в МИС
7 | Информационная система "Регистр прикрепленного населения" (РПН) | vshep_rpn_service | Сервис по передаче данных о ФЛ, прикреплении ФЛ ИС "РПН" для МИС/Негосударственная ИС) | Сервис Информационная система "Регистр прикрепленного населения" (РПН) предназначен для передачи детализированных данных о ФЛ и его адресах, информацию о прикреплении ФЛ к медицинской организации ПМСП
8 | Информационная система "Электронный регистр стационарных больных" (ЭРСБ) | vshep_ersb_service | Сервис по предоставлению сведений о выписке из стационара для МИС(Негосударственная ИС | Сервис предназначен для взаимодействия ИС «Электронный регистр стационарных больных» (ИС "ЭРСБ") с МИС посредством ВШЭП для передачи информации о пролеченных случаях
9 | Информационная система "Бюро госпитализаций" (БГ) | shep_bg_service | Сервис по предоставлению сведений о госпитализации/направления для МИС (Негосударственная ИС) | Сервис предназначен для взаимодействия ИС «Бюро госпитализации» (ИС "БГ") с МИС посредством ВШЭП для передачи информации о госпитализированных больных
10 | Информационная система "Электронный регистр онкологических больных" (ЭРОБ) | VSHEP_EROB | Сервис для получения сведений по 90(034/у), 25(052/у), 30 и 66(012/у) картам из МИС в ЭРОБ | Сервис предназначен для получения сведений по 90(034/у), 25(052/у), 30 и 66(012/у) картам (ЭРОБ для МИС/негосударственные ИС)
11 | Информационная система "Лекарственное обеспечение" (ИСЛО) | ISLO_VSHEP_LS | Сервис для выписки и обеспечения рецептов (ИСЛО для МИС) | Сервис предназначен выписки и обеспечения рецептов из ИСЛО в негосударственные ИС.
|  | GetRecipeList_ISLO | GetRecipeList возвращает сведения о выписанным/обеспеченным рецептам в ответ на запрос смежной или внешней системы по ИИН пациента, идентификатору нозологии и дате рецептов | GetRecipeList возвращает сведения о выписанным/обеспеченным рецептам в ответ на запрос смежной или внешней системы по ИИН пациента, идентификатору нозологии и дате рецептов
|  | GetOutpatientJournalAccountingList_ISLO | Метод GetOutpatientJournalAccountingList возвращает сведения амбулаторного журнального учета; | Метод GetOutpatientJournalAccountingList возвращает сведения амбулаторного журнального учета;
12 | Информационная система «Регистр прикрепленного населения» Министерства здравоохранения Республики Казахстан Модуль "Вакцинация" | vaccinationInfoService | Сервис передачи сведений по проведенным вакцинациям с МИС | Сервис передачи сведений по проведенным вакцинациям с МИС
14 | Информационная система «Амбулаторно-поликлиническая помощь» *(ЕХД) | DocumentRepository1 | Сервис регистрации/извлечении медицинских форм (038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности | Сервис предназначен для регистрации, извлечения требуемого документа
15 | Информационная система «Амбулаторно-поликлиническая помощь» *(ЕХД) | examination | Сервис для взаимодействия по медицинским формам 031/у и 033/у | Сервис предназначен для заочного освидетельствования
16 | Информационная система «Амбулаторно-поликлиническая помощь» *(эХэлс) | DocumentIdentifierRegister | сервис по приему регистрационных данных (ID ЕПС, ID МИС) | сервис по приему регистрационных данных (ID ЕПС, ID МИС)
17 | Информационная система «Амбулаторно-поликлиническая помощь» *(эХэлс) | DocumentStorage | сервис по приему данных выполненных услуг из МИС (ID ЕПС данные) | сервис по приему данных выполненных услуг из МИС (ID ЕПС данные)
18 | Информационная система «Амбулаторно-поликлиническая помощь» *(эХэлс) | UploadDocument | сервис по приему ID ЕПС, ID файла и данных выполненных услуг из ИС МЗ РК | сервис по приему ID ЕПС, ID файла и данных выполненных услуг из ИС МЗ РК
19 | Информационная система «Амбулаторно-поликлиническая помощь» *(эХэлс) | EHEALTH_MEDICAL_EXEMPTION | сервис по приему данных по медотводам от МИС | сервис по приему данных по медотводам от МИС
20 | Информационная система «Амбулаторно-поликлиническая помощь» *(эХэлс) | EHEALTH_MEDICAL_EXEMPTION_SEARCH | сервис по приему параметров поиска медотводов от МИС | сервис по приему параметров поиска медотводов от МИС
21 | Информационная система «Амбулаторно-поликлиническая помощь» *(эХэлс) | EHEALTH_MEDICAL_EXEMPTION_REVOCATION | сервис по приему данных от МИС для отзыва медотвода | сервис по приему данных от МИС для отзыва медотвода
22 | Информационная система "Электронный регистр диспансерных больных" (ЭРДБ) | RDBService_MTSZN | Сервис по передаче сведений по СЗЗ (ИС «ЭРДБ» для МИС / Негосударственная ИС) | Сервис предназначен для взаимодействия ИС «Электронный регистр диспансерных больных» (ИС ЭРДБ) с МИС посредством ВШЭП для выдачи справок о состоянии на диспансерном учете в наркологической, психоневрологической и противотуберкулезной организациях.

## На СБ действующие (hidden)
Информация по подключенным сервисам к ИС МЗ РК на портале Smart Bridge из МИС и ГО на 26.05.2023г.
№ | EPIR ID | Наименование ИС | Название сервиса и описание на портале Smart Bridge (SB) |  |  | Наименование регионального поставщика | Наименование МИС | Тестовая среда |  | Промышленная среда
|  |  | Ключ сервиса | Наименование сервиса на SB | Назначение сервиса на SB |  |  | Номер заявки на подключение к сервису ИС МЗ К и дата | дата одобрения заявки на стороне МЗ | дата одобрения заявки на стороне МЗ
1 | MZRK-S-2710 | Информационная система "Система управления медицинской техникой" (СУМТ) | sumt_service | Сервис для отправки данных по МТ (ИС «СУМТ» для МИС / Негосударственная ИС) | Сервис предназначен для отправки данных по медицинским техникам из ИС «СУМТ» в негосударственные ИС. | ТОО "Galamat-Systems" | МИС "Sarus" | 202101686260 | 2021-09-06 | 13.06.2022 (заявка одобрена, но МИС на продуктив не подключена )
[6 empty] | ТОО "EyeLab" | Платформа "EyeLab" | 202101778405 | 2021-09-22 | 22.09.2021 (заявка одобрена, но МИС на продуктив не подключена )
[6 empty] | ТОО "СМС Technologies" | "Электрокардиограмма как сервис Smart ECG" | 202101739932 | 2021-09-14 | 14.09.2021 (заявка одобрена, но МИС на продуктив не подключена )
[6 empty] | ТОО "Антис-Мед" | МИС "Надежда" | 202101611171 | 2021-07-29
[6 empty] | РГП "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения | МИС БМЦ | 202101442470 | 2021-06-09
[6 empty] | ТОО "Центр автоматизации Жетысу" | МИС Жетысу | 202101272642 | 2021-04-21
[6 empty] | ТОО "Казахстанский научный центр инновационных технологий" | KeyPACS - система передачи и архивации изображений | 202102037361 | 2021-11-29
[6 empty] | ТОО "Казахстанский научный центр инновационных технологий" | Программа администрирования вакцинации Key’Vac и сквозного процесса управления вакцинами | 202102051951 | 2021-12-02
[6 empty] | ТОО "Forus Data" | Медицинская информационная система "Medea" | 202303782441 | 2023-01-09
2 | MZRK-S-1638 | Информационная система "Регистр беременных и женщин фертильного возраста" (РБиЖФВ) | BeremWebService | "Сервис по передаче: - сведений о временной нетрудоспособности беременной до родов; - сведений о женщинах на учете по беременности" | "Сервис по передаче: - сведений о временной нетрудоспособности беременной до родов; - сведений о женщинах на учете по беременности" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр автоматизации Жетысу" | МИС Жетысу | 202101116053 | 2021-02-23
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "Антис-Мед" | МИС "Надежда" | 202101189614 | 2021-04-12
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр Информационных Технологий "ДАМУ" | Комплексная медицинская информационная система Dmed | 202101671297 | 2021-08-20
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "Galamat-Systems" | Медицинская информационная система "Sarus" | 202101687405 | 2021-09-06
[6 empty] | Филиал Акционерного общества АКГЮН (КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ И КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА) в РК | Медицинская информационная система Акгюн | 202101813461 | 2021-09-30
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "Цифровизация" | InfoMed Kazakhstan | 202202451415 | 2022-04-11
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "Medical system SOS" | ТОО «Medical System SOS» | 202303788023 | 2023-01-10
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт безопасности человека" | Цифровая система мониторинга беременных Supermom Academy | 202203479441 | 2022-11-29
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "Антис-Мед" | МИС "Надежда" | 202101295959 | 2021-05-20
3 | MZRK-S-3735 |  | RbMisService | Сервис предназначен для получения данных от МИС | Сервис предназначен для получения данных от МИС | Товарищество с ограниченной ответственностью "Medical system SOS" | Цифровая система мониторинга беременных Supermom Academy | 202202678550 | 2022-06-13
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "Цифровизация" | InfoMed Kazakhstan | 202202451279 | 2022-11-04
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр автоматизации Жетысу" | МИС Жетысу | 202202256560 | 2022-02-02
[6 empty] | Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения | МИС БМЦ | 202202211661 | 2022-01-17
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "МИС "Авиценна"" | Медицинская информационная система Авиценна | 202102145860 | 2021-12-15
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "Антис-Мед" | МИС "Надежда" | 202304192169 | 2023-03-29
4 | MZRK-S-3121 | Модуль "Электронный регистр услуг на амбулаторном уровне" информационной системы "Амбулаторно-поликлиническая помощь" (БН АПП) | ScheduleGrid_vshep | Сервис для передачи информации о графиках работ врача и получении запросов для записи на прием и вызова | Сервис предназначен получения графиков работы врачей с МИС, также для получения запросов для записи на прием и вызова с Егов | Акционерное общество "Инженерно-технический центр" | Единая медицинская информационная система МЦ УДП РК | 202101353016 | 2021-05-20
[6 empty] | ТОО "Антис-Мед" | МИС "Надежда" | 202101631225 | 2021-08-12
[6 empty] | ТОО "Galamat-Systems" | МИС "Sarus" | 202101687641 | 2021-09-06 | 13.06.2022 (заявка одобрена, но МИС на продуктив не подключена )
[6 empty] | ТОО "Центр автоматизации Жетысу" | МИС Жетысу | 202102002008 | 2021-11-23
[6 empty] | ТОО "Ast On line" | МИС "Авиценна" | 202101615715 | 2021-09-27
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "Цифровизация" | МИС "InfoMed Kazakhstan" | 202202358469 | 2022-03-04
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "EyeLab" | МИС "EyeLab" | 202202728079 | 2022-06-23
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "Forus Data" | МИС Medea | 202303782677 | 2023-01-09
5 | MZRK-S-2954 | Дополнительный компонент к тарифу первичной медико-санитарной помощи (ДКПН) | misskpnservice_vshep | Сервис для получения информации о выполненных медицинских услугах (ИС «ДКПН» для МИС / Негосударственная ИС) | Сервис предназначен для получения данных о выполненных медицинских услугах из негосударственных ИС в ИС «ДКПН». | ТОО "Forus Data" | medstory | 202101240180 | 2021-04-08
[6 empty] | ТОО "Центр автоматизации Жетысу" | МИС Жетысу | 202101115888 | 2021-04-08
[6 empty] | ТОО "Антис-Мед" | МИС "Надежда" | 202101614334 | 2021-07-30
[6 empty] | ТОО "Galamat-Systems" | МИС "Sarus" | 202101687995 | 2021-09-06 | 13.06.2022 (заявка одобрена, но МИС на продуктив не подключена )
[6 empty] | ТОО "Центр Информационных Технологий "ДАМУ" | Комплексная медицинская информационная система Dmed | 202101671061 | 2021-08-20
[6 empty] | ТОО "Учет и Управление" | МИС MedElement | 202101815851 | 2021-10-01
6 | MZRK-S-2934 | Информационная система "Система управления ресурсами" (СУР) | vshep_sur_service | Сервис по передаче данных об организации, сотрудниках, койках, ТРП (ИС "СУР" для МИС/Негосударственная ИС) | Сервис предназначен для передачи данных об организации здравоохранения, сотрудниках, койках, ТРП в МИС | ТОО "InformConsulting" | InfoDonor | 202101320407 | 2021-05-28
[6 empty] | ТОО "КИТ Prof" | «Госпитальная Информационная Система» | 202101295605 202101799568 202101614942 202101376705 | 2021-04-22 | 2021-09-20
[6 empty] | ТОО "Центр автоматизации Жетысу" | МИС Жетысу | 202101101834 | 2021-02-05 | 2021-04-21
[6 empty] | ТОО "Forus Data" | medstory | 202101240316 | 2021-04-07 | 2021-09-14
[6 empty] | ТОО "MAYDAY KAZAKHSTAN (МЕЙДЕЙ КАЗАХСТАН)" | Call - центр 103 СМП г.Шымкент | 202101091887 | 2021-02-02 | 2021-02-23
[6 empty] | ТОО "Брегис" | Лабораторная информационная система "Ариадна" | 202101273769 | 2021-04-21
[6 empty] | ТОО "Мединформ" | Национальный регистр больных туберкулезом | 202101361624 202101416570 | 2021-05-20
[6 empty] | ТОО "InCraft" | Портал SmartNation / SitCen | 202101408570 | 2021-05-28 | 2021-08-03 15:26
[6 empty] | ТОО "Антис-Мед" | МИС "Надежда" | 202101611289 | 2021-07-29
[6 empty] | ТОО "Учет и Управление" | МИС MedElement | 202101586251 | 2021-07-23
[6 empty] | ТОО "СМС Technologies" | "Электрокардиограмма как сервис Smart ECG" | 202101739796 | 2021-09-14
[6 empty] | ТОО "EyeLab" | Платформа "EyeLab" | 202101778151 | 2021-09-22 | 2022-11-01
[6 empty] | ТОО "Galamat-Systems" | МИС "Sarus" | 202101775360 | 2021-09-22 | 2022-06-13
[6 empty] | РГП "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения | МИС БМЦ | 202101841869 | 2021-09-08 | 2021-11-24 18:30
[6 empty] | ТОО "Центр Информационных Технологий "ДАМУ" | Комплексная медицинская информационная система Dmed | 202101670542 | 2021-08-20
[6 empty] | ТОО "Казахстанский научный центр инновационных технологий" | Программа администрирования вакцинации Key’Vac и сквозного процесса управления вакцинами | 202102052352 | 2021-12-02
[6 empty] | ТОО "Казахстанский научный центр инновационных технологий" | KeyPACS - система передачи и архивации изображений | 202102047143 | 2021-12-03
[6 empty] | ФИЛИАЛ ФИРМЫ "АКГЮН" ЛТД. (КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ И КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА) в РК | МИС Акгюн | 202303843487 | 2023-01-23
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "Medical system SOS" | Цифровая система мониторинга беременных Supermom Academy | 202203683659 | 2022-12-16
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "MacDent" | MacDent | 202203626070 | 2023-01-23
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "Forus Data" | Медицинская информационная система "Medea" | 202203512361 | 2022-11-22 | 2022-12-01
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "3MIS" | 3MIS | 202203487677 | 2022-11-28
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "Digital Direction" | DDXchange | 202203152397 | 2022-10-12 | 2023-02-06
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "КДЛ ОЛИМП" | ИС "Сервис обмена K-LAB" | 202202812488 | 2022-07-18
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "J2LAB" | CitoDesk | 202202603461 | 2022-05-30 | 2022-11-07
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "IT Space" | Автоматизированная система станции скорой медицинской помощи "Комек" | 202102133334 | 2021-12-15
7 | MZRK-S-2933 | Информационная система "Регистр прикрепленного населения" (РПН) | vshep_rpn_service | Сервис по передаче данных о ФЛ, прикреплении ФЛ ИС "РПН" для МИС/Негосударственная ИС) | Сервис Информационная система "Регистр прикрепленного населения" (РПН) предназначен для передачи детализированных данных о ФЛ и его адресах, информацию о прикреплении ФЛ к медицинской организации ПМСП | Акционерное общество "Инженерно-технический центр" | Единая медицинская информационная система МЦ УДП РК | 202101325334 | 2021-05-04
[6 empty] | ТОО "Медикер" | МИС Mediker | 202101324325 | 2021-05-04 | 2021-12-23 16:25
[6 empty] | ТОО "КИТ Prof" | «Госпитальная Информационная Система» | 202101286342 | 2021-04-21 | 2021-09-14
[6 empty] | ТОО "Центр автоматизации Жетысу" | МИС Жетысу | 202101102099 | 2021-02-05 | 2021-04-21
[6 empty] | ТОО "MAYDAY KAZAKHSTAN (МЕЙДЕЙ КАЗАХСТАН)" | Call - центр 103 СМП г.Шымкент | 202101092778 | 2021-02-02 | 2021-03-10
[6 empty] | ТОО "SIROCA Technology" (СИРОКА Технолоджи) | Информационная система "Интеграционный модуль" | 202101455397 | 2021-08-03 | 2021-12-27 08:56
[6 empty] | ТОО "Учет и Управление" | МИС MedElement | 202101586015 | 2021-07-23 | 2022-04-19
[6 empty] | ТОО "Антис-Мед" | МИС "Надежда" | 202101611307 | 2021-07-29 | 2023-05-23
[6 empty] | ТОО "Forus Data" | medstory | 202101240552 | 2021-04-09 | 2021-04-12
[6 empty] | ТОО "Medical system SOS" | Цифровая система мониторинга беременных Supermom Academy | 202101597278 | 2021-07-27
[6 empty] | ТОО "Мединформ" | Национальный регистр больных туберкулезом | 202101416706 | 2021-06-25
[6 empty] | ТОО "Центр Информационных Технологий "ДАМУ" | Комплексная медицинская информационная система Dmed | 202101670306 | 2021-08-20
[6 empty] | ТОО "КДЛ ОЛИМП" | Информационная система "Сервис обмена K-LAB" | 202101719034 | 2021-09-06
[6 empty] | ТОО "Решение софт" | МИС "Ариадна" | 202101736279 | 2021-09-14
[6 empty] | ТОО "Galamat-Systems" | МИС "Sarus" | 202101781950 | 2021-09-27 | 2022-08-04
[6 empty] | РГП "Инженерно-технический центр Управления Делами Президента Республики Казахстан" | Единая медицинская информационная система | 202101777514 | 2021-09-27
[6 empty] | ТОО "EyeLab" | Платформа "EyeLab" | 202101777868 | 2021-09-22 | 2022-02-17 11:15
[6 empty] | ФИЛИАЛ ФИРМЫ "АКГЮН" ЛТД. (КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ И КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА) в РК | МИС Акгюн | 202101813225 202202253279 | 2021-09-30
[6 empty] | РГП "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения | МИС БМЦ | 202101845669 202203705760 | 13.10.2021 21.12.2022 | 2022-01-20
[6 empty] | ТОО "СМС Technologies" | "Электрокардиограмма как сервис Smart ECG" | 202101739560 | 2021-09-14
[6 empty] | ТОО "Казахстанский научный центр инновационных технологий" | Программа администрирования вакцинации Key’Vac и сквозного процесса управления вакцинами | 202102052588 | 2021-12-02
[6 empty] | ТОО "Астана Сервис Плюс" | Программа для ЭВМ "Система контроля качества предоставляемых услуг в сфере Здравоохранения" | 202102098632 | 2021-12-13
[6 empty] | ТОО "IT Space" | Автоматизированная система станции скорой медицинской помощи "Комек" | 202102134579 | 2021-12-15
[6 empty] | ТОО "Брегис" | Лабораторная информационная система "Ариадна" | 202102145370 | 2021-12-15 | 2022-11-30
[6 empty] | ТОО "Республиканский семейно- врачебный центр" | Автоматизированная система управления лечебный учреждением | 202202411207 | 2022-03-25
[6 empty] | ТОО "Цифровизация" | InfoMed Kazakhstan | 202202394641 | 2022-03-25
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "J2LAB" | CitoDesk | 202202603089 | 2022-05-30 | 2022-11-10
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "Транспортный холдинг города Алматы" | CENSUS | 202202970133 | 2022-08-16
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "Digital Direction" | DDXchange | 202203152533 | 2022-09-13 | 2023-02-08
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "Forus Data" | Медицинская информационная система "Medea" | 202203466514 | 2022-10-05 | 2022-11-23
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "3MIS" | 3MIS | 202203478786 | 2022-11-14
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "MacDent" | MacDent | 202203625669 | 2023-01-19 | 2023-05-16
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "InformConsulting" | InfoDonor | 202303823823 | 2023-01-18 | 2023-04-07
8 | MZRK-S-3044 | Информационная система "Электронный регистр стационарных больных" (ЭРСБ) | vshep_ersb_service | Сервис по предоставлению сведений о выписке из стационара для МИС(Негосударственная ИС | Сервис предназначен для взаимодействия ИС «Электронный регистр стационарных больных» (ИС "ЭРСБ") с МИС посредством ВШЭП для передачи информации о пролеченных случаях | ТОО "Антис-Мед" | МИС "Надежда" | 202101614080 | 2021-08-03 | -
[6 empty] | ТОО "EyeLab" | Платформа "EyeLab" | 202101778877 | 2021-09-22 | -
[6 empty] | ФИЛИАЛ ФИРМЫ "АКГЮН" ЛТД. (КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ И КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА) в РК | МИС Акгюн | 202101812824 | 2021-09-30 | -
[6 empty] | РГП "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения | МИС БМЦ | 202101723098 | 2021-09-08 | -
[6 empty] | ТОО "Galamat-Systems" | МИС "Sarus" | 202101685505 | 2021-09-06 | -
[6 empty] | ТОО "Forus Data" | medstory | 202101240924 | 2021-04-09 | -
9 | MZRK-S-3041 | Информационная система "Бюро госпитализаций" (БГ) | shep_bg_service | Сервис по предоставлению сведений о госпитализации/направления для МИС (Негосударственная ИС) | Сервис предназначен для взаимодействия ИС «Бюро госпитализации» (ИС "БГ") с МИС посредством ВШЭП для передачи информации о госпитализированных больных | ТОО "Galamat-Systems" | МИС "Sarus" | 202101685859 | 2021-09-06 | 13.06.2022 (заявка одобрена, но МИС на продуктив не подключена. Сервис не рабочий)
[6 empty] | ТОО "Антис-Мед" | МИС "Надежда" | 202101614198 | 2021-08-03 | -
[6 empty] | ТОО "Forus Data" | medstory | 202101240788 | 2021-04-08 | -
[6 empty] | ФИЛИАЛ ФИРМЫ "АКГЮН" ЛТД. (КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ И КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА) в РК | МИС Акгюн | 202101812570 | 2021-09-30 | -
[6 empty] | Акционерное общество "Инженерно-технический центр" | ЕМИС | 202101352851 | 2021-05-20 | -
10 | MZRK-S-2941 | Информационная система "Электронный регистр онкологических больных" (ЭРОБ) | VSHEP_EROB | Сервис для получения сведений по 90(034/у), 25(052/у), 30 и 66(012/у) картам из МИС в ЭРОБ | Сервис предназначен для получения сведений по 90(034/у), 25(052/у), 30 и 66(012/у) картам (ЭРОБ для МИС/негосударственные ИС) | ТОО "Forus Data" | medstory | 202101236098 | 2021-04-21 | -
[6 empty] | ТОО "Galamat-Systems" | МИС "Sarus" | 202101782605 | 2021-09-27 | 13.06.2022г. (заявка одобрена, но МИС на продуктив не подключена. Сервис не рабочий)
[6 empty] | ТОО "Антис-Мед" | МИС "Надежда" | 202101614452 | 2021-08-03 | -
[6 empty] | ТОО "Центр автоматизации Жетысу" | МИС Жетысу | 202101261007 | 2021-04-12 | -
[6 empty] | ТОО "Центр Информационных Технологий "ДАМУ" | Комплексная медицинская информационная система Dmed | 202101671433 | 2021-08-20 | -
11 | MZRK-S-2724 | Информационная система "Лекарственное обеспечение" (ИСЛО) | ISLO_VSHEP_LS | Сервис для выписки и обеспечения рецептов (ИСЛО для МИС) | Сервис предназначен выписки и обеспечения рецептов из ИСЛО в негосударственные ИС. | ТОО "Forus Data" | medstory | 202101238506 | 2021-08-04 | 2021-09-15 15:52
|  |  | ISLO_VSHEP_LS | Сервис для выписки и обеспечения рецептов (ИСЛО для МИС) | Сервис предназначен для получения/отправки данных по выписанным и обеспеченным рецептам из ИСЛО в негосударственные ИС | ТОО "Galamat-Systems" | МИС "Sarus" | 202101686986 | 2021-09-06 | 2022-06-13
|  |  | ISLO_VSHEP_LS | Сервис для выписки и обеспечения рецептов (ИСЛО для МИС) | Сервис предназначен для получения/отправки данных по выписанным и обеспеченным рецептам из ИСЛО в негосударственные ИС | ТОО "Центр автоматизации Жетысу" | МИС Жетысу | 202101663669 | 2021-08-16
|  |  | ISLO_VSHEP_LS | Сервис для выписки и обеспечения рецептов (ИСЛО для МИС) | Сервис предназначен выписки и обеспечения рецептов из ИСЛО в негосударственные ИС. | ФИЛИАЛ ФИРМЫ "АКГЮН" ЛТД. (КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ И КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА) в РК | МИС Акгюн | 202101776487 | 2021-09-22
|  |  | ISLO_VSHEP_LS | Сервис для выписки и обеспечения рецептов (ИСЛО для МИС) | Сервис предназначен выписки и обеспечения рецептов из ИСЛО в негосударственные ИС. | Товарищество с ограниченной ответственностью "EyeLab" | Платформа "EyeLab" | 202203598477 | 2022-12-06
|  |  | ISLO_VSHEP_LS | Сервис предназначен для получения/отправки данных по выписанным и обеспеченным рецептам из ИСЛО в негосударственные ИС | Сервис предназначен для получения/отправки данных по выписанным и обеспеченным рецептам из ИСЛО в негосударственные ИС | Товарищество с ограниченной ответственностью "Антис-Мед" | МИС "Надежда" | 202101611779 | 2021-07-29
|  |  | GetRecipeList_ISLO | GetRecipeList возвращает сведения о выписанным/обеспеченным рецептам в ответ на запрос смежной или внешней системы по ИИН пациента, идентификатору нозологии и дате рецептов | GetRecipeList возвращает сведения о выписанным/обеспеченным рецептам в ответ на запрос смежной или внешней системы по ИИН пациента, идентификатору нозологии и дате рецептов | Товарищество с ограниченной ответственностью "EyeLab" | Платформа "EyeLab" | 202203642814 | 2022-12-12
|  |  | GetRecipeList_ISLO | GetRecipeList возвращает сведения о выписанным/обеспеченным рецептам в ответ на запрос смежной или внешней системы по ИИН пациента, идентификатору нозологии и дате рецептов | GetRecipeList возвращает сведения о выписанным/обеспеченным рецептам в ответ на запрос смежной или внешней системы по ИИН пациента, идентификатору нозологии и дате рецептов | Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр Информационных Технологий "ДАМУ" | Информационная система "Дамумед" | 202203613143 | 2022-12-26
|  |  | GetOutpatientJournalAccountingList_ISLO | Метод GetOutpatientJournalAccountingList возвращает сведения амбулаторного журнального учета; | Метод GetOutpatientJournalAccountingList возвращает сведения амбулаторного журнального учета;
|  |  | ISLO_PERSON_SKRYTY | для взаимодействия информационной системы «Лекарственное обеспечение» (ИС ЛО) с Порталом электронного правительства (ПЭП) в части отправки данных по выписанным и обеспеченным рецептам. | Сервис предназначен для взаимодействия информационной системы «Лекарственное обеспечение» (ИС ЛО) с Порталом электронного правительства (ПЭП) в части отправки данных по выписанным и обеспеченным рецептам. | Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения | Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения | 202101862932 | 2021-10-19
12 | MZRK-S-3045 | Информационная система «Регистр прикрепленного населения» Министерства здравоохранения Республики Казахстан Модуль "Вакцинация" | vaccinationInfoService | Сервис передачи сведений по проведенным вакцинациям с МИС | Сервис передачи сведений по проведенным вакцинациям с МИС | ТОО "Центр автоматизации Жетысу" | МИС Жетысу | 202101100217 2021-02-05 | 2021-02-09 | 2021-04-30
[6 empty] | ТОО "Forus Data" | medstory | 202101122997 15.02.2021 | 2021-02-16
[6 empty] | ФИЛИАЛ ФИРМЫ "АКГЮН" ЛТД. (КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ И КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА) в РК | МИС Акгюн | 202101714833 07.09.2021 | 2021-09-08 | 2022-04-12
[6 empty] | ТОО "Центр Информационных Технологий "ДАМУ" | Комплексная медицинская информационная система Dmed | 202101098006 05.02.2021 | 2021-02-09 | 2021-12-14
[6 empty] | ТОО "Антис-Мед" | МИС "Надежда" | 202101604924 04.08.2021 | 2021-08-04 | 2022-04-12
[6 empty] | ТОО "Ast on Line" | МИС "Авиценна" | 202101546043 09.07.2021 | 2021-07-15
[6 empty] | ТОО "Цифровизация" | InfoMed Kazakhstan | 202102012026 2021-11-23 | 2021-11-24
[6 empty] | ТОО "Астана Сервис Плюс" | Программа для ЭВМ "Система контроля качества предоставляемых услуг в сфере Здравоохранения" | 202102048388 2021-11-30 | 2021-12-03
[6 empty] | ТОО "Казахстанский научный центр инновационных технологий" | Программа администрирования вакцинации Key’Vac и сквозного процесса управления вакцинами | 202102050216 30.11.2021 | 2021-12-03 | -
13 | MZRK-S-2518 | Информационная система «Амбулаторно-поликлиническая помощь» * (ЕХД) | DocumentRegistry1 | Сервис поиска медицинских форм (038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности | Сервис предназначен для поиска по ИИН, и отображение требуемого документа | ТОО "Центр автоматизации Жетысу" | МИС Жетысу | 202101361252 | 2021-05-17 | 2022-08-16
[6 empty] | ТОО "Антис-Мед" | МИС "Надежда" | 202101352007 | 2021-06-01
[6 empty] | Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения | МИС БМЦ | 202101428370 | 2021-06-09
14 | MZRK-S-2527 | Информационная система «Амбулаторно-поликлиническая помощь» *(ЕХД) | DocumentRepository1 | Сервис регистрации/извлечении медицинских форм (038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности | Сервис предназначен для регистрации, извлечения требуемого документа | ТОО "Антис-Мед" | МИС "Надежда" | 202101967496 | 2021-11-24 17:25 | 2021-12-03 14:42
[6 empty] | РГП "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения | МИС БМЦ | 202101424216 | 2021-06-03 15:32 | 2021-09-30 09:14
[6 empty] | ТОО "Цифровизация" | InfoMed Kazakhstan | 202000927016 | 2020-11-30 16:03 | 2021-11-17 13:00
[6 empty] | ТОО "Центр Информационных Технологий "ДАМУ" | Дамумед | 202000932697 | 2020-11-30 16:02 | 2022-01-18 09:11
[6 empty] | ТОО "Центр автоматизации Жетысу" | МИС Жетысу | 202101219833 | 2021-03-19 19:01 | 2021-04-30 15:20
[6 empty] | АО АКГЮН (КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ И КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА) в РК | МИС Акгюн | 202203422252 | 2022-11-07 | 2022-12-28
[6 empty] | ТОО "Sanasoft Co." | МИС "Программно-аппаратный комплекс "Электронная история болезни" | 202000912307 | 2020-12-03
[6 empty] | ТОО "МИС "Авиценна"" | МИС Авиценна | 202101111616 | 2021-07-09
[6 empty] | ТОО "Учет и Управление" | MedElement | 202101155624 | 2021-03-05
[6 empty] | ТОО "Решение софт" | МИС "Ариадна" | 202102032434 | 2021-12-03
15 | MZRK-A-3269 | Информационная система «Амбулаторно-поликлиническая помощь» *(ЕХД) | examination | Сервис для взаимодействия по медицинским формам 031/у и 033/у | Сервис предназначен для заочного освидетельствования | ТОО "Антис-Мед" | МИС "Надежда" | 202102094088 | 2021-12-13 09:54 | 2022-01-31 15:40
[6 empty] | ТОО "Центр Информационных Технологий "ДАМУ" | Комплексная медицинская информационная система Dmed | 202101641125 | 2021-08-11 10:13 | 2021-10-11 14:23
[6 empty] | ТОО "Центр автоматизации Жетысу" | МИС Жетысу | 202101416452 | 2021-06-01 10:10 | 2021-10-11 10:11
[6 empty] | ТОО "Цифровизация" | InfoMed Kazakhstan | 202101981596 | 2021-11-16 11:38 | 2022-03-04 08:59
[6 empty] | ТОО "МИС Авиценна" | МИС Авиценна | 202202409515 | 2022-03-25 15:19 | 2022-04-04
[6 empty] | МИС БМЦ | РГП "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения | 202202931052 | 2022-08-05 | 2022-08-09
[6 empty] | Филиал Акционерного общества АКГЮН (КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ И КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА) в РК | Медицинская информационная система Акгюн | 202102028116 | 2021-12-13 | тестирование
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "Axiss" | euromedix | 202202574369 | 2022-05-23
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "Учет и Управление" | MedElement | 202202580469 | 2022-05-25
16 | MZRK-S-4131 | Информационная система «Амбулаторно-поликлиническая помощь» *(эХэлс) | DocumentIdentifierRegister | сервис по приему регистрационных данных (ID ЕПС, ID МИС) | сервис по приему регистрационных данных (ID ЕПС, ID МИС) | ТОО "Центр автоматизации Жетысу" | МИС Жетысу | 202102019225 | 2021-11-24 | 2022-04-04
[6 empty] | ТОО "Антис-Мед" | МИС Надежда | 202102160125 | 2021-12-23 | 2022-10-10
[6 empty] | ТОО "Центр Информационных Технологий "ДАМУ" | Комплексная медицинская информационная система Dmed | 202102017189 | 2021-12-02 | 2022-12-29
[6 empty] | ТОО "Cushpen Group " | МИС "Авиценна" | 202102020262 | 2022-01-24
[6 empty] | ТОО "Цифровизация" | InfoMed Kazakhstan | 202202214080 | 2022-01-19 | 2022-03-15
[6 empty] | ТОО "Учет и Управление" | МИС MedElement | 202202237043 | 2022-01-25 | 2022-11-21
[6 empty] | Филиал фирмы "Акгюн" ЛТД | МИС Акгюн | 202102081279 | 12.14.2021 | 2023-01-19
[6 empty] | ТОО "Forus data" | Medea | 202203728841 | 2022-12-26
[6 empty] | ТОО "EyeLab" | Платформа "EyeLab" | 202203286042 | 2022-10-12
[6 empty] | ТОО "J2Lab" | CitoDesk | 202202691759 | 2022-06-16
17 | MZRK-S-4127 | Информационная система «Амбулаторно-поликлиническая помощь» *(эХэлс) | DocumentStorage | сервис по приему данных выполненных услуг из МИС (ID ЕПС данные) | сервис по приему данных выполненных услуг из МИС (ID ЕПС данные) | ТОО "Центр автоматизации Жетысу" | МИС Жетысу | 202102015779 | 2021-11-24 | 2022-04-04
[6 empty] | ТОО "Антис-Мед" | МИС Надежда | 202102160243 |  | 2022-10-12
[6 empty] | ТОО "Центр Информационных Технологий "ДАМУ" | Комплексная медицинская информационная система Dmed | 202102017443 | 2021-11-24 | 2023-01-18
[6 empty] | ТОО "Cushpen Group " | МИС "Авиценна" | 202102020634 | 2021-11-29
[6 empty] | ТОО "Цифровизация" | InfoMed Kazakhstan | 202202214216 | 2022-01-20 | 2022-03-15
[6 empty] | ТОО "Учет и Управление" | МИС MedElement | 202202237279 | 2022-01-25 | 2022-11-21
[6 empty] | Филиал фирмы "Акгюн" ЛТД | МИС Акгюн | 202202484378 | 2022-04-19 | 2023-01-19
[6 empty] | ТОО "Forus data" | Medea | 202203728097 | 2022-12-26
[6 empty] | ТОО "EyeLab" | Платформа "EyeLab" | 202203286396 | 2022-10-12
[6 empty] | ТОО "J2Lab" | CitoDesk | 202303938169 | 2023-02-08
18 | MZRK-S-4128 | Информационная система «Амбулаторно-поликлиническая помощь» *(эХэлс) | UploadDocument | сервис по приему ID ЕПС, ID файла и данных выполненных услуг из ИС МЗ РК | сервис по приему ID ЕПС, ID файла и данных выполненных услуг из ИС МЗ РК | ТОО "Центр автоматизации Жетысу" | МИС Жетысу | 202102020026 | 2021-11-24 | 2022-04-04
[6 empty] | ТОО "Антис-Мед" | МИС Надежда | 202102160361 |  | 2022-10-12
[6 empty] | ТОО "Центр Информационных Технологий "ДАМУ" | Комплексная медицинская информационная система Dmed | 202102017797 | 2022-01-19 | 2023-01-18
[6 empty] | ТОО "Cushpen Group " | МИС "Авиценна" | 202202217361 | 2022-01-20
[6 empty] | ТОО "Цифровизация" | InfoMed Kazakhstan | 202202217733 | 2022-01-20 | 2022-03-25
[6 empty] | ТОО "Учет и Управление" | МИС MedElement | 202202246424 | 2022-01-24 | 2022-11-21
[6 empty] | Филиал фирмы "Акгюн" ЛТД | МИС Акгюн | 202102081887 | 2022-10-05 | 2023-02-06
[6 empty] | ТОО "Forus data" | Medea | 202203728605 | 2023-01-27
[6 empty] | ТОО "EyeLab" | Платформа "EyeLab" | 202203300779 | 2022-11-10
[6 empty] | ТОО "J2Lab" | CitoDesk | 202303938169 | 2023-02-10
19 | MZRK-S-4133 | Информационная система «Амбулаторно-поликлиническая помощь» *(эХэлс) | EHEALTH_MEDICAL_EXEMPTION | сервис по приему данных по медотводам от МИС | сервис по приему данных по медотводам от МИС | ТОО "Центр автоматизации Жетысу" | МИС Жетысу | 202102015307 | 2021-11-24 | 2021-12-14
[6 empty] | ТОО "Центр Информационных Технологий "ДАМУ" | Комплексная медицинская информационная система Dmed | 202102016788 | 2021-11-24 | 2022-07-08
[6 empty] | ИП "PROFIT", ТОО "Антис-Мед" | МИС Надежда | 202202266088 | 2022-02-01 | 2022-03-25
[6 empty] | ТОО "Cushpen Group " | МИС "Авиценна" | 202202418642 | 2022-03-29 | 2022-04-07
[6 empty] | ТОО "Цифровизация" | InfoMed Kazakhstan | 202202309978 | 2022-02-16
[6 empty] | ТОО "Учет и Управление" | МИС MedElement | 202202267841 | 2022-02-04
[6 empty] | Филиал фирмы "Акгюн" ЛТД | МИС Акгюн | 202203176487 | 9.19.2022 | 2022-11-30
20 | MZRK-S-4136 | Информационная система «Амбулаторно-поликлиническая помощь» *(эХэлс) | EHEALTH_MEDICAL_EXEMPTION_SEARCH | сервис по приему параметров поиска медотводов от МИС | сервис по приему параметров поиска медотводов от МИС | ТОО "Центр автоматизации Жетысу" | МИС Жетысу | 202102015543 | 2021-11-24 | 2021-12-14 14:50
[6 empty] | ТОО "Центр Информационных Технологий "ДАМУ" | Комплексная медицинская информационная система Dmed | 202102016924 | 2022-01-24 | 2022-07-11
[6 empty] | ИП "PROFIT", ТОО "Антис-Мед" | МИС Надежда | 202202265941 | 2022-02-01 | 2022-03-25
[6 empty] | ТОО "Cushpen Group " | МИС "Авиценна" | 202202418152 | 2022-04-04
[6 empty] | ТОО "Цифровизация" | InfoMed Kazakhstan | 202202310171 | 2022-02-16
[6 empty] | ТОО "Учет и Управление" | МИС MedElement | 202202268006 | 2022-02-02
[6 empty] | Филиал фирмы "Акгюн" ЛТД | МИС Акгюн | 202202484378 | 4.25.2022 | 2022-11-30
21 | MZRK-S-4138 | Информационная система «Амбулаторно-поликлиническая помощь» *(эХэлс) | EHEALTH_MEDICAL_EXEMPTION_REVOCATION | сервис по приему данных от МИС для отзыва медотвода | сервис по приему данных от МИС для отзыва медотвода | ТОО "Центр автоматизации Жетысу" | МИС Жетысу | 202102015171 | 2021-11-24 | 2021-12-14 14:49
[6 empty] | ТОО "Центр Информационных Технологий "ДАМУ" | Комплексная медицинская информационная система Dmed | 202102016552 | 2021-12-02 | 2022-07-11
[6 empty] | ИП "PROFIT", ТОО "Антис-Мед" | МИС Надежда | 202202266106 | 2022-01-04 | 2022-03-25
[6 empty] | ТОО "Cushpen Group " | МИС "Авиценна" | 202202418152 | 2022-04-04
[6 empty] | ТОО "Цифровизация" | InfoMed Kazakhstan | 202202309860 | 2022-02-16
[6 empty] | ТОО "Учет и Управление" | МИС MedElement | 202202268360 | 2022-02-04
[6 empty] | Филиал фирмы "Акгюн" ЛТД | МИС Акгюн | 202102081887 | 2022-12-01 | 2022-11-30
22 | MZRK-S-0381 | Информационная система "Электронный регистр диспансерных больных" (ЭРДБ) | RDBService_MTSZN | Сервис по передаче сведений по СЗЗ (ИС «ЭРДБ» для МИС / Негосударственная ИС) | Сервис предназначен для взаимодействия ИС «Электронный регистр диспансерных больных» (ИС ЭРДБ) с МИС посредством ВШЭП для выдачи справок о состоянии на диспансерном учете в наркологической, психоневрологической и противотуберкулезной организациях. | ТОО "Центр автоматизации Жетысу" | МИС Жетысу | 202101131280 | 2021-02-18
[6 empty] | ТОО "Forus Data" | medstory | 202101239869 | 2021-04-21
[6 empty] | ТОО "Центр Информационных Технологий "ДАМУ" | Комплексная медицинская информационная система Dmed | 202101670896 | 2021-08-20
[6 empty] | ТОО "Galamat-Systems" | МИС "Sarus" | 202101687269 | 2021-09-06 | 2021-09-07 23:41
[6 empty] | РГП "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения | МИС БМЦ | 202101722697 | 2021-09-08
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Сервис Плюс" | Система контроля качества предоставляемых услуг в сфере Здравоохранения | 202102100961 | 2021-12-13 10:07
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр автоматизации Жетысу" | МИС Жетысу | 202101101716 | 2021-02-09 09:08
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "Антис-Мед" | МИС "Надежда" | 202101614216 | 2021-08-03 11:06
[6 empty] | Филиал Акционерного общества АКГЮН (КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ И КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА) в РК | МИС Акгюн | 202101813089 | 2021-09-30 09:15
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "EyeLab" | Платформа "EyeLab" | 202101778641 | 2021-09-22 12:52 | 2022-04-01 09:08
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "IT Space" | АССМП "Комек" | 202102133706 | 2021-12-15 12:51
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "InformConsulting" | InfoDonor | 202101497387 | 2021-07-01 14:56 | 2022-01-12 10:47
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "Forus Data" | medstory | 202101238742 | 2021-04-21 11:19 | 2021-12-24 14:57
[6 empty] | Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения | МИС БМЦ | 202202844578 | 2022-07-21 08:55 | 2022-07-28 09:51
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "Concordia group" | ИС «Единая национальная система учета очередников» (ИС «Kezekte.kz») | 202202525406 | 2022-05-03 10:52 | 2022-06-13 10:06
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "Galamat-Systems" | Медицинская информационная система "Sarus" | 202101927288 | 2021-11-04 09:52 | 2022-06-16 18:30
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "Forus Data" | Медицинская информационная система "Medea" | 202203543070 | 2022-11-25 | 2022-12-12 09:25
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "21Tech" | ЖаунгерКЗ | 202304967250 | 2023-08-26
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "Антис-Мед" | МИС "Надежда" | 202304191768 | 2023-03-29
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "J2LAB" | CITOdesk | 202203095877 | 2022-09-07
23 | MZRK-S-5056 | Информационная система "Электронный регистр диспансерных больных" (ЭРДБ) | RDBService_STATUS | Сервис для передачи статуса диспансерного учета физического лица | Сервис для передачи статуса диспансерного учета физического лица | Товарищество с ограниченной ответственностью "21Tech" | ЖаунгерКЗ | 202304559568 | 2023-06-13
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "Антис-Мед" | МИС "Надежда" | 202304191532 | 2023-03-29 | 2023-07-19
[6 empty] | Товарищество с ограниченной ответственностью "Biometric (Биометрик)" | Биомтрик_Ф2д | 202303766205 |  | 2023-03-01
24 | MZRK-S-4516 | Единый классификатор лекарственных средств и медицинских изделий | EHEALTH_UNIFIED_CLASSIFIER_ACTUALIZATION | Сервис предназначен для отправки Единого классификатора ЛС и МИ с СК "Фармация" | Сервис предназначен для отправки Единого классификатора ЛС и МИ с СК "Фармация" | ТОО "Центр Информационных Технологий "ДАМУ" | Комплексная медицинская информационная система Dmed | 202202768895 | 2022-07-05 14:20
| MZRK-S-4516 | Единый классификатор лекарственных средств и медицинских изделий | EHEALTH_UNIFIED_CLASSIFIER_ACTUALIZATION | Сервис предназначен для отправки Единого классификатора ЛС и МИ с СК "Фармация" | Сервис предназначен для отправки Единого классификатора ЛС и МИ с СК "Фармация" | ТОО "Центр автоматизации Жетысу" | МИС Жетысу | 202202375360 | 2022-03-11 17:21 | 2023-05-11 15:35
| MZRK-S-4516 | Единый классификатор лекарственных средств и медицинских изделий | EHEALTH_UNIFIED_CLASSIFIER_ACTUALIZATION | Сервис предназначен для отправки Единого классификатора ЛС и МИ с СК "Фармация" | Сервис предназначен для отправки Единого классификатора ЛС и МИ с СК "Фармация" | ТОО "Цифровизация" | InfoMed Kazakhstan | 202202375242 | 2022-03-11 17:22 | 2022-03-25 17:59
| MZRK-S-4516 | Единый классификатор лекарственных средств и медицинских изделий | EHEALTH_UNIFIED_CLASSIFIER_ACTUALIZATION | Сервис предназначен для отправки Единого классификатора ЛС и МИ с СК "Фармация" | Сервис предназначен для отправки Единого классификатора ЛС и МИ с СК "Фармация" | ТОО "Антис-Мед" | МИС Надежда | 202203603597 | 2022-12-07 10:46 | 2023-07-19 10:48
| MZRK-S-4516 | Единый классификатор лекарственных средств и медицинских изделий | EHEALTH_UNIFIED_CLASSIFIER_ACTUALIZATION | Сервис предназначен для отправки Единого классификатора ЛС и МИ с СК "Фармация" | Сервис предназначен для отправки Единого классификатора ЛС и МИ с СК "Фармация" | ТОО "Forus Data" | МИС Medea | 202303824106 |  | 2023-01-31 11:14
| MZRK-S-5214 | Единый классификатор лекарственных средств и медицинских изделий | EHEALTH_UNIFIED_CLASSIFIER_DICTIONARY_ACTUALIZATION | Сервис по передаче и актуализации справочников Клиентов ЕК ЛС и МИ | Сервис предназначен для передачи и актуализации справочников МИС, ИС, ИС ГО со стороны ЕК ЛС и МИ

## На интернете действующие (hidden)
| Информация об интеграции ИС МЗ РК с МИС (через интернет) | [8 empty] | @
№ | Наименование информационной системы Министерства здравоохранения Республики Казахстан | Наименование медицинской информационной системы, разработчик |  | Тип интеграции (передача/прием данных) | Вид передаваемых/получаемых данных | Промышленный/ тестовый стенд | Наличие сервиса на СБ | Ссылка на сервис | Примечание
|  | Наименование регионального поставщика (разработчик) | Наименование медицинской информационной системы
1 | Информационная система "Система управления ресурсами" | ТОО "ЦИТ "ДАМУ" | КМИС "Damumed" | передача данных | Передача списка организации, списка сотрудников медицинской организации, коечного фонда | промышленный стенд | Сервис vshep_sur_service будет модифицирован в части добавление методов для ДАМУ | Срок реализации 1 квартал 2022 года
2 | Информационная система "Электронный регистр стационарных больных" | ТОО "ЦИТ "ДАМУ" | КМИС "Damumed" | передача данных | передача/получение информации по пролеченному случаю из ЭРСБ | промышленный стенд | Сервис для приема данных по Стационарным больным отсутствует, планируется реализация в рамках eHealth в июле 2023г. | Сервис на СБ для МИСов отсутствует
|  | ТОО "Мединформ" | МИС "Электронное документирование истории болезни" | получение данных |  | промышленный стенд
|  | ТОО "Soft Partner" | МИС "qMS" | передача данных |  | тестовый стенд
|  | ТОО "Центр автоматизации Жетысу" | МИС "Жетысу" | получение данных |  | промышленный стенд
|  | ТОО "Жаркын Болашак KZ" | МИС "Казмединформ" | передача данных |  | промышленный стенд
|  | ФИЛИАЛ ФИРМЫ "АКГЮН" ЛТД. (КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ И КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА) в РК | МИС Акгюн | получение данных |  | промышленный стенд
|  | ИП "ProfIT" | МИС "Надежда" | передача данных |  | промышленный стенд
|  | ТОО "VIENNA" | ИС "SOS" | передача данных |  | тестовый стенд
|  | ТОО "Sanasoft co." | МИС "Электронная история болезни" | передача данных |  | тестовый стенд
|  | РГП на ПХВ "Больница Медицинского центра Управление делами Президента РК" | МИС "БМЦ" | передача данных |  | тестовый стенд
|  | ТОО "Цифровизация" | InfomedKazakhstan | передача данных |  | промышленный стенд
|  | ТОО "DzhandoSOFT" | МИС "MedSTORY" | передача данных |  | промышленный стенд
|  | НПО "UGS" | Callisto | передача данных |  | тестовый стенд
|  | TOO "InformConsulting"/ТОО "Inform Medical" | ИС "ІnfoDonоr" | передача данных |  | тестовый стенд
|  | ТОО "КАЗСИСОФТ" | МИС "КАЗСИСОФТ" | передача данных |  | тестовый стенд
|  | ТОО "Аst On Line" | МИС "Авиценна" | передача данных |  | промышленный стенд
|  | ТОО "Учет и Управление" | МИС MedElement | передача данных |  | тестовый стенд
|  | ООО "Решение" | МИС "Ариадна" | прием данных |  | тестовый стенд
|  | ТОО "BackUpCo" | ИСЛО.2 | передача данных |  | тестовый стенд
|  | ТОО "Elsi Tech"/Human Development Group | МИС "ELSI Med" | передача/получение данных |  | тестовый стенд
|  | ТОО "Sanasoft" | МИС " Электронная история болезни" | передача/получение данных |  | тестовый стенд
|  | ТОО "НМХ" или Нейрохирургия | МИС "Госпитальная информационная система" | передача/получение данных |  | тестовый стенд
|  | ТОО "IT Space" | АССМП "Комек" | получение данных |  | тестовый стенд
|  | ТОО "КИТ Prof" | МИС - ИС "Госпитальная Информационная Система" сокращенно "ГИС" | передача данных |  | тестовый стенд
|  | ТОО "Galamat-System" (старое наименование SARUS) | Medis | передача/получение данных |  | тестовый стенд
|  | ТОО ForusData | Medea | передача/получение данных |  | тестовый стенд
5 | Информационная система "Бюро госпитализации" | ТОО "ЦИТ "ДАМУ" | КМИС "Damumed" | передача/получение данных | Предоставляется чтение и запись (получение от сторонней системы) данных фактов госпитализации и направлений листа ожиданий | промышленный стенд | Сервис для приема данных по Стационарным больным отсутствует, планируется реализация в рамках eHealth в июле 2023г. | Сервис на СБ для МИСов отсутствует
|  | ТОО "Мединформ" | ЭДИБ | передача данных | Предоставляется чтение и запись (получение от сторонней системы) данных фактов госпитализации и направлений листа ожиданий | промышленный стенд
|  | ТОО "Soft Partner" | МИС qMS | передача данных |  | тестовый стенд
|  | ТОО "Центр автоматизации Жетысу" | МИС "Жетысу" | передача/получение данных | Предоставляется чтение и запись (получение от сторонней системы) данных фактов госпитализации и направлений листа ожиданий | промышленный стенд
|  | ТОО "Жаркын Болашак KZ" | МИС "Казмединформ" | передача данных |  | промышленный стенд
|  | Филиал фирмы Акгюн | МИС Акгюн | передача/получение данных | Предоставляется чтение и запись (получение от сторонней системы) данных фактов госпитализации и направлений листа ожиданий | промышленный стенд
|  | ИП "ProfIT" | МИС "Надежда" | передача/получение данных | Предоставляется чтение и запись (получение от сторонней системы) данных фактов госпитализации и направлений листа ожиданий | промышленный стенд
|  | ТОО "Sanasoft co." | Санасофт | передача/получение данных | Предоставляется чтение и запись (получение от сторонней системы) данных фактов госпитализации и направлений листа ожиданий | промышленный стенд
|  | ТОО "Цифровизация" | InfomedKazakhstan | передача данных |  | промышленный стенд
|  | ТОО "Аst On Line" | МИС "Авиценна" | передача/получение данных | Предоставляется чтение и запись (получение от сторонней системы) данных фактов госпитализации и направлений листа ожиданий | промышленный стенд
|  | ООО "Решение софт" | МИС "Ариадна" | передача/получение данных | Предоставляется чтение и запись (получение от сторонней системы) данных фактов госпитализации и направлений листа ожиданий | промышленный стенд
|  | ТОО "Учет и управление" | МИС MedElement | передача/получение данных | Предоставляется чтение и запись (получение от сторонней системы) данных фактов госпитализации и направлений листа ожиданий | промышленный стенд
|  | ТОО "НМХ" или Нейрохирургия | МИС- ИС "Госпитальная информационная Система", сокращенно "ГИС" | передача данных |  | тестовый стенд
|  | ТОО "КИТ Prof" | МИС- ИС "Госпитальная информационная Система", сокращенно "ГИС" | передача данных |  | тестовый стенд
|  | РГП на ПХВ "Больница Медицинского центра Управление делами Президента РК" | МИС "БМЦ" | передача/получение данных | Предоставляется чтение и запись (получение от сторонней системы) данных фактов госпитализации и направлений листа ожиданий | промышленный стенд
|  | ТОО "Galamat-System" (старое наименование SARUS) | Medis | передача/получение данных |  | тестовый стенд
|  | ТОО "InCyberService" | Euromedix | передача/получение данных | Предоставляется чтение и запись (получение от сторонней системы) данных фактов госпитализации и направлений листа ожиданий | промышленный стенд
|  | ТОО ForusData | Medea | передача/получение данных |  | тестовый стенд
6 | Информационная система "Электронный регистр онкологических больных" | ТОО "СК-Фармация" | ЕФИС | получение данных | Получение договоров и поставок по ХП | промышленный стенд | Сервис отсутствует на SB | Сервис отсутствует на SB | ЭРОБ является клиентом сервиса, как только владелец предоставит сервис на SB Пподключимся
7 | Информационная система "Система управления медицинской техникой" | ТОО "Galamat-Systems" | МИС "Sarus" | передача данных | Передача сведений по медицинской технике (БИН, индивидуальный иденнтификатор, наименование медицинской технике, инвентарный номер, производитель, страна,дата выпуска, принятия к учету, техническое состояние, код медтехники ) | тестовый стенд | sumt_service | https://sb.egov.kz/smart-bridge/services/passport/MZRK-S-2710 | не подключен, подали заявку на СБ
8 | Информационная система "Электронный регистр диспансерных больных" | ТОО "ЦИТ "ДАМУ" | КМИС "Damumed" | передача данных | Передача данных по пациентам, состоящих на диспансерном учете по идентификатору физических лиц ИС РПН | промышленный стенд | Сервис для приема данных по Диспансерным больным отсутствует, планируется реализация в рамках eHealth на 2022г. | Сервис на СБ отсутствует
|  | ТОО "InformConsulting" | ИС "ІnfoDonоr" | прием данных |  | промышленный стенд
|  | ТОО "Аst On Line" | МИС "Авиценна" | прием данных |  | промышленный стенд
|  | ТОО Жаркын болашак KZ | МИС"Казмединформ" | прием данных |  | промышленный стенд
|  | ТОО "Центр автоматизации Жетысу" | МИС "Жетысу" | прием данных |  | промышленный стенд
|  | ТОО Филиал фирмы Акгюн | МИС Акгюн | прием данных |  | тестовый стенд
|  | ТОО "Решение SOFT" | МИС "Ариадна" | прием данных |  | промышленный стенд
|  | ТОО "Цифровизация" | InfomedKazakhstan | прием данных |  | промышленный стенд
|  | ИП "ProfIT" | МИС "Надежда" | прием данных |  | промышленный стенд
|  | ТОО "Учет и управление" | МИС MedElement | прием данных |  | промышленный стенд
|  | ТОО "Решение SOFT" | МИС "Ариадна" | прием данных |  | тестовый стенд
|  | ТОО "InformMedical" | МИС "InfoDonor" | передача данных |  | промышленный стенд
|  | МЦ УДП РК | МИС "БМЦ" | передача данных |  | промышленный стенд
|  | ТОО "EyeLab" | eyelab | передача данных |  | тестовый стенд
|  | ТОО "IT Space" | МИС "Комек " | передача данных |  | тестовый стенд
|  | ТОО "BackUpCo" | ИСЛО.2 | передача данных |  | тестовый стенд
9 | Информационная система "Единая платежная система" | ТОО "ЦИТ "ДАМУ" | КМИС "Damumed" | прием/передача данных | Получение информации об оказанных КДУ услуг, Получение и передача информации о созданных направлениях на КДУ услуги | промышленный стенд
|  | ТОО "Центр автоматизации Жетысу" | МИС "Жетысу" | прием/передача данных |  | промышленный стенд
|  | ТОО "Решение софт" | МИС "Ариадна" | прием/передача данных |  | промышленный стенд
|  | ТОО "Жаркын болашак" | МИС"Казмединформ" | прием/передача данных |  | промышленный стенд
|  | ТОО "Учет и управление" | МИС MedElement | прием/передача данных |  | промышленный стенд
|  | ТОО "Цифровизация" | InfomedKazakhstan | прием/передача данных |  | промышленный стенд
|  | Филиал фирмы Акгюн | МИС Акгюн | прием/передача данных |  | промышленный стенд
|  | ИП "ProfIT" | МИС "Надежда" | прием/передача данных |  | промышленный стенд
|  | ТОО "ASTOnline" | МИС "Авиценна" | прием/передача данных |  | промышленный стенд
|  | ТОО "Sanasoft co." | Санасофт | прием/передача данных |  | промышленный стенд
|  | ТОО "InCyberService" | МИС Euromedix | прием/передача данных |  | промышленный стенд
|  | ТОО "Клинико-диагностическая лаборатория ОЛИМП" | ЛИС "K-lab" | прием/передача данных |  | промышленный стенд
|  | ТОО "DzhandoSOFT" | МИС "MedSTORY" | прием/передача данных |  | промышленный стенд
|  | РГП "Центральная клиническая больница МЦ УДП РК" | МИС БМЦ | прием/передача данных |  | промышленный стенд
|  | ТОО "Республиканский семейно-врачебный центр" | МИС "ASULU" | прием/передача данных |  | промышленный стенд
|  | ТОО Galamat-Systems | МИС Medis | прием/передача данных |  | промышленный стенд
|  | ТОО "EyeLab" | EyeLab | прием/передача данных |  | тестовый стенд
|  | ТОО "IT SPACE" | "Көмек 103" | Прием | Получение информации о вызовах скорой помощи | промышленный стенд
|  | ТОО "KazSatGroup Logistic" | ПК "АДИС" | Прием |  | промышленный стенд
|  | ТОО "Первая помошь" (Алғашқы жәрдем) | IDEA | Прием |  | промышленный стенд
|  | ГКП на ПХВ "Станция скорой медицинской помощи" УЗ г.Шымкент | МИС Армаком | Прием |  | промышленный стенд
|  | TOO "InformConsulting"/ТОО "Inform Medical" | ИС "ІnfoDonоr" | Прием | Получение информации по компонентам крови | промышленный стенд

## На интернете 2 (hidden)
| Информация об интеграции ИС МЗ РК с МИС (через интернет) | [8 empty] | @
№ | Наименование информационной системы Министерства здравоохранения Республики Казахстан | Наименование медицинской информационной системы, разработчик |  | Тип интеграции (передача/прием данных) | Вид передаваемых/получаемых данных | Промышленный/ тестовый стенд | Наличие сервиса на СБ | Ссылка на сервис | Примечание
|  | Наименование регионального поставщика (разработчик) | Наименование медицинской информационной системы
1 | Информационная система "Система управления ресурсами" | ТОО "ЦИТ "ДАМУ" | КМИС "Damumed" | передача данных | Передача списка организации, списка сотрудников медицинской организации, коечного фонда | промышленный стенд | Сервис vshep_sur_service будет модифицирован в части добавление методов для ДАМУ | Срок реализации 1 квартал 2022 года
2 | Информационная система "Электронный регистр стационарных больных" | ТОО "ЦИТ "ДАМУ" | КМИС "Damumed" | передача данных | передача/получение информации по пролеченному случаю из ЭРСБ | промышленный стенд | Сервис для приема данных по Стационарным больным отсутствует, планируется реализация в рамках eHealth в июле 2023г. | Сервис на СБ для МИСов отсутствует
3 | Информационная система "Бюро госпитализации" | ТОО "ЦИТ "ДАМУ" | КМИС "Damumed" | передача/получение данных | Предоставляется чтение и запись (получение от сторонней системы) данных фактов госпитализации и направлений листа ожиданий | промышленный стенд | Сервис для приема данных по Стационарным больным отсутствует, планируется реализация в рамках eHealth в июле 2023г. | Сервис на СБ для МИСов отсутствует
4 | Информационная система "Электронный регистр онкологических больных" | ТОО "СК-Фармация" | ЕФИС | получение данных | Получение договоров и поставок по ХП | промышленный стенд | Сервис отсутствует на SB | Сервис отсутствует на SB | ЭРОБ является клиентом сервиса, как только владелец предоставит сервис на SB Пподключимся
5 | Информационная система "Система управления медицинской техникой" | ТОО "Galamat-Systems" | МИС "Sarus" | передача данных | Передача сведений по медицинской технике (БИН, индивидуальный иденнтификатор, наименование медицинской технике, инвентарный номер, производитель, страна,дата выпуска, принятия к учету, техническое состояние, код медтехники ) | тестовый стенд | sumt_service | https://sb.egov.kz/smart-bridge/services/passport/MZRK-S-2710 | не подключен, подали заявку на СБ
6 | Информационная система "Электронный регистр диспансерных больных" | ТОО "ЦИТ "ДАМУ" | КМИС "Damumed" | передача данных | Передача данных по пациентам, состоящих на диспансерном учете по идентификатору физических лиц ИС РПН | промышленный стенд | Сервис для приема данных по Диспансерным больным отсутствует, планируется реализация в рамках eHealth на 2022г. | Сервис на СБ отсутствует
7 | Информационная система "Единая платежная система" | ТОО "ЦИТ "ДАМУ" | КМИС "Damumed" | прием/передача данных | Получение информации об оказанных КДУ услуг, Получение и передача информации о созданных направлениях на КДУ услуги | промышленный стенд
8 |  | ТОО "IT SPACE" | "Көмек 103" | Прием | Получение информации о вызовах скорой помощи | промышленный стенд
9 |  | TOO "InformConsulting"/ТОО "Inform Medical" | ИС "ІnfoDonоr" | Прием | Получение информации по компонентам крови | промышленный стенд

## Лист1
| Информационая система "Лекарственное обеспечение" | Комментарий
16 | Реализация сервиса по приему и передаче данных по лекарственному обеспечению из МИС в ИСЛО 2.0. (амбулаторная часть, в т.ч. данные по ЭРОБ)
Метод по передаче данных по выписанным рецептам (АЛО, Местный бюджет, Қазақстан Халқына и т.д.) из МИС в ИСЛО 2.0. (амбулаторная часть)
Метод по передаче данных по обеспечению рецептов из МИС в ИСЛО 2.0. (амбулаторная часть)
Метод по передачи информации по Приказу №75 из ИСЛО 2.0 в информационную систему в МО (амбулаторная часть, технический сервис)
| Метод по отображению наличия ЛС в МИС, закупленных СКФ (амбулаторная часть) | Мы же решили удалить данный метод, так как будет сервис отдельный сервис по наличию
Метод по передаче данных по журнальному учету ПТП из МИС в ИСЛО 2.0. (амбулаторная часть)
Метод по передаче данных по СПИД препаратам из МИС в ИСЛО 2.0. (амбулаторная часть)
17 | Реализация сервиса по приему и передаче данных по лекарственному обеспечению из МИС в ИСЛО 2.0. (стационарная часть, в т.ч. данные по ЭРОБ)
| Метод по передаче данных по сформированным назначениям ЛС в рамках лечения (Местный бюджет, Қазақстан Халқына и т.д.) из МИС в ИСЛО 2.0 (стационарная часть) | Выведем как отдельный сервис
Метод по приему данных по исполнению назначения из МИС в Стационар ИСЛО 2.0 (стационарная часть)
| Метод по передачи информации по Приказу №75 из ИСЛО 2.0 в информационную систему МО (стационарная часть, технический сервис) | Уже есть данный метод по выписке
Метод по отображению наличия ЛС в МИС, закупленных СКФ (стационарная часть)
Метод по передаче данных по журнальному учету ПТП из МИС в ИСЛО 2.0. (стационарная часть)
| Метод по передаче данных по СПИД препаратам из МИС в ИСЛО 2.0. (стационарная часть) | По стационару ведут учет в ИСЛО, выписка рецепта
18 | Реализация сервиса по передаче наличия из УС в МИС | сервис

## новые сервисы 2 (hidden)
Необходимо перепроверить все сервисы которые нужно оптимизировать и переписать в рамках eHealth и сроки
№ | Мероприятия
Универсальный сервис по приему передаче справочников для МИС
| Реализация сервиса по передаче справочников из ИС МЗ РК в МИС | сервис
| Реализация сервиса по приему справочников из ИС МЗ РК в МИС | сервис
Регистр прикрепленного населения
| Реализация сервиса приема и передачи данных по ФЛ из МИС в РПН | сервис
Метод по приему информации о прикреплении ФЛ из МИС в РПН
Метод по передаче информации о прикреплении ФЛ из МИС в РПН
| Реализация сервиса по приему и передаче структуры участков из МИС в РПН | сервис
Метод по передаче территории участков из ИС МЗ РК в МИС
Метод по приему территории участков из МИС в ИС МЗ РК
Метод по передаче актуализированных данных по участкам из ИС МЗ РК в МИС
Метод по приему актуализированных данных по участкам из ИС МЗ РК в МИС
Метод по передаче данных по персоналу на участке из ИС МЗ РК в МИС
Метод по приему данных по по персоналу на участке из ИС МЗ РК в МИС
| Реализация сервиса по приему и передачи данных информации о прикреплении ФЛ из МИС в РПН | сервис
Метод приема сведений по физическому лицу для регистрации запросов на прикрепление из МИС в РПН
Метод передачи сведений по физическому лицу для регистрации запросов на прикрепление МИС в РПН
Метод приема редактированых данных о прикрепленном физическом лице МИС в РПН
Метод передачи редактированых данных о прикрепленном физическом лице из МИС в РПН
| Реализация сервиса обработки запросов на прикрепление/открепление из МИС в РПН | сервис
Метод приема сведений о регистрации запросов на прикрепление из МИС в РПН
Метод передачи сведений о регистрации запросов на прикрепление из МИС в РПН
Метод приема сведений о регистрации запросов на открепление из МИС в РПН
Метод передачи сведений о регистрации запросов на открепление из МИС в РПН
| Реализация сервиса по приему, передаче данных по заявкам на открытие и закрытие участка | сервис
Метод по передаче заявок на закрытие участка ИС МЗ РК в МИС
Метод по приему заявок на закрытие участка ИС МЗ РК в МИС
Метод по передаче заявок на открытие участка ИС МЗ РК в МИС
Метод по приему заявок на открытие участка ИС МЗ РК в МИС
Метод по перекидки прикрепленного населения ИС МЗ РК в МИС
| Реализация сервиса по передаче данных журнала сообщений о смерти прикрепленного населения из МИС в РПН | сервис
Метод по перекидки прикрепленного населения ИС МЗ РК в МИС
Метод по приему сообщений о смерти прикрепленного населения из ИС МЗ РК в МИС
| Реализация сервиса по передаче данных мед. свид. о рождении из МИС в РПН | сервис
Метод по передаче данных мед. свид. о рождении из ИС МЗ РК в МИС
Метод по приему данных мед. свид. о рождении из ИС МЗ РК в МИС
Метод по передаче актовой записи с ИИН, ФИО в МИС
Метод по передаче уведомлений в ПЭП для проактивной услуги (смс оповещение)
Метод по передаче уведомлений в ПЭП для композитной услуги
| Реализация сервиса по передаче данных по ведению мед. свид. о смерти из МИС в РПН | сервис
Метод по передаче данных по мед. свид. о смерти из ИС МЗ РК в МИС
Метод по приему данных по мед. свид. о смерти из ИС МЗ РК в МИС
Метод по проверки при регистрации мед. свид. о смерти из ИС МЗ РК в МИС
Метод по передаче данных по перинатальной смертности из ИС МЗ РК в МИС
Метод по приему данных по перинатальной смертности из ИС МЗ РК в МИС
Метод по проверки при регистрации перинатальной смертности из ИС МЗ РК в МИС
Метод по передаче актовой записи в МИС
| Реализация сервиса по передаче данных о донорстве из МИС в РПН | сервис
Метод по передаче согласии о донорстве из ИС МЗ РК в МИС
Метод по приему согласии о донорстве из ИС МЗ РК в МИС
Метод по передаче отказа о донорстве из ИС МЗ РК в МИС
Метод по приему отказа о донорстве из ИС МЗ РК в МИС
Система управления ресурсами
| Реализация сервиса по передаче паспорта медицинской организации | сервис
Метод по приему реквизитов МО из ИС МЗ РК в МИС
Метод по передаче функциональной структуре из ИС МЗ РК в МИС
Метод по приему функциональной структуре из ИС МЗ РК в МИС
Метод по передаче данных по зданиям из ИС МЗ РК в МИС
Метод по приему данных по зданиям из ИС МЗ РК в МИС
Метод по передаче данных о транспортных средствах из ИС МЗ РК в МИС
Метод по приему данных о транспортных средствах из ИС МЗ РК в МИС
Метод по передаче данных об организационной технике из ИС МЗ РК в МИС
Метод по приему данных об организационной технике из ИС МЗ РК в МИС
| Реализация сервиса по передаче данных по ведению кадров | сервис
Метод по приему данных по ведению кадров из ИС МЗ РК в МИС
Метод по передаче данных по уволенному сотруднику из ИС МЗ РК в МИС
Метод по приему данных по уволенному сотруднику из ИС МЗ РК в МИС
Метод по передаче данных по приему нового сотрудника из ИС МЗ РК в МИС
Метод по приему данных по приему нового сотрудника из ИС МЗ РК в МИС
Метод по передаче данных по отпуску из ИС МЗ РК в МИС
Метод по приему данных по отпуску из ИС МЗ РК в МИС
Метод по передаче данных по замене сотрудника на время отпуска из ИС МЗ РК в МИС
Метод по приему данных по замене сотрудника на время отпуска из ИС МЗ РК в МИС
Метод по передаче данных по образованию сотрудника из ИС МЗ РК в МИС
Метод по приему данных по образованию сотрудника из ИС МЗ РК в МИС
Метод по передаче данных квалификационной категории сотрудников из ИС МЗ РК в МИС
Метод по приему данных квалификационной категории сотрудников из ИС МЗ РК в МИС
Метод по передаче данных о повышении квалификации из ИС МЗ РК в МИС
Метод по приему данных о повышении квалификации из ИС МЗ РК в МИС
Метод по передаче данных о редактировании должности сотрудника из ИС МЗ РК в МИС
Метод по приему данных редактировании должности сотрудника из ИС МЗ РК в МИС
| Реализация сервиса по передаче данных о штатном расписании в ИС РПН | сервис
Метод по передаче данных о редактировании штатного расписания из ИС МЗ РК в МИС
Метод по приему данных о редактировании штатного расписания из ИС МЗ РК в МИС
| Реализация сервиса по передаче данных по ведению МО | сервис
Метод по приему регистрационных данных МО из ИС МЗ РК в МИС
Метод по передаче сведений по активации прав доступа из ИС МЗ РК в МИС
Метод по приему сведений по активации прав доступа из ИС МЗ РК в МИС
Метод по передаче редактирования регистрационных данных МО из ИС МЗ РК в МИС
Метод по приему редактирования регистрационных данных МО из ИС МЗ РК в МИС
| Реализация сервиса по передаче данных журнала заявок на ВТМУ | сервис
Метод по приему заявлений на допуск оказания ВТМУ из ИС МЗ РК в МИС
Метод по передаче изменения статуса заявок на ВТМУ из ИС МЗ РК в МИС
Метод по приему статуса заявок на ВТМУ из ИС МЗ РК в МИС
Метод по передаче редактирование заявок на ВТМУ из ИС МЗ РК в МИС
Метод по приему редактирование заявок на ВТМУ из ИС МЗ РК в МИС
Система управления медицинской техникой
| Реализация сервиса по передаче данных по ведению медицинской техники | сервис
Метод по передаче списка мед техники из ИС МЗ РК в МИС
Метод по приему списка мед техники из ИС МЗ РК в МИС
Метод по передаче списка сохраненой медтехники из ИС МЗ РК в МИС
Метод по приему списка сохраненой медтехники из ИС МЗ РК в МИС
| Реализация сервиса для отправки данных по МТ (ИС «СУМТ» для МИС / Негосударственная ИС ) | сервис
Метод по передаче реквизитов договора из ИС МЗ РК в МИС
Метод по приему реквизитов договора из ИС МЗ РК в МИС
Метод по передаче наименования медицинской техники из ИС МЗ РК в МИС
Метод по приему наименования медицинской техники из ИС МЗ РК в МИС
Метод по передаче периодичности технического обслуживания из ИС МЗ РК в МИС
Метод по приему периодичности технического обслуживания из ИС МЗ РК в МИС
Метод по передаче реквизитов МО из ИС МЗ РК в МИС
Метод по приему реквизитов МО из ИС МЗ РК в МИС
Метод по передаче реквизитов МО из ИС МЗ РК в МИС
Метод по приему реквизитов МО из ИС МЗ РК в МИС
Амбулаторно поликлиническая помощь
| Реализация сервиса по передаче в МИС ежегодного/ежемесячного графика скрининга | сервис
| Реализация сервиса по приему из МИС периода проведения скрининга | сервис
| Реализация сервиса по передаче в МИС данных для скрининга (ID карты, сгенерированного ID записи скрининга, данные учета в ЭРДБ, РБиЖФВ, ЭРОБ, РОКС, ЭРСБ, скрининг, КДУ и др) | сервис
| Реализация сервиса по приему из МИС данных результатов скрининга | сервис
| Реализация сервиса по передаче в МИС статуса оплаты услуг скрининга/КДУ | сервис
| Реализация сервиса по приему из МИС данных по результатам неонатального скрининга | сервис
| Реализация сервиса по передаче в МИС данных для неонатального скрининга (ID карты, сгенерированного ID записи скрининга, данные учета в ЭРДБ, РБиЖФВ, ЭРОБ, РОКС, ЭРСБ, скрининг, КДУ и др) | сервис
| Реализация сервиса по передаче в МИС ежегодного/ежемесячного графика медицинских осмотров, статусов прохождения медицинских осмотров | сервис
| Реализация сервиса по приему из МИС периода проведения скрининга | сервис
| Реализация сервиса по передаче в МИС данных для медицинского осмотр детей (ID карты, сгенерированного ID записи скрининга, данные учета в ЭРДБ, РБиЖФВ, ЭРОБ, РОКС, ЭРСБ, скрининг, КДУ и др) | сервис
| Реализация сервиса по приему из МИС данных результатов мед.осмотра | сервис
| Сервис по приему из МИС данных графика (редактирование, создание, удаление) | сервис
| Сервис по передаче в МИС данных графика (просмотр) | сервис
| Реализация сервиса по приему из МИС выбранной даты и времени, врача | сервис
| Реализация сервиса по передаче в МИС данных профильных специалистов | сервис
| Реализация сервиса по передаче в МИС свободных дат и времени для записи | сервис
| Реализация сервиса по передаче в МИС запрашиваемых данных (ID карты, сгенерированного ID записи, данные записи к врачу, данные учета в ЭРДБ, РБиЖФВ, ЭРОБ, РОКС, ЭРСБ, скрининг, КДУ и др.) | сервис
| Реализация сервиса по приему из МИС медицинских данных приема врача (данные пациента, данные врача, данные по услуге, диагноза, назначений и др) | сервис
| Реализация сервиса по приему из МИС данных записи вызова на дом | сервис
| Реализация сервиса по передаче в МИС данных записи вызова на дом | сервис
| Реализация сервиса по приему из МИС данных результатов вызова врача | сервис
Информационная система "Электронный регистр диспансерных больных" (ЭРДБ)
| Реализация сервиса по приему и передаче данных по диспансерному учету из МИС в ЭРОБ | сервис
Метод по передаче данных по регистрации извещений по форме 034/у из МИС в ЭРОБ
Метод по приему данных по регистрации извещений по форме 034/у из МИС в ЭРОБ
Метод по передаче данных по постановке на учет по форме 030-6/у из МИС в ЭРОБ
Метод по приему данных по постановке на учет по форме 030-6/у из МИС в ЭРОБ
Электронный регистр стационарных больных
| Реализация сервиса по приему и передаче данных по пролеченным случаям из МИС в ЭРОБ | сервис
Метод по приему данных по пролеченным случаям по форме 012/у из МИС в ЭРОБ
Метод по передаче данных по пролеченным случаям по форме 012/у из МИС в ЭРОБ
| Реализация сервиса по приему и передаче данных с ЗССС на стационарном уровне из МИС в продукт Стационар | сервис
Метод по передаче данных с ЗССС на стационарном уровне из ИС МЗ РК в МИС
Метод по приему данных с ЗССС на стационарном уровне из ИС МЗ РК в МИС
| Реализация сервиса по приему и передаче данных о ведении карты пациента с ЗССС на амбулаторном уровне из МИС в РОКС | сервис
Метод по передаче данных о ведении карты пациента с ЗССС на амбулаторном уровне из ИС МЗ РК в МИС
Метод по приему данных о ведении карты пациента с ЗССС на амбулаторном уровне из ИС МЗ РК в МИС
Информационная система "Лекарственное обеспечение" (ИСЛО)
| Реализация сервиса по приему и передаче данных по пролеченным случаям из МИС в ЭРОБ | сервис
Метод по передаче данных по лекарственному обеспечению из МИС в ЭРОБ
Метод по приему данных по лекарственному обеспечению из МИС в ЭРОБ
Амбулаторно поликлиническая помощь
| Реализация сервиса по приему и передаче данных по ЭРОБ в части амбулатории из МИС в ЭРОБ | сервис
Метод по передаче данных по амбулатории из МИС в ИС МЗ РК
Метод по приему данных по амбулатории из МИС в ИС МЗ РК
Информационная система "Регистр беременных и женщин фертильного возраста" (РБиЖФВ)
| Реализация сервиса по приему, передаче и редактированию сведений по беременным женщинам из ИС МЗ РК в МИС | сервис
Метод по приему сведений по беременным женщинам из ИС МЗ РК в МИС
Метод по передаче сведений по беременным женщинам из ИС МЗ РК в МИС
Метод по передаче отредактированных данных по беременным женщинам из ИС МЗ РК в МИС
| Реализация сервиса по приему, передаче и редактированию данных о женщинах фертильного возраста из МИС в ИС МЗ РК | сервис
Метод по приему данных о женщинах фертильного возраста из МИС в ИС МЗ РК
Метод по передаче сведений о женщинах фертильного возраста из ИС МЗ РК в МИС
Метод по передаче отредактированных данных о женщинах фертильного возраста из ИС МЗ РК в МИС

## сервисы в интернете надо на СБ (hidden)
Необходимо перепроверить все сервисы которые нужно оптимизировать и переписать в рамках eHealth и сроки
План реализации функционалов ввода и сервисов по приему /передаче данных ИС МЗ РК и МИС
№ | Мероприятия
5 | Бюро госпитализации
5.1. | Лист учета свободных коек
5.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных учета свободных коек из МИС в БГ
5.1.3.1 | Метод по передаче данных о редактировании листа учета свободных коек МО из МИС в ИС МЗ РК | необходимо реализовать
5.1.3.2 | Метод по приему данных о редактировании листа учета свободных коек МО из МИС в ИС МЗ РК | необходимо реализовать
5.1.3.3 | Метод по передаче данных о редактировании листа учета свободных коек Бюро госпитализации из ИС МЗ РК в МИС | необходимо реализовать
5.1.3.4 | Метод по приему данных о редактировании листа учета свободных коек Бюро госпитализации из ИС МЗ РК в МИС | необходимо реализовать
5.1.3.5 | Метод по передаче справочников из ИС МЗ РК в МИС | справочники передаем вручную. МИС заливает потом у себя
5.1.3.6 | Метод по приему справочников из ИС МЗ РК в МИС | справочники передаем вручную. МИС заливает потом у себя
5.2. | Лист ожидания
5.2.3. | Реализация сервиса по передаче данных с листа ожидания из МИС в БГ | Единый сервис "IexternalSearchPatient"
5.2.3.1 | Метод по передаче регистрации направления на плановую госпитализацию из МИС в ИС МЗ РК | метод
5.2.3.2 | Метод по приему регистрации направления на плановую госпитализациюиз МИС в ИС МЗ РК | метод
5.2.3.5 | Метод по передаче регистрации направления на госпитализацию в период медицинского освидетельствования из МИС в ИС МЗ РК | метод
5.2.3.6 | Метод по приему регистрации направления на госпитализацию в период медицинского освидетельствования из МИС в ИС МЗ РК | метод
5.2.3.7 | Метод по передаче регистрации направлений на обследование (лечение) граждан из МИС в ИС МЗ РК | метод
5.2.3.8 | Метод по приему регистрации направлений на обследование (лечение) граждан из МИС в ИС МЗ РК | метод
5.2.3.9 | Метод по передаче регистрации направлений призываемых на воинскую службу из МИС в ИС МЗ РК | метод
5.2.3.10 | Метод по приему регистрации направлений призываемых на воинскую службу из МИС в ИС МЗ РК | метод
5.2.3.11 | Метод по передаче регистрации направления на восстановительное лечение и медицинскую реабилитацию из МИС в ИС МЗ РК | метод
5.2.3.12 | Метод по приему регистрации направления на восстановительное лечение и медицинскую реабилитацию из МИС в ИС МЗ РК | метод
5.2.3.13 | Метод по передаче регистрации направления для предоставления ВТМУ из МИС в ИС МЗ РК | метод
5.2.3.14 | Метод по приему регистрации направления для предоставления ВТМУ из МИС в ИС МЗ РК | метод
5.2.3.15 | Метод по передаче регистрации направления для выполнения ЭКО из МИС в ИС МЗ РК | метод
5.2.3.16 | Метод по приему регистрации направления для выполнения ЭКО из МИС в ИС МЗ РК | метод
5.2.3.17 | Метод по передаче регистрация направления для самостоятельной госпитализации в медицинскую организацию из МИС в ИС МЗ РК | метод
5.2.3.18 | Метод по приему регистрация направления для самостоятельной госпитализации в медицинскую организацию из МИС в ИС МЗ РК | метод
5.2.3.19 | Метод по передаче регистрации направления для новорожденного из МИС в ИС МЗ РК | метод
5.2.3.20 | Метод по приему регистрации направления для новорожденного из МИС в ИС МЗ РК | метод
5.2.3.21 | Метод по передаче регистрации направления для стационаров по местному бюджету на плановую госпитализацию из других регионов из МИС в ИС МЗ РК | метод
5.2.3.22 | Метод по приему регистрации направления для стационаров по местному бюджету на плановую госпитализацию из других регионов из МИС в ИС МЗ РК | метод
5.2.3.23 | Метод по передаче справочников из ИС МЗ РК в МИС | справочники передаем вручную. МИС заливает потом у себя
5.2.3.24 | Метод по приему справочников из ИС МЗ РК в МИС | справочники передаем вручную. МИС заливает потом у себя
5.3. | Определение ближайшей даты госпитализации
5.3.3. | Реализация сервиса по приему и передаче данных по определению ближайшей даты госпитализации из МИС в БГ | Единый сервис "IexternalSearchPatient"
5.3.3.1 | Метод определения ближайшей даты, выбора медицинской организации и профиля койки из числа участвующих в механизме автоматического определения даты плановой госпитализации для направления пациента на плановую госпитализацию из ИС МЗ РК в МИС | метод
5.3.3.2 | Метод по передаче данных по определению ближайшей даты, выбора медицинской организации и профиля койки из числа участвующих в механизме автоматического определения даты плановой госпитализации для направления пациента на плановую госпитализацию из ИС МЗ РК в МИС | метод
5.3.3.3 | Метод по приему определению ближайшей даты, выбора медицинской организации и профиля койки из числа участвующих в механизме автоматического определения даты плановой госпитализации для направления пациента на плановую госпитализацию из ИС МЗ РК в МИС | метод
5.3.3.4 | Метод по передаче справочников из ИС МЗ РК в МИС | справочники передаем вручную. МИС заливает потом у себя
5.3.3.5 | Метод по приему справочников из ИС МЗ РК в МИС | справочники передаем вручную. МИС заливает потом у себя
5.4. | Журнал учета приема больных и отказов от госпитализации
5.4.3. | Реализация сервиса по приему и передаче данных из журнала учета приема больных и отказов от госпитализации из МИС в БГ | Единый сервис "IexternalSearchPatient"
5.4.3.1 | Метод по передаче данных о регистрации факта плановой госпитализациииз ИС МЗ РК в МИС | метод
5.4.3.2 | Метод по приему данных о регистрации факта плановой госпитализациииз из ИС МЗ РК в МИС | метод
5.4.3.3 | Метод по передаче данных о регистрации факта экстренной госпитализации ИС МЗ РК в МИС | метод
5.4.3.4 | Метод по приему данных о регистрации факта экстренной госпитализации из ИС МЗ РК в МИС | метод
5.4.3.5 | Метод по передаче данных о регистрации факта отказа в плановой госпитализации ИС МЗ РК в МИС | метод
5.4.3.6 | Метод по приему данных о регистрации факта отказа в плановой госпитализации из ИС МЗ РК в МИС | метод
5.4.3.7 | Метод по передаче данных о регистрации факта отказа при экстренной госпитализации с указанием выполненных услуг и использованных медикаментов ИС МЗ РК в МИС | метод
5.4.3.8 | Метод по приему данных о регистрации факта отказа при экстренной госпитализации с указанием выполненных услуг и использованных медикаментов из ИС МЗ РК в МИС | метод
5.4.3.9 | Метод по передаче справочников из ИС МЗ РК в МИС | справочники передаем вручную. МИС заливает потом у себя
5.4.3.10 | Метод по приему справочников из ИС МЗ РК в МИС | справочники передаем вручную. МИС заливает потом у себя
6 | Электронный регистр стационарных больных
6.1. | Ведение сведений о пациентах, проходящих лечение в условиях круглосуточного стационара, выбывших из круглосуточного стационара, прошедших лечение в дневном стационаре и стационаре на дому
6.1.3. | Реализация сервиса по приему и передаче данных по ведению регистра физических лиц из МИС в ЭРСБ | Единый сервис "ExternalService"
6.1.3.1 | Метод по передаче по добавленым сведениям о пролеченном случае в объеме статистических карт из МИС в ИС МЗ РК | метод
6.1.3.2 | Метод по приему по добавленым сведениям о пролеченном случае в объеме статистических карт из МИС в ИС МЗ РК | метод
6.1.3.3 | Метод по передаче выбывшего из стационара из МИС в ИС МЗ РК | метод
6.1.3.4 | Метод по приему выбывшего из стационара из МИС в ИС МЗ РК | метод
6.1.3.5 | Метод по передаче прошедшего лечение в дневном стационаре из МИС в ИС МЗ РК | метод
6.1.3.6 | Метод по приему прошедшего лечение в дневном стационаре из МИС в ИС МЗ РК | метод
6.1.3.7 | Метод по передаче прошедшего лечение в стационаре на дому из МИС в ИС МЗ РК | метод
6.1.3.8 | Метод по приему прошедшего лечение в стационаре на дому из МИС в ИС МЗ РК | метод
6.1.3.9 | Метод по передаче добавленых к пролеченному случаю выписной эпикриз из МИС в ИС МЗ РК | метод
6.1.3.10 | Метод по приему добавленых к пролеченному случаю выписных эпикризов из МИС в ИС МЗ РК | метод
6.1.3.11 | Метод по передаче подтверждения ответственным сотрудником корректности введенных сведений в пролеченный случай пациента и выписной эпикриз из МИС в ИС МЗ РК | метод
6.1.3.12 | Метод по приему подтверждения ответственным сотрудником корректности введенных сведений в пролеченный случай пациента и выписной эпикриз из МИС в ИС МЗ РК | метод
6.1.3.13 | Метод по передаче добавленых сведений об анонимном пациенте из МИС в ИС МЗ РК | метод
6.1.3.15 | Метод по передаче добавленых сведений признанного больным наркоманией и токсикоманией пациенте из МИС в ИС МЗ РК | метод
6.1.3.16 | Метод по приему добавленых сведений признанного больным наркоманией и токсикоманией пациенте из МИС в ИС МЗ РК | метод
6.1.3.17 | Метод по передаче добавленых к пролеченному случаю выписных эпикризов из МИС в ИС МЗ РК | метод
6.1.3.18 | Метод по приему данных о регистрации факта перевода пациента из одного отделения в другое отделение из МИС в ИС МЗ РК | метод
6.1.3.19 | Метод по передаче данных о регистрации перевода по профилям коек внутри отделений круглосуточного стационара, из МИС в ИС МЗ РК | метод
6.1.3.20 | Метод по приему данных о регистрации перевода по профилям коек внутри отделений круглосуточного стационара, из МИС в ИС МЗ РК | метод
6.1.3.23 | Метод по передаче справочников из ИС МЗ РК в МИС | справочники передаем вручную. МИС заливает потом у себя
6.1.3.24 | Метод по приему справочников из ИС МЗ РК в МИС | справочники передаем вручную. МИС заливает потом у себя
6.2. | Информация о расходах медицинской организации | Сервиса нет
6.2.3. | Реализация сервиса по приему и передаче данных о расходах медицинской организации из МИС в ЭРСБ | Сервиса нет
6.2.3.1 | Метод по передаче сформированой структуры расходов за оказанную специализированную медицинскую помощь и высокотехнологичные медицинские услуг из ИС МЗ РК в МИС | Сервиса нет
6.2.3.2 | Метод по приему формированой структуры расходов за оказанную специализированную медицинскую помощь и высокотехнологичные медицинские услуг из ИС МЗ РК в МИС | Сервиса нет
6.2.3.7 | Метод по передаче справочников из ИС МЗ РК в МИС | Сервиса нет
6.2.3.8 | Метод по приему справочников из ИС МЗ РК в МИС | Сервиса нет
6.4. | Движение пациентов в стационаре | Единый сервис "ExternalService"
6.4.3. | Реализация сервиса по приему и передаче данных о движении пациентов в стационаре из МИС в ЭРСБ | Единый сервис "ExternalService"
6.4.3.1 | Метод по передаче данных о движении пациентов в стационаре из ИС МЗ РК в МИС | меттод
6.4.3.2 | Метод по приему данных о движении пациентов в стационаре из ИС МЗ РК в МИС | меттод
6.4.3.3 | Метод по передаче справочников из ИС МЗ РК в МИС | справочники передаем вручную. МИС заливает потом у себя
6.4.3.4 | Метод по приему справочников из ИС МЗ РК в МИС | справочники передаем вручную. МИС заливает потом у себя
9. | Информационная система "Электронный регистр диспансерных больных" (ЭРДБ)
9.1.4. | Реализация сервиса по приему и передаче сведений Д-учету
9.1.4.1. | Метод по приему данных по Д-учету (пациентов с ХПН) из МИС в ИС МЗ РК | MedWebService
9.1.4.2. | Метод по передаче данных по Д-учету (пациентов с ХПН) из МИС в ИС МЗ РК | MedWebService
9.1.4.3. | Метод по редактированию данных по Д-учету (пациентов с ХПН) из ИС МЗ РК в МИС | MedWebService
9.1.4.4. | Метод по приему данных по Д-учету (пациентов с РПБ) из МИС в ИС МЗ РК
9.1.4.5 | Метод по передаче данных по Д-учету (пациентов с РПБ) из МИС в ИС МЗ РК
9.1.4.6. | Метод по редактированию данных по Д-учету (пациентов с РПБ) из ИС МЗ РК в МИС
9.1.4.7. | Метод по приему данных по Д-учету (пациентов с РНБ) из МИС в ИС МЗ РК
9.1.4.8. | Метод по передаче данных по Д-учету (пациентов с РНБ) из МИС в ИС МЗ РК
9.1.4.9. | Метод по редактированию данных по Д-учету (пациентов с РНБ) из ИС МЗ РК в МИС
9.1.4.10. | Метод по приему данных по Д-учету (пациентов с НРБТ) из МИС в ИС МЗ РК
9.1.4.11. | Метод по передаче данных по Д-учету (пациентов с НРБТ) из МИС в ИС МЗ РК
9.1.4.12. | Метод по редактированию данных по Д-учету (пациентов с НРБТ) из ИС МЗ РК в МИС
9.1.4.13. | Метод по приему данных по Д-учету (пациентов с НРСД) из МИС в ИС МЗ РК | MedWebService
9.1.4.14. | Метод по передаче данных по Д-учету (пациентов с НРСД) из МИС в ИС МЗ РК | MedWebService
9.1.4.15. | Метод по редактированию данных по Д-учету (пациентов с НРСД) из ИС МЗ РК в МИС
9.1.4.16. | Метод по передаче справочников в МИС
9.1.4.17. | Метод по редактированию справочников в МИС
11. | Информационная система "Лекарственное обеспечение" (ИСЛО)
11.1.5 | Реализация сервиса по приему (выписка рецептов) данных из МИС в ИСЛО
11.1.6 | Реализация сервиса по передаче данных (обеспечение рецептов) из МИС в ИСЛО

## График обсуждения (hidden)
График обсуждения продуктов eHealth
№ п/п | Наименование продукта | Дата обсуждения | Участники
1 | Продукт «Физические лица» | 25.10.2021 в 16:00ч. | ДИЗ, ДМИА, ДРнД (архитектор)
2 | Продукт «Медицинские свидетельства о рождении и смерти» | 25.10.2021 в 16:00ч. | ДИЗ, ДМИА, ДРнД (архитектор)
3 | Продукт «Вакцинация» | 25.10.2021 в 16:00ч. | ДИЗ, ДМИА, ДРнД (архитектор)
4 | Продукт «Прикрепление» | 25.10.2021 в 16:00ч. | ДИЗ, ДМИА, ДРнД (архитектор)
5 | Продукт «Донорство» | 25.10.2021 в 16:00ч. | ДИЗ, ДМИА, ДРнД (архитектор)
6 | Продукт «УРЗ» | 25.10.2021 в 16:00ч. | ДИЗ, ДМИА, ДРнД (архитектор)
7 | Продукт «Амбулатория» | 27.10.2021 в 16:00ч. | ДИЗ, ДМИА, ДРнД (архитектор)
8 | Продукт «РБиЖФВ» | 27.10.2021 в 16:00ч. | ДИЗ, ДМИА, ДРнД (архитектор)
9 | Продукт «Патронажная медсестра» | 27.10.2021 в 16:00ч. | ДИЗ, ДМИА, ДРнД (архитектор)
10 | Продукт «Диспансер» | 27.10.2021 в 16:00ч. | ДИЗ, ДМИА, ДРнД (архитектор)
11 | Продукт «Лаборатория» | 27.10.2021 в 16:00ч. | ДИЗ, ДМИА, ДРнД (архитектор)
12 | Продукт «Стационар» | 27.10.2021 в 16:00ч. | ДИЗ, ДМИА, ДРнД (архитектор)
13 | Фабрика «Учетно-финансовая система» | 27.10.2021 в 16:00ч. | ДИЗ, ДМИА, ДРнД (архитектор)
14 | Продукт «Скорая помощь» | 29.10.2021 в 16:00ч. | ДИЗ, ДМИА, ДРнД (архитектор)
15 | Продукт «ПОВиДЛО» | 29.10.2021 в 16:00ч. | ДИЗ, ДМИА, ДРнД (архитектор)
16 | Продукт «Эпидемиология» | 29.10.2021 в 16:00ч. | ДИЗ, ДМИА, ДРнД (архитектор)
17 | Продукт «Патологоанатом» | 29.10.2021 в 16:00ч. | ДИЗ, ДМИА, ДРнД (архитектор)
18 | Продукт «Реципиент» | 29.10.2021 в 16:00ч. | ДИЗ, ДМИА, ДРнД (архитектор)
20 | Продукт «Радиологические исследования» | 29.10.2021 в 16:00ч. | ДИЗ, ДМИА, ДРнД (архитектор)

## График перехода на сервисы СБ V (hidden)
План подключения сервисов ИС МЗ РК через портал Smart Bridge для интеграции с МИС
№ | Описание сервисов для интеграции с МИС | Описание сервиса для интеграции с МИС | (Старые колонки) Cроки интеграции для МИС | (Старые колонки) Новые сроки (если сервис не будет меняться) | Срок реализации сервиса в eHealth | Срок реализации сервиса в МИС | Форма завершения | Примечание
1 | Информационная система "Регистр прикрепленного населения" (РПН) | Сервис по передаче данных о ФЛ, его адресов, информации о прикреплении ФЛ, структура участков, персонала на участке и вне участка, статуса страхования | август 2021 года | не будет меняться |  |  | Опубликованный сервис на портале Smart Bridge (SB)
2021-01-01 | Сервис по передаче данных о ФЛ
2021-02-01 | Сервис по передаче адресов ФЛ
2021-03-01 | Сервис по передаче информации о прикреплении ФЛ
2021-04-01 | Сервис по передаче структуры участков
2021-05-01 | Сервис по передаче данных по персоналу на участках и вне участка
2021-06-01 | Сервис по передаче данных по статусу страхования
2021-07-01 | Сервис передачи сведений по проведенным вакцинациям с МИС
2 | Информационная система "Система упраления ресурсами" (СУР) | Сервис по передаче списка МО, подразделений и отделений организации, списка сотрудников медицинской организации, коечного фонда | август 2021 года | не будет меняться |  |  | Опубликованный сервис на портале Smart Bridge (SB)
2021-01-02 | Сервис по передаче списка МО
2021-02-02 | Сервис по передаче подразделений и отделений организации
2021-03-02 | Сервис по передаче списка сотрудников медицинской организации
2021-04-02 | Сервис по передаче коечного фонда
3 | Информационная система "Система управления медицинской техникой" (СУМТ) | Сервис по передаче списка МО, подразделений и отделений организации, списка сотрудников медицинской организации, коечного фонда | сентябрь 2021 года | не будет меняться |  |  | Опубликованный сервис на портале Smart Bridge (SB)
2021-01-03 | Сервис по передаче списка МО
2021-02-03 | Сервис по передаче подразделений и отделений организации
2021-03-03 | Сервис по передаче списка сотрудников медицинской организации
2021-04-03 | Сервис по передаче коечного фонда
4 | Информационная система "Электронный регистр диспансерных больных" (ЭРДБ) | Сервис по передаче данных по пациентам, состоящих на диспансерном учете | сентябрь 2021 года | будет меняться до июля 2022 |  |  | Опубликованный сервис на портале Smart Bridge (SB)
2021-01-04 | Сервис по передаче данных по пациентам, состоящих на диспансерном учете
5 | Информационная система "Регистр беременных и женщин фертильного возраста" (РБиЖФВ) | Сервис по передаче информации о постановке и снятии с учета по беременности | сентябрь 2021 года | будет меняться до декабря 2021 |  |  | Опубликованный сервис на портале Smart Bridge (SB)
2021-01-05 | Сервис по передаче информации о постановке и снятии с учета по беременности
6 | Модуль "Электронный регистр услуг на амбулаторном уровне" информационной системы "Амбулаторно-поликлиническая помощь" (БН АПП) | Сервис по передаче информации о графиках работ врача и получении запросов для записи на прием и вызова (для гос. услуги вызов врача и запись на прием) | октябрь 2021 года | будет меняться до июля 2022 |  |  | Опубликованный сервис на портале Smart Bridge (SB) | Для гос. услуги вызов врача и запись на прием
2021-01-06 | Сервис по передаче информации о графиках работ врача
2021-02-06 | Сервис по передаче и получении запросов для записи на прием и вызова (для гос. услуги вызов врача и запись на прием)
2021-03-06 | Сервис поиска медицинских форм (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности |  |  | Будет менятся Листа о временной нетрудоспособности 2023
2021-04-06 | Сервис регистрации/извлечении медицинских форм (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности
7 | Информационная система "Лекарственное обеспечение" (ИСЛО) | Сервис по передаче сведений о выписке и обеспечении рецептов | ноябрь 2021 года | будет меняться до декабря 2021 |  |  | Опубликованный сервис на портале Smart Bridge (SB)
2021-01-07 | Сервис по передаче сведений о выписке и обеспечении рецептов
8 | Информационная система "Электронный регистр онкологических больных" (ЭРОБ) | Сервис по получению сведений: извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования( 034/у «Извещение»,) медицинская карта амбулаторного пациента (052/у ) и сведения по пролеченному случаю (012/у «Статистическая карта выбывшего из стационара» (круглосуточного, дневного)») | ноябрь 2021 года | будет меняться до июля 2022 |  |  | Опубликованный сервис на портале Smart Bridge (SB)
2021-01-08 | Сервис по получению извещений о больном с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования( 034/у «Извещение»,)
2021-02-08 | Сервис по получению сведений медицинская карта амбулаторного пациента (052/у )
2021-03-08 | Сервис по получению сведений по пролеченному случаю (012/у «Статистическая карта выбывшего из стационара» (круглосуточного, дневного)»)
9 | Дополнительный компонент к тарифу первичной медико-санитарной помощи (ДКПН) | Сервис на получение информации о выполненных медицинских услугах, идентификаторы ФЛ и его ИИН, поводы обращения, диагнозы, ID и дата выписки ребенка из роддома, дата посещения, врач и его специальность, дата подтверждения карты | декабрь 2021 года | не будет меняться |  |  | Опубликованный сервис на портале Smart Bridge (SB)
2021-01-09 | Сервис на получение информации о выполненных медицинских услугах
2021-02-09 | Сервис на получение идентификаторы ФЛ и его ИИН
2021-03-09 | Сервис на получение поводы обращения
2021-04-09 | Сервис на получение диагнозы, ID и дата выписки ребенка из роддома
2021-05-09 | Сервис на получение даты посещения, врач и его специальность
2021-06-09 | Сервис на получение дата подтверждения карты
10 | Информационная система "Электронный регистр стационарных больных" (ЭРСБ) | Сервис по предоставлению сведений о выписке из стационара | декабрь 2021 года | будет меняться до июля 2022 |  |  | Опубликованный сервис на портале Smart Bridge (SB)
2021-01-10 | Сервис по предоставлению сведений о выписке из стационара
11 | Информационная система "Бюро госпитализаций" (БГ) | Сервис по передаче данных о госпитализаии, направления в стационар | декабрь 2021 года | будет меняться до июля 2022 |  |  | Опубликованный сервис на портале Smart Bridge (SB)
2021-01-11 | Сервис по передаче данных о госпитализаии, направления в стационар
12 | Информационная система «Амбулаторно-поликлиническая помощь» (ЕХД) | 1. Сервис поиска медицинских форм (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности 2. Сервис регистрации/извлечении медицинских форм (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности | сентябрь 2021 года | не будет меняться |  |  | Опубликованный сервис на портале Smart Bridge (SB)
13 | Информационная система «Регистр прикрепленного населения» МЗ РК (ЕХД) | Сервис передачи сведений по проведенным вакцинациям с МИС | октябрь 2021 года | не будет меняться |  |  | Опубликованный сервис на портале Smart Bridge (SB)
Планируемые сервисы:
1 | Цифровая платформа EHEALTH | Сервис по получению информации о постановке и снятии с учета по беременности , также осмотры и посещения | сентябрь 2021 года | не будет меняться |  |  | Опубликованный сервис на портале Smart Bridge (SB) | Данного сервиса отсутствует в текущих ИС МЗ РК, новый сервис планируется
2 | Цифровая платформа EHEALTH | Сервис по получению списка МО, подразделений и отделений организации, списка сотрудников медицинской организации, коечного фондаению | октябрь 2021 года | не будет меняться |  |  | Опубликованный сервис на портале Smart Bridge (SB) | Данного сервиса отсутствует в текущих ИС МЗ РК, новый сервис планируется
3 | Цифровая платформа EHEALTH | Сервис по получению данных по медицинской техники и изделий медицинского назначения из МИС | октябрь 2021 года | не будет меняться |  |  | Опубликованный сервис на портале Smart Bridge (SB) | Данного сервиса отсутствует в текущих ИС МЗ РК, новый сервис планируется

## План для МИС в МЗ ОБЩАЯ (hidden)
План реализации взаимодействия оптимизированных сервисов ИС МЗ РК с МИС посредством ВШЭП в рамках реализации eHealth
№ | Наименование сервисов для интеграции с МИС | Срок оптимизации сервиса | Срок реализации МИС интеграции | Форма завершения
1 | Информационная система "Регистр прикрепленного населения" (РПН) |  |  | Протокол тестирования
2022-01-01 | Сервис по передаче данных о ФЛ | март 2023 | Июнь 2023
2022-02-01 | Сервис по передаче адресов ФЛ | март 2023 | Июнь 2023
2022-03-01 | Сервис по передаче информации о прикреплении ФЛ | март 2023 | Июнь 2023
2022-04-01 | Сервис по передаче структуры участков | апрель 2023 | Июнь 2023
2022-05-01 | Сервис по передаче данных по персоналу на участках и вне участка | апрель 2023 | Июнь 2023
2022-06-01 | Сервис по передаче данных по статусу страхования | май 2023 | Июнь 2023
2022-07-01 | Сервис передачи сведений по проведенным вакцинациям с МИС | июнь 2023 | Июнь 2023
2 | Информационная система "Система упраления ресурсами" (СУР) | Май 2023 | Июнь 2023 | Протокол тестирования
2022-01-02 | Сервис по передаче списка МО | Март 2023 | Июнь 2023
2022-02-02 | Сервис по передаче подразделений и отделений организации | Март 2023 | Июнь 2023
2022-03-02 | Сервис по передаче списка сотрудников медицинской организации | Май 2023 | Июнь 2023
2022-04-02 | Сервис по передаче коечного фонда | Май 2023 | Июнь 2023
3 | Информационная система "Система управления медицинской техникой" (СУМТ) | Май 2023 | Август 2023 | Протокол тестирования
2022-01-03 | Сервис для отправки данных по МТ (ИС «СУМТ» для МИС / Негосударственная ИС ) | Май 2023 | Август 2023
4 | Информационная система "Электронный регистр диспансерных больных" (ЭРДБ) | Май 2023 | Август 2023 | Протокол тестирования
2022-01-04 | Сервис по приему и передаче данных о диспансерном учете пациента | Май 2023 | Август 2023
5 | Информационная система "Регистр беременных и женщин фертильного возраста" (РБиЖФВ) | Сентярь 2023 | Декабрь 2023 | Протокол тестирования
2022-01-05 | Сервис по приему и передаче данных об учете по беременности пациентки | Сентярь 2023 | Декабрь 2023
6 | Модуль "Электронный регистр услуг на амбулаторном уровне" информационной системы "Амбулаторно-поликлиническая помощь" (БН АПП) | Декабрь 2022 | Февраль 2023 | Протокол тестирования
6.1 | Сервис по приему услуг из графика от МИС (для ГУ: вызова врача и записи на прием) | Декабрь 2022 | Февраль 2023
6.2 | Сервис по передаче услуг из графика на МИС (для ГУ: вызова врача и записи на прием) | Декабрь 2022 | Февраль 2023
6.3 | Сервис по приему данных по медотводам от МИС | Декабрь 2022 | Февраль 2023
6.4 | Сервис по приему параметров поиска медотводов от МИС | Декабрь 2022 | Февраль 2023
6.5 | Сервис по приему данных от МИС для отзыва медотвода | Декабрь 2022 | Февраль 2023
6.6 | Сервис по приему регистрационных данных (ID ЕПС, ID МИС) | Декабрь 2022 | Февраль 2023
6.7 | Сервис по приему ID ЕПС, ID файла и данных выполненных услуг из ИС МЗ РК | Декабрь 2022 | Февраль 2023
6.8 | Сервис по приему данных выполненных услуг из МИС (ID ЕПС данные) | Декабрь 2022 | Февраль 2023
6.9 | Реализация сервиса по приему данных по ведению «Карты профилактического осмотра (скрининга)» от МИС | Декабрь 2022 | Февраль 2023
6.10 | Реализация сервиса по приему данных по ведению «Статистическая карта амбулаторного пациента» от МИС | Декабрь 2022 | Февраль 2023
Реализация сервиса по приему и передаче данных по ведению «Журнал активов» из МИС в АПП
7 | Информационная система "Лекарственное обеспечение" (ИСЛО) | Март 2023 | Май 2023 | Протокол тестирования
2022-01-07 | Сервис по передаче сведений о выписке и обеспечении рецептов | Март 2023 | Май 2023
8 | Информационная система "Электронный регистр онкологических больных" (ЭРОБ) | Март 2023 | Май 2023 | Протокол тестирования
2022-01-08 | Сервис по получению извещений о больном с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования( 034/у «Извещение»,) | Май 2023 | Август 2023
2022-02-08 | Сервис по получению сведений медицинская карта амбулаторного пациента (052/у ) | Май 2023 | Август 2023
2022-03-08 | Сервис по получению сведений по пролеченному случаю (012/у «Статистическая карта выбывшего из стационара» (круглосуточного, дневного)») | Май 2023 | Август 2023
9 | Дополнительный компонент к тарифу первичной медико-санитарной помощи (ДКПН) | Апрель 2023 | Июнь 2023 | Протокол тестирования
2022-01-09 | Сервис на получение информации о выполненных медицинских услугах, идентификаторы ФЛ и его ИИН, поводы обращения, диагнозы, ID и дата выписки ребенка из роддома, дата посещения, врач и его специальность, дата подтверждения карты | Апрель 2023 | Июнь 2023
10 | Информационная система "Электронный регистр стационарных больных" (ЭРСБ) | Июнь 2023 | Август 2023 | Протокол тестирования
2022-01-10 | Сервис по предоставлению сведений о выписке из стационара | Июнь 2023 | Август 2023
11 | Информационная система "Бюро госпитализаций" (БГ) | Июнь 2023 | Август 2023 | Протокол тестирования
2022-01-11 | Сервис по передаче данных о госпитализаии, направления в стационар | Июнь 2023 | Август 2023
12 | Мобильное приложение «Патронажная медсестра» | Март 2022 | Март 2022 | Протокол тестирования
2022-01-12 | Сервис по передачи данных о патронажах | Март 2022 | Март 2022 | Сервис реализован, заявка на публикацю в Smart Bridge отправлена
13 | Информационная система «Амбулаторно-поликлиническая помощь» (ЕХД) | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 | Протокол тестирования
2022-01-13 | Сервис поиска медицинских форм (038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности (для не ГО) | Декабрь 2022 | Март 2023
2022-02-13 | Сервис регистрации медицинской формы 038/у в ЕХД | Декабрь 2022 | Март 2023
2022-03-13 | Сервис регистрации медицинской формы 069/у в ЕХД | Декабрь 2022 | Март 2023
2022-04-13 | Сервис регистрации медицинской формы 073/у в ЕХД | Декабрь 2022 | Март 2023
2022-05-13 | Сервис регистрации медицинской формы 075/у в ЕХД | Декабрь 2022 | Март 2023
2022-06-13 | Сервис регистрации медицинской формы Листа о временной нетрудоспособности в ЕХД | Декабрь 2022 | Март 2023
2022-07-13 | Сервис извлечения медицинской формы 038/у из ЕХД | Декабрь 2022 | Март 2023
2022-08-13 | Сервис извлечения медицинской формы 069/у из ЕХД | Декабрь 2022 | Март 2023
2022-09-13 | Сервис извлечения медицинской формы 073/у из ЕХД | Декабрь 2022 | Март 2023
2022-10-13 | Сервис извлечения медицинской формы 075/у из ЕХД | Декабрь 2022 | Март 2023
2022-11-13 | Сервис извлечения медицинской формы Листа о временной нетрудоспособности из ЕХД | Декабрь 2022 | Март 2023
*В ходе возможны изменения сроков реализации по причинам, не зависящим от РЦЭЗ

## План по датам РЦЭЗ ВНУТРЕННИЙ (hidden)
Необходимо перепроверить все сервисы которые нужно оптимизировать и переписать в рамках eHealth и сроки
План реализации функционалов ввода и сервисов по приему /передаче данных ИС МЗ РК и МИС
№ | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные | Форма завершения | Примечание | Примечания разработчиков
1. | Регистр прикрепленного населения
1.1. | Ведение регистра физических лиц
1.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных по ФЛ из МИС в РПН | 2023-03-17 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Нужно подумать насчет реализации данного сервиса
1.1.1.1 | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных по ФЛ из МИС в РПН | 2023-03-10 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.1.1.2 | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи данных по ФЛ из МИС в РПН | 2023-03-14 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.1.1.3 | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных по ФЛ из МИС в РПН | 2023-03-17 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению данных по физическим лицам | 2023-03-30 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.1.3. | Реализация сервиса приема и передачи данных по ФЛ из МИС в РПН | 2023-04-24 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | Сервис по передачи паспортных данных (6 сервис)
1.1.3.1 | Реализация сервиса приема сведений о физическом лице из МИС в РПН | 2023-04-10 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
1.1.3.2 | Реализация сервиса передачи сведений о физическом лице из МИС в РПН | 2023-04-10 | МИС | Реализация сервиса
1.1.3.3 | Реализация сервиса по приему адресов ФЛ из МИС в РПН | 2023-04-10 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
1.1.3.4 | Реализация сервиса по передаче адресов ФЛ из МИС в РПН | 2023-04-10 | МИС | Реализация сервиса
1.1.3.5 | Реализация сервиса по приему информации о прикреплении ФЛ из МИС в РПН | 2023-04-10 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
1.1.3.6 | Реализация сервиса по передаче информации о прикреплении ФЛ из МИС в РПН | 2023-04-10 | МИС | Реализация сервиса
1.1.4. | Реализация сервиса приема демографической информации о прикрепленном физическом лице (ручники) из МИС в РПН | 2023-04-17 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
1.1.5. | Реализация сервиса передачи демографической информации о прикрепленном физическом лице (ручники) из МИС в РПН | 2023-04-17 | МИС | Реализация сервиса
1.1.6. | Тестирование сервиса на стороне ИС РПН | 2023-04-28 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
1.1.7. | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2023-05-15 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
1.1.8. | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС РПН | 2023-06-15 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
1.2. | Ведение сведений об участках
1.2.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных об участках из МИС в РПН | 2023-04-21 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.2.1.1 | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных об участках из МИС в РПН | 2023-04-10 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.2.1.2 | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи данных об участках из МИС в РПН | 2023-04-14 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.2.1.3 | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных об участках из МИС в РПН | 2023-04-21 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.2.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению сведений об участках | 2023-04-28 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.2.3. | Реализация сервиса по приему и передаче структуры участков из МИС в РПН | 2023-05-12 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | Сервис по передаче структуры участков из РПН в МИС и обновления справочников (16 сервисов) | создание, изменение, заявление удаление.
1.2.3.1 | Реализация сервиса по передаче структуры участков из ИС МЗ РК в МИС | 2023-04-18 | МИС | Реализация сервиса |  | добавление изменение удаление персонала
1.2.3.2 | Реализация сервиса по приему структуры участков из ИС МЗ РК в МИС | 2023-04-18 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
1.2.3.3 | Реализация сервиса по передаче данных о добавлении участка из ИС МЗ РК в МИС | 2023-04-21 | МИС | Реализация сервиса
1.2.3.4 | Реализация сервиса по приему данных о добавлении участка из ИС МЗ РК в МИС | 2023-04-21 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
1.2.3.5 | Реализация сервиса по передаче данных о редактировании участка из ИС МЗ РК в МИС | 2023-04-25 | МИС | Реализация сервиса
1.2.3.6 | Реализация сервиса по приему данных о редактировании участка из ИС МЗ РК в МИС | 2023-04-25 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
1.2.3.7 | Реализация сервиса по передаче данных об удалении сведений об участках организации ПМСП из ИС МЗ РК в МИС | 2023-04-25 | МИС | Реализация сервиса
1.2.3.8 | Реализация сервиса по приему данных об удалении сведений об участках организации ПМСП из ИС МЗ РК в МИС | 2023-04-25 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
1.2.3.9 | Реализация сервиса по передаче данных о добавленых сведениях об адресах участка из ИС МЗ РК в МИС | 2023-04-28 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
1.2.3.10 | Реализация сервиса по приему данных о добавленых сведениях об адресах участка из ИС МЗ РК в МИС | 2023-04-28 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
1.2.3.11 | Реализация сервиса по передаче данных по удаленым сведениям об адресах участка из ИС МЗ РК в МИС | 2023-04-28 | МИС | Реализация сервиса
1.2.3.12 | Реализация сервиса по приему данных по по удаленым сведениям об адресах участка из ИС МЗ РК в МИС | 2023-04-28 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
1.2.3.13 | Реализация сервиса по передаче данных по персоналу на участке из ИС МЗ РК в МИС | 2023-05-05 | МИС | Реализация сервиса
1.2.3.14 | Реализация сервиса по приему данных по по персоналу на участке из ИС МЗ РК в МИС | 2023-05-05 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
1.2.3.15 | Реализация сервиса по передаче справочников ИС МЗ РК в МИС | 2023-05-10 | МИС | Реализация сервиса
1.2.3.16 | Реализация сервиса по приему справочников ИС МЗ РК в МИС | 2023-05-10 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
1.2.4. | Тестирование сервиса на стороне ИС РПН | 2023-06-07 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
1.2.5. | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2023-06-15 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
1.2.6. | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС РПН | 2023-07-15 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
1.3. | Заявки на прикрепление
1.3.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных о заявках на прикрепление ФЛ из МИС в РПН | 2023-06-30 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.3.1.1 | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных о заявках на прикрепление ФЛ из МИС в РПН | 2023-06-30 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.3.1.2 | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи данных о заявках на прикрепление ФЛ из МИС в РПН | 2023-06-21 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.3.1.3 | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных о заявках на прикрепление ФЛ из МИС в РПН | 2023-06-30 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.3.2. | Реализация на стороне МИС функционала заявок на прикрепление ФЛ | 2023-09-30 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.3.3. | Реализация сервиса по приему и передачи данных информации о прикреплении ФЛ из МИС в РПН | 2023-07-31 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | Сервис передачи данных запроса на прикрепление, передача адресов и прием об обрабтаной заявки из МИС в РПН (6 сервисов) |  | Сервис передачи данных запроса Егов на прикрепление в МИС Сервис приема данных бумажного запроса на прикрепление из МИС Сервис по приема об обрабтаной Егов заявки из МИС в РПН Сервис по передаче информации о прикреплении ФЛ
1.3.3.1 | Реализация сервиса приема сведений по физическому лицу для регистрации запросов на прикрепление из МИС в РПН | 2023-07-20 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
1.3.3.2 | Реализация сервиса передачи сведений по физическому лицу для регистрации запросов на прикрепление МИС в РПН | 2023-07-19 | МИС | Реализация сервиса
1.3.3.3 | Реализация сервиса приема редактированых данных о прикрепленном физическом лице МИС в РПН | 2023-07-20 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
1.3.3.4 | Реализация сервиса передачи редактированых данных о прикрепленном физическом лице из МИС в РПН | 2023-07-21 | МИС | Реализация сервиса
1.3.3.5 | Реализация сервиса по передаче справочников ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-22 | МИС | Реализация сервиса
1.3.3.6 | Реализация сервиса по приему справочников ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-23 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
1.3.4. | Тестирование сервиса на стороне ИС РПН | 2023-08-31 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
1.3.5. | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2023-09-15 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
1.3.6. | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС РПН | 2023-10-15 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
1.4. | Обработка запросов на прикрепление/открепление |  |  |  |  | Функционал будет в РПН (не в МИС)
1.4.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных обработки запросов на прикрепление/открепление из МИС в РПН | 2023-06-30 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.4.1.1 | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных обработки запросов на прикрепление/открепление из МИС в РПН | 2023-06-24 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.4.1.2 | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи данных обработки запросов на прикрепление/открепление из МИС в РПН | 2023-06-24 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.4.1.3 | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных обработки запросов на прикрепление/открепление из МИС в РПН | 2023-06-30 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.4.3. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению данных по физическим лицам | 2023-09-30 | МИС
1.4.4. | Реализация сервиса обработки запросов на прикрепление/открепление из МИС в РПН | 2023-07-31 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | Сервис передачи данных запроса на прикрепление, передача адресов и прием об обрабтаной заявки из РПН в МИС (6 сервисов) | Дублирует Если да, то зачем этот пункт здесь? | Да. Функционал будет у нас, так как бумажные запросы на прикрепление рассмотривает филиал РЦЭЗ.
1.4.4.1 | Реализация сервиса приема сведений о регистрации запросов на прикрепление из МИС в РПН | 2023-07-18 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
1.4.4.2 | Реализация сервиса передачи сведений о регистрации запросов на прикрепление из МИС в РПН | 2023-07-19 | МИС | Реализация сервиса
1.4.4.3 | Реализация сервиса приема сведений о регистрации запросов на открепление из МИС в РПН | 2023-07-20 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
1.4.4.4 | Реализация сервиса передачи сведений о регистрации запросов на открепление из МИС в РПН | 2023-07-21 | МИС | Реализация сервиса
1.4.4.5 | Реализация сервиса по передаче справочников ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-22 | МИС | Реализация сервиса
1.4.4.6 | Реализация сервиса по приему справочников ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-23 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
1.4.4. | Тестирование сервиса на стороне ИС РПН | 2023-08-31 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
1.4.5. | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2023-09-15 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
1.4.6. | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС РПН | 2023-10-15 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
1.5. | Заявки на закрытие/открытие участка |  |  |  |  | Функционал будет в РПН (не в МИС)
1.5.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных о заявках на закрытие участка из МИС в РПН | 2023-06-30 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.5.1.1 | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных о заявках на закрытие участка из МИС в РПН | 2023-06-24 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.5.1.2 | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи данных о заявках на закрытие участка из МИС в РПН | 2023-06-24 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.5.1.3 | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных о заявках на закрытие участка из МИС в РПН | 2023-06-30 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.5.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению заявок на закрытие участка | 2023-10-31 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.5.3. | Реализация сервиса по передаче данных по заявкам на закрытие участка | 2023-08-31 | МИС |  | Сервис по передаче данных о заявках на закрытие участков и проверка на уровне подачи заявки на закрытия участка (7 сервисов) | Должен быть дополнительный сервис по перекидки прикрепленного населения | Поскольку БД по прикреплленным ФЛ у нас, а в МИС только фронт и рассматривает заявку на закрытие участков наши региональные филиалы, думаю, не стоит реализовывать сервис между МИС и РПН. Перекидки прикрепленного населения будет осуществляется после одобрения заявки на нашем уровне.
1.5.3.1 | Реализация сервиса по передаче заявок на закрытие участка ИС МЗ РК в МИС | 2023-08-04 | МИС | Реализация сервиса
1.5.3.2 | Реализация сервиса по приему заявок на закрытие участка ИС МЗ РК в МИС | 2023-08-09 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
1.5.3.3 | Реализация сервиса по передаче заявок на открытие участка ИС МЗ РК в МИС | 2023-08-10 | МИС | Реализация сервиса
1.5.3.4 | Реализация сервиса по приему заявок на открытие участка ИС МЗ РК в МИС | 2023-08-13 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
1.5.3.5 | Реализация сервис по перекидки прикрепленного населения ИС МЗ РК в МИС | 2023-08-16 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
1.5.3.6 | Реализация сервиса по передаче справочников ИС МЗ РК в МИС | 2023-08-18 | МИС | Реализация сервиса
1.5.3.7 | Реализация сервиса по приему справочников ИС МЗ РК в МИС | 2023-08-29 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
1.5.4. | Тестирование сервиса на стороне ИС РПН | 31.09.2023 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
1.5.5. | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2023-10-15 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
1.5.6. | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС РПН | 2023-11-15 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
1.6. | Журнал сообщений о смерти прикрепленного населения |  |  |  |  | Что это за журнал который передается из мис в РПН ?
1.6.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных журнала сообщений о смерти прикрепленного населения из МИС в РПН | 2023-06-30 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.6.1.1 | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных журнала сообщений о смерти прикрепленного населения из МИС в РПН | 2023-06-24 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.6.1.2 | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи данных журнала сообщений о смерти прикрепленного населения из МИС в РПН | 2023-06-24 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.6.1.3 | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных журнала сообщений о смерти прикрепленного населения из МИС в РПН | 2023-06-30 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.6.2. | Реализация на стороне МИС функционала журнала сообщений о смерти прикрепленного населения | 2023-10-31 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.6.3. | Реализация сервиса по передаче данных журнала сообщений о смерти прикрепленного населения из МИС в РПН | 2023-08-31 | МИС | Реализация сервиса | Сервис по передаче данных журнала сообщений о смерти прикрепленного населения из МИС в РПН (4 сервиса) | Что такое журнал сообщении о смерти? «Журнал сообщений о смерти прикрепленного населения» предназначен для просмотра сведений о смерти, зарегистрированных в других организациях здравоохранения.
1.6.3.1 | Реализация сервиса по передаче сообщений о смерти прикрепленного населения ИС МЗ РК в МИС | 2023-08-10 | МИС | Реализация сервиса
1.6.3.2 | Реализация сервиса по приему сообщений о смерти прикрепленного населения из ИС МЗ РК в МИС | 2023-08-13 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
1.6.3.3 | Реализация сервиса по передаче справочников ИС МЗ РК в МИС | 2023-08-16 | МИС | Реализация сервиса
1.6.3.4 | Реализация сервиса по приему справочников ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-29 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
1.6.4. | Тестирование сервиса на стороне ИС РПН | 31.09.2023 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
1.6.5. | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2023-10-15 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
1.6.6. | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС РПН | 2023-11-15 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
1.7. | Медицинские свидетельства о рождении
1.7.1. | Актуализация требований к сервису приема и передачи мед. свид. о рождении из МИС в РПН | 2023-06-30 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.7.1.1 | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи мед. свид. о рождении из МИС в РПН | 2023-06-24 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.7.1.2 | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи мед. свид. о рождении из МИС в РПН | 2023-06-24 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.7.1.3 | Доработка документа требований к сервису приема и передачи мед. свид. о рождении из МИС в РПН | 2023-06-30 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.7.2. | Реализация на стороне МИС функционала ведения мед. свид. о рождении | 2023-10-31 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.7.3. | Реализация сервиса по передаче данных мед. свид. о рождении из МИС в РПН | 2023-08-31 | МИС | Реализация сервиса | Сервис по передаче данных мед. свид. о рождении из МИС в РПН и проверка на этапе регистрации (4 сервиса)
1.7.3.1 | Реализация сервиса по передаче данных мед. свид. о рождении из ИС МЗ РК в МИС | 2023-08-10 | МИС | Реализация сервиса
1.7.3.2 | Реализация сервиса по приему данных мед. свид. о рождении из ИС МЗ РК в МИС | 2023-08-13 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
1.7.3.3 | Реализация сервиса по передаче справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2023-08-16 | МИС | Реализация сервиса
1.7.3.4 | Реализация сервиса по приему справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2023-08-29 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
1.7.4. | Тестирование сервиса на стороне ИС РПН | 31.09.2023 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
1.7.5. | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2023-10-15 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
1.7.6. | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС РПН | 2023-11-15 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
1.8. | Медицинские свидетельства о смерти
1.8.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных мед. свид. о смерти из МИС в РПН | 2023-06-30 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.8.1.1 | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных мед. свид. о смерти из МИС в РПН | 2023-06-24 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.8.1.2 | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи данных мед. свид. о смерти из МИС в РПН | 2023-06-24 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.8.1.3 | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных мед. свид. о смерти из МИС в РПН | 2023-06-30 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.8.2. | Реализация на стороне МИС функционала мед. свид. о смерти | 2023-10-31 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.8.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению мед. свид. о смерти из МИС в РПН | 2023-08-31 | МИС | Реализация сервиса | Сервис по передаче данных по ведению мед. свид. о смерти из МИС в РПН, проверка при регистрации, перинатальная смертность и проверка на этапе регистрации перинотальной смертности (8 сервисов)
1.8.3.1 | Реализация сервиса по передаче данных по мед. свид. о смерти из ИС МЗ РК в МИС | 2023-08-04 | МИС | Реализация сервиса
1.8.3.2 | Реализация сервиса по приему данных по мед. свид. о смерти из ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-19 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
1.8.3.3 | Реализация сервиса по проверки при регистрации мед. свид. о смерти из ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-19 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
1.8.3.4 | Реализация сервиса по передаче данных по перинатальной смертности из ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-21 | МИС | Реализация сервиса
1.8.3.5 | Реализация сервиса по приему данных по перинатальной смертности из ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-28 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
1.8.3.6 | Реализация сервиса по проверки при регистрации перинатальной смертности из ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-28 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
1.8.3.7 | Реализация сервиса по передаче справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-28 | МИС | Реализация сервиса
1.8.3.8 | Реализация сервиса по приему справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-28 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
1.8.4. | Тестирование сервиса на стороне ИС РПН | 31.09.2023 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
1.8.5. | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2023-10-15 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
1.8.6. | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС РПН | 2023-11-15 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
1.9. | Регистр согласия/отзыва согласия (отказа) на прижизненное добровольное донорство
1.9.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных о согласии/отзыве согласия (отказа) на прижизненное добровольное донорство из МИС в РПН | 2023-06-30 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.9.1.1 | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных о согласии/отзыве согласия (отказа) на прижизненное добровольное донорство из МИС в РПН | 2023-06-24 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.9.1.2 | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи данных о согласии/отзыве согласия (отказа) на прижизненное добровольное донорство из МИС в РПН | 2023-06-24 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.9.1.3 | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных о согласии/отзыве согласия (отказа) на прижизненное добровольное донорство из МИС в РПН | 2023-06-30 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.9.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению сведений о донорстве | 31.09.2023 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.9.3. | Реализация сервиса по передаче данных о донорстве из МИС в РПН | 2023-07-07 | МИС | Реализация сервиса | Сервиса по передаче данных о донорстве из МИС в РПН и о полулучении данных о донорстве (6 сервисов)
1.9.3.1 | Реализация сервиса по передаче согласии о донорстве из ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-14 | МИС | Реализация сервиса
1.9.3.2 | Реализация сервиса по приему согласии о донорстве из ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-19 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
1.9.3.3 | Реализация сервиса по передаче отказа о донорстве из ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-19 | МИС | Реализация сервиса
1.9.3.4 | Реализация сервиса по приему отказа о донорстве из ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-21 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
1.9.3.5 | Реализация сервиса по передаче справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-21 | МИС | Реализация сервиса
1.9.3.6 | Реализация сервиса по приему справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-28 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
1.9.4. | Тестирование сервиса на стороне ИС РПН | 31.09.2023 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
1.9.5. | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2023-10-15 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
1.9.6. | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС РПН | 2023-11-15 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
1.10. | Вакцинация
1.10.1. | Актуализация требований к сервису приема и передачи данных о вакцинации из МИС в РПН | 2022-06-30 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.10.1.1 | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных о вакцинации из МИС в РПН | 2022-06-24 | ОМР | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.10.1.2 | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи данных о вакцинации из МИС в РПН | 2022-06-21 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.10.1.3 | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных о вакцинации из МИС в РПН | 2022-06-30 | ОМР | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.10.2. | Модификация сервиса по приему и передаче данных о вакцинации из МИС в РПН | в течении года | РнД | модифицированный сервис | 1 сервис
1.10.2.1 | Проведение тестирования проведенных изменений | в течении года | ДПП | Протокол тестирования | 1 документ
1.10.3. | Реализация функционала/модификация сервиса на стороне МИС по вводу и передаче сведений о вакцинации | в течении года | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.10.3.1 | Реализация/модификация сервиса по передаче данных о факте вакцинации из МИС в ИС МЗ РК | в течении года | МИС | Реализация сервиса
1.10.3.2 | Реализация/модификация сервиса по приему данных о факте вакцинации из ИС МЗ РК в МИС | в течении года | МИС | Реализация сервиса
1.10.4. | Публикация сервиса на Smart Bridge | в течении года | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
1.10.5. | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС РПН | в течении года | МИС-РЦЭЗ | Акт совместного тестирования в СБ | 1 документ
2. | Система управления ресурсами
2.1. | Паспорт медицинской организации
2.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных о паспорте медицинской организации из МИС в СУР | 2022-06-30 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
2.1.1.1 | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных о паспорте медицинской организации из МИС в СУР | 2022-06-24 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
2.1.1.2 | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи данных о паспорте медицинской организации из МИС в СУР | 2022-06-21 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
2.1.1.3 | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных о паспорте медицинской организации из МИС в СУР | 2022-06-30 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
2.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению паспорта медицинской организации | 2022-07-31 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
2.1.3. | Реализация сервиса по передаче паспорта медицинской организации | 2022-07-07 | МИС | Реализация сервиса | Реализация сервиса по передаче паспорта медицинской организации (12 сервисов)
2.1.3.1 | Реализация сервиса по передаче реквизитов МО из ИС МЗ РК в МИС | 2022-07-14 | МИС | Реализация сервиса
2.1.3.2 | Реализация сервиса по приему реквизитов МО из ИС МЗ РК в МИС | 2022-07-19 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
2.1.3.3 | Реализация сервиса по передаче функциональной структуре из ИС МЗ РК в МИС | 2022-07-20 | МИС | Реализация сервиса
2.1.3.4 | Реализация сервиса по приему функциональной структуре из ИС МЗ РК в МИС | 2022-07-21 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
2.1.3.5 | Реализация сервиса по передаче данных по зданиям из ИС МЗ РК в МИС | 2022-07-22 | МИС | Реализация сервиса
2.1.3.6 | Реализация сервиса по приему данных по зданиям из ИС МЗ РК в МИС | 2022-07-23 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
2.1.3.7 | Реализация сервиса по передаче данных о транспортных средствах из ИС МЗ РК в МИС | 2022-07-24 | МИС | Реализация сервиса
2.1.3.8 | Реализация сервиса по приему данных о транспортных средствах из ИС МЗ РК в МИС | 2022-07-25 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
2.1.3.9 | Реализация сервиса по передаче данных об организационной технике из ИС МЗ РК в МИС | 2022-07-26 | МИС | Реализация сервиса
2.1.3.10 | Реализация сервиса по приему данных об организационной технике из ИС МЗ РК в МИС | 2022-07-27 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
2.1.3.11 | Реализация сервиса по передаче справочников ИС МЗ РК в МИС | 2022-07-28 | МИС | Реализация сервиса
2.1.3.12 | Реализация сервиса по приему справочников ИС МЗ РК в МИС | 2022-07-29 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
2.1.4. | Тестирование сервиса на стороне ИС СУР | 31.09.2022 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
2.1.5. | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2022-10-15 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
2.1.6. | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС СУР | 2022-11-15 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
2.2. | Кадры
2.2.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных по ведению кадров из МИС в СУР | 2022-06-30 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
2.2.1.1 | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных по ведению кадров из МИС в СУР | 2022-06-24 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
2.2.1.2 | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи данных по ведению кадров из МИС в СУР | 2022-06-21 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
2.2.1.3 | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных по ведению кадров из МИС в СУР | 2022-06-30 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
2.2.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению кадров | 31.09.2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
2.2.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению кадров | 2022-07-07 | МИС | Реализация сервиса | Сервис по передаче данных по ведению кадров, передача справочника и получение данных из МИС в РПН (20 сервиса) | Прием, Удовльнение, Командировка, Отпуск, Замещение где эти функции
2.2.3.1 | Реализация сервиса по передаче данных по ведению кадров из ИС МЗ РК в МИС | 2022-07-14 | МИС | Реализация сервиса
2.2.3.2 | Реализация сервиса по приему данных по ведению кадров из ИС МЗ РК в МИС | 2022-07-15 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
2.2.3.3 | Реализация сервиса по передаче данных по уволенному сотруднику из ИС МЗ РК в МИС | 2022-07-16 | МИС | Реализация сервиса
2.2.3.4 | Реализация сервиса по приему данных по уволенному сотруднику из ИС МЗ РК в МИС | 2022-07-17 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
2.2.3.5 | Реализация сервиса по передаче данных по приему нового сотрудника из ИС МЗ РК в МИС | 2022-07-18 | МИС | Реализация сервиса
2.2.3.6 | Реализация сервиса по приему данных по приему нового сотрудника из ИС МЗ РК в МИС | 2022-07-19 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
2.2.3.7 | Реализация сервиса по передаче данных по отпуску из ИС МЗ РК в МИС | 2022-07-20 | МИС | Реализация сервиса
2.2.3.8 | Реализация сервиса по приему данных по отпуску из ИС МЗ РК в МИС | 2022-07-21 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
2.2.3.9 | Реализация сервиса по передаче данных по замене сотрудника на время отпуска из ИС МЗ РК в МИС | 2022-07-22 | МИС | Реализация сервиса
2.2.3.10 | Реализация сервиса по приему данных по замене сотрудника на время отпуска из ИС МЗ РК в МИС | 2022-07-23 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
2.2.3.11 | Реализация сервиса по передаче данных по образованию сотрудника из ИС МЗ РК в МИС | 2022-07-24 | МИС | Реализация сервиса
2.2.3.12 | Реализация сервиса по приему данных по образованию сотрудника из ИС МЗ РК в МИС | 2022-07-25 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
2.2.3.13 | Реализация сервиса по передаче данных квалификационной категории сотрудников из ИС МЗ РК в МИС | 2022-07-26 | МИС | Реализация сервиса
2.2.3.14 | Реализация сервиса по приему данных квалификационной категории сотрудников из ИС МЗ РК в МИС | 2022-07-27 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
2.2.3.15 | Реализация сервиса по передаче данных о повышении квалификации из ИС МЗ РК в МИС | 2022-07-28 | МИС | Реализация сервиса
2.2.3.16 | Реализация сервиса по приему данных о повышении квалификации из ИС МЗ РК в МИС | 2022-07-28 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
2.2.3.17 | Реализация сервиса по передаче данных о редактировании должности сотрудника из ИС МЗ РК в МИС | 2022-07-28 | МИС | Реализация сервиса
2.2.3.18 | Реализация сервиса по приему данных редактировании должности сотрудника из ИС МЗ РК в МИС | 2022-07-28 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
2.2.3.19 | Реализация сервиса по передаче справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2022-07-28 | МИС | Реализация сервиса
2.2.3.20 | Реализация сервиса по приему справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2022-07-28 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
2.2.4 | Тестирование сервиса на стороне ИС СУР | 31.09.2022 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
2.2.5 | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2022-10-15 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
2.2.6 | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС СУР | 2022-11-15 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
2.3. | Штатное расписание
2.3.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных по ведению штатного расписания из МИС в СУР | 2022-06-30 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
2.3.1.1 | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных по ведению штатного расписания из МИС в СУР | 2022-06-24 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
2.3.1.2 | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи данных по ведению штатного расписания из МИС в СУР | 2022-06-24 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
2.3.1.3 | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных по ведению штатного расписания из МИС в СУР | 2022-06-30 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
2.3.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению штатного расписания | 2022-10-28 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
2.3.3. | Реализация сервиса по передаче данных о штатном расписании в ИС РПН | 2022-08-31 | МИС | Реализация сервиса | Сервис по передаче данных о штатном расписании и получение данных из МИС в РПН (4 сервиса)
2.3.3.1 | Реализация сервиса по передаче данных о редактировании штатного расписания из ИС МЗ РК в МИС | 2022-08-01 | МИС | Реализация сервиса
2.3.3.2 | Реализация сервиса по приему данных о редактировании штатного расписания из ИС МЗ РК в МИС | 2022-08-02 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
2.3.3.3 | Реализация сервиса по передаче справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2022-08-03 | МИС | Реализация сервиса
2.3.3.4 | Реализация сервиса по приему справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2022-08-04 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
2.3.4 | Тестирование сервиса на стороне ИС СУР | 31.09.2022 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
2.3.5 | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2022-10-15 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
2.3.6 | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС СУР | 2022-11-15 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
2.4. | Управление медицинскими организациями
2.4.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных МО из МИС в СУР | 2022-06-30 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
2.4.1.1 | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных МО из МИС в СУР | 2022-06-24 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
2.4.1.2 | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи данных МО из МИС в СУР | 2022-06-21 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
2.4.1.3 | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных МО из МИС в СУР | 2022-06-30 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
2.4.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению МО | 2022-10-28 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
2.4.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению МО | 2022-10-13 | МИС | Реализация сервиса | Сервис по передаче данных по ведению МО, передача справочника и получение данных из МИС в РПН (8 сервиса) | чем отличается от пункта 2,1 «Управление медицинскими организациями» предназначен для регистрации медицинских организаций с целью активации прав доступа в ИС СУР. Процесс включает в себя функции редактирования данных, просмотр статуса регистрации, поиск и фильтрация данных.
2.4.3.1 | Реализация сервиса по передаче регистрационных данных МО из ИС МЗ РК в МИС | 2022-09-07 | МИС | Реализация сервиса
2.4.3.2 | Реализация сервиса по приему регистрационных данных МО из ИС МЗ РК в МИС | 2022-09-11 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
2.4.3.3 | Реализация сервиса по передаче сведений по активации прав доступа из ИС МЗ РК в МИС | 2022-09-17 | МИС | Реализация сервиса
2.4.3.4 | Реализация сервиса по приему сведений по активации прав доступа из ИС МЗ РК в МИС | 2022-09-22 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
2.4.3.5 | Реализация сервиса по передаче редактирования регистрационных данных МО из ИС МЗ РК в МИС | 2022-09-26 | МИС | Реализация сервиса
2.4.3.6 | Реализация сервиса по приему редактирования регистрационных данных МО из ИС МЗ РК в МИС | 2022-09-28 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
2.4.3.7 | Реализация сервиса по передаче справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2022-10-05 | МИС | Реализация сервиса
2.4.3.8 | Реализация сервиса по приему справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2022-10-13 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
2.4.4 | Тестирование сервиса на стороне ИС СУР | 2022-10-31 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
2.4.5 | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2022-11-15 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
2.4.6. | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС СУР | 2022-12-15 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
2.5. | Журнал заявок
2.5.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в СУР | 2022-06-30 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
2.5.1.1 | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных МО из МИС в СУР | 2022-06-24 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
2.5.1.2 | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи данных МО из МИС в СУР | 2022-06-24 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
2.5.1.3 | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных МО из МИС в СУР | 2022-06-30 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
2.5.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению журнала заявок | 2022-10-28 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
2.5.3. | Реализация сервиса по передаче данных журнала заявок | 2022-09-30 | МИС | Реализация сервиса | Сервис по передаче данных журнала заявок, передача справочника и получение данных из МИС в РПН (8 сервиса) | Что за журнал ? «Журнал заявок» на оказание высокотехнологичных медицинских услуг обеспечит: – регистрацию заявлений на допуск оказания ВТМУ; – просмотр изменения статуса заявок; – редактирование, управление и контроль заявлений на допуск оказания ВТМУ; – возможность рассмотрения заявлений. | ВТМУ
2.5.3.1 | Реализация сервиса по передаче заявлений на допуск оказания ВТМУ из ИС МЗ РК в МИС | 2022-09-17 | МИС | Реализация сервиса
2.5.3.2 | Реализация сервиса по приему заявлений на допуск оказания ВТМУ из ИС МЗ РК в МИС | 2022-09-22 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
2.5.3.3 | Реализация сервиса по передаче изменения статуса заявок на ВТМУ из ИС МЗ РК в МИС | 2022-09-26 | МИС | Реализация сервиса
2.5.3.4 | Реализация сервиса по приему статуса заявок на ВТМУ из ИС МЗ РК в МИС | 2022-09-28 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
2.5.3.5 | Реализация сервиса по передаче редактирование заявок на ВТМУ из ИС МЗ РК в МИС | 2022-10-05 | МИС | Реализация сервиса
2.5.3.6 | Реализация сервиса по приему редактирование заявок на ВТМУ из ИС МЗ РК в МИС | 2022-10-13 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
2.5.3.7 | Реализация сервиса по передаче справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2022-10-18 | МИС | Реализация сервиса
2.5.3.8 | Реализация сервиса по приему справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2022-10-27 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
2.5.4 | Тестирование сервиса на стороне ИС СУР | 2022-10-31 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
2.5.5 | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2022-11-15 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
2.5.6 | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС СУР | 2022-12-15 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
3 | Система управления медицинской техникой
3.1. | Ведение медицинской техники
3.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в СУМТ |  | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
3.1.1.1. |  |  |  | Требования (описание сервиса) | 1 документ
3.1.1.2. | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в СУМТ | 2023-08-31 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
3.1.1.3. | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи данных из МИС в СУМТ | 2023-06-24 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
3.1.2. | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных из МИС в СУМТ | 2023-08-31 | ОСИС | Реализованный функционал | 1 функционал
3.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению медицинской техники | 2023-09-30 | МИС | Реализация сервиса | Передача данныхиз МИС в СУМТ по ведению медицинской техники (6 сервисов) | Получение списка мед техники, сохранение медтехники
3.1.3.1 | Реализация сервиса по передаче списка мед техники из ИС МЗ РК в МИС | 2023-09-28 | МИС | Реализация сервиса
3.1.3.2 | Реализация сервиса по приему списка мед техники из ИС МЗ РК в МИС | 2023-10-05 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
3.1.3.3 | Реализация сервиса по передаче списка сохраненой медтехники из ИС МЗ РК в МИС | 2023-10-13 | МИС | Реализация сервиса
3.1.3.4 | Реализация сервиса по приему списка сохраненой медтехники из ИС МЗ РК в МИС | 2023-10-18 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
3.1.3.5 | Реализация сервиса по передаче справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2023-10-27 | МИС | Реализация сервиса
3.1.3.6 | Реализация сервиса по приему справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2023-10-31 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
3.1.4. | Тестирование сервиса на стороне ИС СУР | 2023-11-30 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
3.1.5. | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2023-12-15 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
3.1.5. | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС СУР | 2023-12-20 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
3.2. | Ведение договора между сервисным центром и МО |  |  |  |  | нужно ли? Да!
3.2.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в СУМТ | 2023-06-30 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
3.2.1.1. | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в СУМТ | 2023-08-14 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
3.2.1.2. | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи данных из МИС в СУМТ | 2023-08-20 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
3.2.1.3. | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных из МИС в СУМТ | 2023-08-20 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
3.2.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению договора между сервисным центром и МО | 2023-10-28 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
3.2.3. | Реализация сервиса для отправки данных по МТ (ИС «СУМТ» для МИС / Негосударственная ИС ) | 2023-09-30 | РЦЭЗ | Реализация сервиса | Передача данных из МИС в СУМТ по ведению договора между сервисным центром и МО (1 сервис)
3.2.4.1 | Реализация сервиса по передаче реквизитов договора из ИС МЗ РК в МИС | 2023-10-05 | МИС | Реализация сервиса
3.2.4.2 | Реализация сервиса по приему реквизитов договора из ИС МЗ РК в МИС | 2023-10-07 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
3.2.4.3 | Реализация сервиса по передаче наименования медицинской техники из ИС МЗ РК в МИС | 2023-10-10 | МИС | Реализация сервиса
3.2.4.4 | Реализация сервиса по приему наименования медицинской техники из ИС МЗ РК в МИС | 2023-10-12 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
3.2.4.5 | Реализация сервиса по передаче периодичности технического обслуживания из ИС МЗ РК в МИС | 2023-10-18 | МИС | Реализация сервиса
3.2.4.6 | Реализация сервиса по приему периодичности технического обслуживания из ИС МЗ РК в МИС | 2023-10-20 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
3.2.4.7 | Реализация сервиса по передаче реквизитов МО из ИС МЗ РК в МИС | 2023-10-05 | МИС | Реализация сервиса
3.2.4.8 | Реализация сервиса по приему реквизитов МО из ИС МЗ РК в МИС | 2023-10-13 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
3.2.4.9 | Реализация сервиса по передаче реквизитов МО из ИС МЗ РК в МИС | 2023-10-18 | МИС | Реализация сервиса
3.2.4.10 | Реализация сервиса по приему реквизитов МО из ИС МЗ РК в МИС | 2023-10-27 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
3.2.4.11 | Реализация сервиса по передаче справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2023-10-27 | МИС | Реализация сервиса
3.2.4.12 | Реализация сервиса по приему справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2023-10-31 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
3.2.4. | Тестирование сервиса на стороне ИС СУР | 2023-11-30 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
3.2.5. | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2023-12-15 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
3.2.5. | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС СУР | 2023-12-20 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
4 | Амбулаторно поликлиническая помощь
4.1 | Единое хранилище данных по Медицинским отводам
4.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных по мед. отводам из МИС в АПП | 2022-01-31 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.1.1.1. | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных по мед. отводам из МИС в АПП | 2022-01-17 | ОРeHealth | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.1.1.2. | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи данных по мед. отводам из МИС в АПП | 2022-01-20 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.1.1.3. | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных по мед. отводам из МИС в АПП | 2022-01-31 | ОРeHealth | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению Медицинского отвода | 2022-09-01 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
4.1.3. | Реализация сервиса по приему данных по медотводам от МИС | 2022-02-28 | РЦЭЗ | Реализация сервиса | 1 сервис | Их сейчас 4
4.1.4. | Реализация сервиса по приему параметров поиска медотводов от МИС | 2022-02-28 | РЦЭЗ | Реализация сервиса | 1 сервис
4.1.5. | Реализация сервиса по приему данных от МИС для отзыва медотвода | 2022-02-28 | РЦЭЗ | Реализация сервиса | 1 сервис
4.1.6. | Реализация сервиса по передаче данных о наличии медотводов в ИС ГО | 2022-02-28 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
4.1.7. | Тестирование сервиса на стороне ИС АПП | 2022-11-07 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
4.1.8. | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2022-11-30 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
4.1.9. | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС АПП | 2022-12-31 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
4.2 | Единое хранилище данных по обмену данными КДУ
4.2.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных КДУ из МИС в АПП | 2022-01-31 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.2.1.1. | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных КДУ из МИС в АПП | 2022-01-17 | ОРeHealth | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.2.1.2. | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи данных КДУ из МИС в АПП | 2022-01-20 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.2.1.3. | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных КДУ из МИС в АПП | 2022-01-31 | ОРeHealth | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.2.3. | Реализация сервиса по приему регистрационных данных (ID ЕПС, ID МИС) | 2022-08-01 | РЦЭЗ | Реализация сервиса | 1 сервис
4.2.4. | Реализация сервиса по приему данных выполненных услуг из МИС (ID ЕПС данные) | 2022-08-01 | РЦЭЗ | Реализация сервиса | 1 сервис
4.2.5. | Реализация сервиса по приему ID ЕПС, ID файла и данных выполненных услуг из ИС МЗ РК | 2022-08-01 | РЦЭЗ | Реализация сервиса | 1 сервис
4.2.6. | Тестирование сервиса на стороне ИС АПП | 2022-11-28 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
4.2.7. | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2022-12-15 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
4.2.8. | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС АПП | 2023-01-31 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
4.3 | Модуль «Карта профилактического осмотра (скрининга)»
4.3.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | 2022-10-10 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.3.1.1. | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | 2022-07-21 | ОРeHealth | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.3.1.2. | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | 2022-07-28 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.3.1.3. | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | 2022-08-05 | ОРeHealth | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.3.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению «Карты профилактического осмотра (скрининга)» | 2022-09-04 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
4.3.3. | Реализация сервиса по приему данных по ведению «Карты профилактического осмотра (скрининга)» от МИС | 2022-09-04 | РЦЭЗ | Реализация сервиса | 1 сервис
4.3.4. | Реализация сервиса по передаче данных «Карты профилактического осмотра (скрининга) » в цифровые документы | 2022-09-04 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
4.3.5. | Реализация сервиса по приему данных «Карты профилактического осмотра (скрининга)» от ЛИС | 2022-09-04 | РЦЭЗ | Реализация сервиса | 1 сервис
4.3.6. | Реализация сервиса по передаче данных «Карты профилактического осмотра (скрининга)» в РБЖиФВ | 2022-09-04 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
4.3.7. | Реализация сервиса по передаче данных «Карты профилактического осмотра (скрининга)» в ЭРОБ | 2022-09-04 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
4.3.8. | Тестирование сервиса на стороне ИС АПП | 2022-11-21 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
4.3.9. | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2022-12-15 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
4.3.10. | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС АПП | 2023-01-31 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
4.4 | Модуль «Статистическая карта амбулаторного пациента»
4.4.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | 2022-08-15 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.4.1.1. | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | 2022-07-31 | ОРeHealth | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.4.1.2. | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | 2022-08-08 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.4.1.3. | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | 2022-08-15 | ОРeHealth | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.4.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению «Статистической карты амбулаторного пациента» | 2022-09-14 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
4.4.3. | Реализация сервиса по приему данных по ведению «Статистическая карта амбулаторного пациента» от МИС | 2022-09-14 | РЦЭЗ | Реализация сервиса | 1 сервис
4.4.4. | Реализация сервиса по передаче данных «Статистическая карта амбулаторного пациента» в цифровые документы | 2022-09-14 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
4.4.5. | Реализация сервиса по приему данных «Статистическая карта амбулаторного пациента» от ЛИС | 2022-09-14 | РЦЭЗ | Реализация сервиса | 1 сервис
4.4.6. | Реализация сервиса по передаче данных «Статистическая карта амбулаторного пациента» в ЭРСБ | 2022-09-14 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
4.4.7. | Реализация сервиса по передаче данных «Статистическая карта амбулаторного пациента» в ЭРДБ | 2022-09-14 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
4.4.8. | Реализация сервиса по передаче данных «Статистическая карта амбулаторного пациента» в РБЖиФВ | 2022-09-14 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
4.4.9. | Реализация сервиса по передаче данных «Статистическая карта амбулаторного пациента» в ЭРОБ | 2022-09-14 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
4.4.10. | Реализация сервиса по приему и передаче данных «Статистической карты амбулаторного пациента» в модуль вакцинации | 2022-09-14 | РЦЭЗ | Реализация сервиса | 1 сервис
4.4.11. | Тестирование сервиса на стороне ИС АПП | 2022-12-19 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
4.4.12. | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2023-01-15 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
4.4.13. | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС АПП | 2023-02-15 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
4.5 | Модуль «График работы»
4.5.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | 2022-10-31 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.5.1.1. | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | 2023-06-10 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.5.1.2. | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | 2023-06-12 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.5.1.3. | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | 2023-06-22 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.5.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению «График работы» | 2022-07-15 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
4.5.3. | Сервис по передаче информации о медицинских организациях прикрепления пациента на ПЭП (для записи на прием к врачу и вызова врача на дом) | 2022-11-07 | ИС ГО-РЦЭЗ | Реализация сервиса | 1 сервис
4.5.3.1 | Сервис по передаче списока медицинских работников на ПЭП (для ГУ: вызова врача и записи на прием) | 2022-11-07 | ИС ГО-РЦЭЗ | Реализация сервиса | 1 сервис
4.5.3.2 | Сервис по передаче график приёма медицинского работника на ПЭП (для ГУ: вызова врача и записи на прием) | 2022-11-07 | ИС ГО-РЦЭЗ | Реализация сервиса | 1 сервис
4.5.3.3 | Сервис по приему заявления на запись на приём к врачу от ПЭП (для ГУ: вызова врача и записи на прием) | 2022-11-07 | ИС ГО-РЦЭЗ | Реализация сервиса | 1 сервис
4.5.3.4 | Сервис по приему услуг из графика от ПЭП (для ГУ: вызова врача и записи на прием) | 2022-11-07 | ИС ГО-РЦЭЗ | Реализация сервиса | 1 сервис
4.5.3.5 | Сервис по приему услуг из графика от МИС (для ГУ: вызова врача и записи на прием) | 2022-11-07 | МИС-РЦЭЗ | Реализация сервиса | 1 сервис
4.5.3.6 | Сервис по передаче услуг из графика на МИС (для ГУ: вызова врача и записи на прием) | 2022-11-07 | МИС-РЦЭЗ | Реализация сервиса | 1 сервис
4.5.4. | Тестирование сервиса на стороне ИС АПП | 2022-12-12 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
4.5.5. | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2022-12-31 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
4.5.6. | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС АПП | 2023-01-31 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
4.6 | Модуль «Запись на прием»
4.6.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | 2022-10-24 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.6.1.1. | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | 2023-06-10 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.6.1.2. | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | 2023-06-12 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.6.1.3. | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | 2023-06-22 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.6.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению «Запись на прием» | 2022-07-15 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
4.6.4. | Тестирование сервиса на стороне ИС АПП | 2022-12-19 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
4.6.5. | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2023-01-15 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
4.6.6. | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС АПП | 2023-02-15 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
4.7 | Модуль «Прием пациентов»
4.7.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | 2022-10-25 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.7.1.1. | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | 2023-06-10 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.7.1.2. | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | 2023-06-12 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.7.1.3. | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | 2023-06-22 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.7.4. | Тестирование сервиса на стороне ИС АПП | 2022-12-20 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
4.7.5. | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2023-01-15 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
4.7.6. | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС АПП | 2023-02-15 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
4.8 | Модуль «Журнал вызовов на дом»
4.8.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | 2022-11-14 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.8.1.1. | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | 2023-06-10 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.8.1.2. | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | 2023-06-12 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.8.1.3. | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | 2023-06-22 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.8.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению «Журнал вызовов на дом» | 2022-11-28 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
4.8.4. | Тестирование сервиса на стороне ИС АПП | 2022-12-12 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
4.8.5. | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2022-12-31 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
4.8.6. | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС АПП | 2023-01-31 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
4.9 | Модуль «Журнал активов»
4.9.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | 2022-11-07 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.9.1.1. | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | 2023-06-10 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.391.2. | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | 2023-06-12 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.9.1.3. | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | 2023-06-22 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.9.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению «Журнал активов» | 2022-07-15 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
4.9.3. | Реализация сервиса по приему и передаче данных по ведению «Журнал активов» из МИС в АПП | 2022-11-29 | МИС-РЦЭЗ | Реализация сервиса | Сервис по передаче данных по ведению «Журнал активов» (1 сервис)
4.9.4. | Тестирование сервиса на стороне ИС АПП | 2022-12-12 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
4.9.5. | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2022-12-31 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
4.9.6. | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС АПП | 2023-01-31 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
5 | Бюро госпитализации
5.1. | Лист учета свободных коек
5.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных по учету свободных коек из МИС в БГ | 2023-07-13 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
5.1.1.1 | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в БГ | 2023-07-13 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
5.1.1.2 | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи данных из МИС в БГ | 2023-07-27 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
5.1.1.3 | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных из МИС в БГ | 2023-07-27 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
5.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по учету свободных коек | 2023-11-10 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
5.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных учета свободных коек из МИС в БГ | 2023-07-10 | МИС | Реализация сервиса | Сервис по передаче данных учета свободных коек из МИС в БГ (6 сервисов)
5.1.3.1 | Реализация сервиса по передаче данных о редактировании листа учета свободных коек МО из МИС в ИС МЗ РК | 2023-07-12 | МИС | Реализация сервиса
5.1.3.2 | Реализация сервиса по приему данных о редактировании листа учета свободных коек МО из МИС в ИС МЗ РК | 2023-07-15 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
5.1.3.3 | Реализация сервиса по передаче данных о редактировании листа учета свободных коек Бюро госпитализации из ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-18 | МИС | Реализация сервиса
5.1.3.4 | Реализация сервиса по приему данных о редактировании листа учета свободных коек Бюро госпитализации из ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-22 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
5.1.3.5 | Реализация сервиса по передаче справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-25 | МИС | Реализация сервиса
5.1.3.6 | Реализация сервиса по приему справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-27 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
5.1.4. | Тестирование сервиса на стороне ИС БГ | 2023-11-10 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
5.1.5. | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2023-12-05 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
5.1.6. | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС БГ | 2024-01-15 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
5.2. | Лист ожидания
5.2.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных с листа ожидания из МИС в БГ | 2023-07-13 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
5.2.1.1 | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных с листа ожидания из МИС в БГ | 2023-07-13 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
5.2.1.2 | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи данных с листа ожидания из МИС в БГ | 2023-07-27 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
5.2.1.3 | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных с листа ожидания из МИС в БГ | 2023-07-27 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
5.2.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению листа ожидания | 2023-11-10 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
5.2.3. | Реализация сервиса по передаче данных с листа ожидания из МИС в БГ | 2023-07-25 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | Сервис по передаче данных с листа ожидания из МИС в БГ (24 сервисов)
5.2.3.1 | Реализация сервиса по передаче регистрации направления на плановую госпитализацию из МИС в ИС МЗ РК | 2023-07-26 | МИС | Реализация сервиса
5.2.3.2 | Реализация сервиса по приему регистрации направления на плановую госпитализациюиз МИС в ИС МЗ РК | 2023-07-27 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
5.2.3.3 | Реализация сервиса по передаче регистрации направления на плановую госпитализацию из МИС в ИС МЗ РК | 2023-07-28 | МИС | Реализация сервиса
5.2.3.4 | Реализация сервиса по приему регистрации направления на плановую госпитализацию из МИС в ИС МЗ РК | 2023-07-29 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
5.2.3.5 | Реализация сервиса по передаче регистрации направления на госпитализацию в период медицинского освидетельствования из МИС в ИС МЗ РК | 2023-07-30 | МИС | Реализация сервиса
5.2.3.6 | Реализация сервиса по приему регистрации направления на госпитализацию в период медицинского освидетельствования из МИС в ИС МЗ РК | 2023-07-31 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
5.2.3.7 | Реализация сервиса по передаче регистрации направлений на обследование (лечение) граждан из МИС в ИС МЗ РК | 2023-08-01 | МИС | Реализация сервиса
5.2.3.8 | Реализация сервиса по приему регистрации направлений на обследование (лечение) граждан из МИС в ИС МЗ РК | 2023-08-02 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
5.2.3.9 | Реализация сервиса по передаче регистрации направлений призываемых на воинскую службу из МИС в ИС МЗ РК | 2023-08-03 | МИС | Реализация сервиса
5.2.3.10 | Реализация сервиса по приему регистрации направлений призываемых на воинскую службу из МИС в ИС МЗ РК | 2023-08-04 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
5.2.3.11 | Реализация сервиса по передаче регистрации направления на восстановительное лечение и медицинскую реабилитацию из МИС в ИС МЗ РК | 2023-08-05 | МИС | Реализация сервиса
5.2.3.12 | Реализация сервиса по приему регистрации направления на восстановительное лечение и медицинскую реабилитацию из МИС в ИС МЗ РК | 2023-08-06 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
5.2.3.13 | Реализация сервиса по передаче регистрации направления для предоставления ВТМУ из МИС в ИС МЗ РК | 2023-08-07 | МИС | Реализация сервиса
5.2.3.14 | Реализация сервиса по приему регистрации направления для предоставления ВТМУ из МИС в ИС МЗ РК | 2023-08-08 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
5.2.3.15 | Реализация сервиса по передаче регистрации направления для выполнения ЭКО из МИС в ИС МЗ РК | 2023-08-09 | МИС | Реализация сервиса
5.2.3.16 | Реализация сервиса по приему регистрации направления для выполнения ЭКО из МИС в ИС МЗ РК | 2023-08-10 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
5.2.3.17 | Реализация сервиса по передаче регистрация направления для самостоятельной госпитализации в медицинскую организацию из МИС в ИС МЗ РК | 2023-08-11 | МИС | Реализация сервиса
5.2.3.18 | Реализация сервиса по приему регистрация направления для самостоятельной госпитализации в медицинскую организацию из МИС в ИС МЗ РК | 2023-08-12 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
5.2.3.19 | Реализация сервиса по передаче регистрации направления для новорожденного из МИС в ИС МЗ РК | 2023-08-13 | МИС | Реализация сервиса
5.2.3.20 | Реализация сервиса по приему регистрации направления для новорожденного из МИС в ИС МЗ РК | 2023-08-14 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
5.2.3.21 | Реализация сервиса по передаче регистрации направления для стационаров по местному бюджету на плановую госпитализацию из других регионов из МИС в ИС МЗ РК | 2023-08-15 | МИС | Реализация сервиса
5.2.3.22 | Реализация сервиса по приему регистрации направления для стационаров по местному бюджету на плановую госпитализацию из других регионов из МИС в ИС МЗ РК | 2023-08-16 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
5.2.3.23 | Реализация сервиса по передаче справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2023-08-17 | МИС | Реализация сервиса
5.2.3.24 | Реализация сервиса по приему справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2023-08-18 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
5.2.4. | Тестирование сервиса на стороне ИС БГ | 2023-11-10 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
5.2.5. | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2023-12-05 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
5.2.6. | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС БГ | 2024-01-15 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
5.3. | Определение ближайшей даты госпитализации
5.3.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных по определению ближайшей даты госпитализации из МИС в БГ | 2023-07-29 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
5.3.1.1 | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных по определению ближайшей даты госпитализации из МИС в БГ | 2023-07-20 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
5.3.1.2 | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи по определению ближайшей даты госпитализации из МИС в БГ | 2023-07-28 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
5.3.1.3 | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных по определению ближайшей даты госпитализации из МИС в БГ | 2023-07-29 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
5.3.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению функционала определения ближайшей даты госпитализации | 2023-11-24 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
5.3.3. | Реализация сервиса по приему и передаче данных по определению ближайшей даты госпитализации из МИС в БГ | 2023-07-05 | МИС-РЦЭЗ | Реализация сервиса | Сервис по передаче данных по определению ближайшей даты госпитализации из МИС в БГ (6 сервисов)
5.3.3.1 | Реализация сервиса определения ближайшей даты, выбора медицинской организации и профиля койки из числа участвующих в механизме автоматического определения даты плановой госпитализации для направления пациента на плановую госпитализацию из ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-06 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
5.3.3.2 | Реализация сервиса по передаче данных по определению ближайшей даты, выбора медицинской организации и профиля койки из числа участвующих в механизме автоматического определения даты плановой госпитализации для направления пациента на плановую госпитализацию из ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-07 | МИС | Реализация сервиса
5.3.3.3 | Реализация сервиса по приему определению ближайшей даты, выбора медицинской организации и профиля койки из числа участвующих в механизме автоматического определения даты плановой госпитализации для направления пациента на плановую госпитализацию из ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-08 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
5.3.3.4 | Реализация сервиса по передаче справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-09 | МИС | Реализация сервиса
5.3.3.5 | Реализация сервиса по приему справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-10 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
5.3.4. | Тестирование сервиса на стороне ИС БГ | 2023-11-10 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
5.3.5. | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2023-12-15 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
5.3.6. | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС БГ | 2023-12-20 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
5.4. | Журнал учета приема больных и отказов от госпитализации
5.4.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных журнала учета приема больных и отказов от госпитализации из МИС в БГ | 2023-08-18 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
5.4.1.1 | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных журнала учета приема больных и отказов от госпитализации из МИС в БГ | 2023-08-04 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
5.4.1.2 | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи данных журнала учета приема больных и отказов от госпитализации из МИС в БГ | 2023-08-11 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
5.4.1.3 | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных журнала учета приема больных и отказов от госпитализации из МИС в БГ | 2023-08-18 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
5.4.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению журнала учета приема больных и отказов от госпитализации | 2023-11-30 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
5.4.3. | Реализация сервиса по приему и передаче данных из журнала учета приема больных и отказов от госпитализации из МИС в БГ | 2023-07-15 | МИС-РЦЭЗ | Реализация сервиса | Сервис по передаче данных из журнала учета приема больных и отказов от госпитализации из МИС в БГ (10 сервисов)
5.4.3.1 | Реализация сервиса по передаче данных о регистрации факта плановой госпитализациииз ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-16 | МИС | Реализация сервиса
5.4.3.2 | Реализация сервиса по приему данных о регистрации факта плановой госпитализациииз из ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-17 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
5.4.3.3 | Реализация сервиса по передаче данных о регистрации факта экстренной госпитализации ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-18 | МИС | Реализация сервиса
5.4.3.4 | Реализация сервиса по приему данных о регистрации факта экстренной госпитализации из ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-19 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
5.4.3.5 | Реализация сервиса по передаче данных о регистрации факта отказа в плановой госпитализации ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-20 | МИС | Реализация сервиса
5.4.3.6 | Реализация сервиса по приему данных о регистрации факта отказа в плановой госпитализации из ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-21 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
5.4.3.7 | Реализация сервиса по передаче данных о регистрации факта отказа при экстренной госпитализации с указанием выполненных услуг и использованных медикаментов ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-22 | МИС | Реализация сервиса
5.4.3.8 | Реализация сервиса по приему данных о регистрации факта отказа при экстренной госпитализации с указанием выполненных услуг и использованных медикаментов из ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-23 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
5.4.3.9 | Реализация сервиса по передаче справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-24 | МИС | Реализация сервиса
5.4.3.10 | Реализация сервиса по приему справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-25 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
5.4.4. | Тестирование сервиса на стороне ИС БГ | 2023-11-10 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
5.4.5. | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2023-12-05 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
5.4.6. | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС БГ | 2023-12-15 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
6 | Электронный регистр стационарных больных
6.1. | Ведение сведений о пациентах, проходящих лечение в условиях круглосуточного стационара, выбывших из круглосуточного стационара, прошедших лечение в дневном стационаре и стационаре на дому
6.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРСБ | 2023-10-31 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
6.1.1.1 | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРСБ | 2023-10-11 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
6.1.1.2 | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРСБ | 2023-10-23 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
6.1.1.3 | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРСБ | 2023-10-31 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
6.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению сведений о пациентах, проходящих лечение в условиях круглосуточного стационара, выбывших из круглосуточного стационара, прошедших лечение в дневном стационаре и стационаре на дому | 2023-12-08 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
6.1.3. | Реализация сервиса по приему и передаче данных по ведению регистра физических лиц из МИС в ЭРСБ | 2023-11-29 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | Сервис по передаче данных по ведению регистра физических лиц из МИС в ЭРСБ (24 сервисов)
6.1.3.1 | Реализация сервиса по передаче по добавленым сведениям о пролеченном случае в объеме статистических карт из МИС в ИС МЗ РК | 2023-11-22 | МИС | Реализация сервиса
6.1.3.2 | Реализация сервиса по приему по добавленым сведениям о пролеченном случае в объеме статистических карт из МИС в ИС МЗ РК | 2023-10-24 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
6.1.3.3 | Реализация сервиса по передаче выбывшего из стационара из МИС в ИС МЗ РК | 2023-10-24 | МИС | Реализация сервиса
6.1.3.4 | Реализация сервиса по приему выбывшего из стационара из МИС в ИС МЗ РК | 2023-10-25 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
6.1.3.5 | Реализация сервиса по передаче прошедшего лечение в дневном стационаре из МИС в ИС МЗ РК | 2023-10-26 | МИС | Реализация сервиса
6.1.3.6 | Реализация сервиса по приему прошедшего лечение в дневном стационаре из МИС в ИС МЗ РК | 2023-10-27 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
6.1.3.7 | Реализация сервиса по передаче прошедшего лечение в стационаре на дому из МИС в ИС МЗ РК | 2023-10-28 | МИС | Реализация сервиса
6.1.3.8 | Реализация сервиса по приему прошедшего лечение в стационаре на дому из МИС в ИС МЗ РК | 2023-10-29 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
6.1.3.9 | Реализация сервиса по передаче добавленых к пролеченному случаю выписной эпикри из МИС в ИС МЗ РК | 2023-10-30 | МИС | Реализация сервиса
6.1.3.10 | Реализация сервиса по приему добавленых к пролеченному случаю выписной эпикри из МИС в ИС МЗ РК | 2023-11-01 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
6.1.3.11 | Реализация сервиса по передаче подтверждения ответственным сотрудником корректности введенных сведений в пролеченный случай пациента и выписной эпикриз из МИС в ИС МЗ РК | 2023-11-02 | МИС | Реализация сервиса
6.1.3.12 | Реализация сервиса по приему подтверждения ответственным сотрудником корректности введенных сведений в пролеченный случай пациента и выписной эпикриз из МИС в ИС МЗ РК | 2023-11-03 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
6.1.3.13 | Реализация сервиса по передаче добавленых сведений об анонимном пациенте из МИС в ИС МЗ РК | 2023-11-04 | МИС | Реализация сервиса
6.1.3.14 | Реализация сервиса по приему добавленых сведений об анонимном пациенте из МИС в ИС МЗ РК | 2023-11-05 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
6.1.3.15 | Реализация сервиса по передаче добавленых сведений признанного больным наркоманией и токсикоманией пациенте из МИС в ИС МЗ РК | 2023-11-07 | МИС | Реализация сервиса
6.1.3.16 | Реализация сервиса по приему добавленых сведений признанного больным наркоманией и токсикоманией пациенте из МИС в ИС МЗ РК | 2023-11-07 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
6.1.3.17 | Реализация сервиса по передаче данных о регистрации факта перевода пациента из одного отделения в другое отделение из МИС в ИС МЗ РК | 2023-11-08 | МИС | Реализация сервиса
6.1.3.18 | Реализация сервиса по приему данных о регистрации факта перевода пациента из одного отделения в другое отделение из МИС в ИС МЗ РК | 2023-11-09 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
6.1.3.19 | Реализация сервиса по передаче данных о регистрации перевода по профилям коек внутри отделений круглосуточного стационара, из МИС в ИС МЗ РК | 2023-11-10 | МИС | Реализация сервиса
6.1.3.20 | Реализация сервиса по приему данных о регистрации перевода по профилям коек внутри отделений круглосуточного стационара, из МИС в ИС МЗ РК | 2023-11-11 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
6.1.3.21 | Реализация сервиса по передаче данных о регистрации перевода по профилям коек внутри отделений круглосуточного стационара, из МИС в ИС МЗ РК | 2023-11-12 | МИС | Реализация сервиса
6.1.3.22 | Реализация сервиса по приему данных о регистрации перевода по профилям коек внутри отделений круглосуточного стационара, из МИС в ИС МЗ РК | 2023-11-13 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
6.1.3.23 | Реализация сервиса по передаче справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2023-11-14 | МИС | Реализация сервиса
6.1.3.24 | Реализация сервиса по приему справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2023-11-15 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
6.1.4. | Тестирование сервиса на стороне ИС ЭРСБ | 2023-12-30 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
6.1.5. | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2023-12-20 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
6.1.6. | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС ЭРСБ | 2023-12-20 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
6.2. | Информация о расходах медицинской организации
6.2.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРСБ | 2023-10-28 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
6.2.1.1 | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРСБ | 2023-10-07 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
6.2.1.2 | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРСБ | 2023-10-14 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
6.2.1.3 | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРСБ | 2023-10-21 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
6.2.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению расходах медицинской организации | 2023-12-15 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
6.2.3. | Реализация сервиса по приему и передаче данных о расходах медицинской организации из МИС в ЭРСБ | 2023-10-21 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | Сервис по передаче данных о расходах медицинской организации из МИС в ЭРСБ (8 сервисов)
6.2.3.1 | Реализация сервиса по передаче сформированой структуры расходов за оказанную специализированную медицинскую помощь и высокотехнологичные медицинские услуг из ИС МЗ РК в МИС | 2023-10-22 | МИС | Реализация сервиса
6.2.3.2 | Реализация сервиса по приему формированой структуры расходов за оказанную специализированную медицинскую помощь и высокотехнологичные медицинские услуг из ИС МЗ РК в МИС | 2023-10-23 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
6.2.3.3 | Реализация сервиса по передаче сформированой формы распределения плановой суммы аванса на оказание специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг из ИС МЗ РК в МИС | 2023-10-24 | МИС | Реализация сервиса
6.2.3.4 | Реализация сервиса по приему формированой формы распределения плановой суммы аванса на оказание специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг из ИС МЗ РК в МИС | 2023-10-25 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
6.2.3.5 | Реализация сервиса по передаче сформированой формы повышение квалификации и переподготовке кадров за оказанную специализированную медицинскую помощь и высокотехнологичные медицинские услуги из ИС МЗ РК в МИС | 2023-10-26 | МИС | Реализация сервиса
6.2.3.6 | Реализация сервиса по приему формированой формы повышение квалификации и переподготовке кадров за оказанную специализированную медицинскую помощь и высокотехнологичные медицинские услуги из ИС МЗ РК в МИС | 2023-10-27 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
6.2.3.7 | Реализация сервиса по передаче справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2023-10-28 | МИС | Реализация сервиса
6.2.3.8 | Реализация сервиса по приему справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2023-10-29 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
6.2.4. | Тестирование сервиса на стороне ИС ЭРСБ | 2023-12-15 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
6.2.5. | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2024-01-20 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
6.2.6. | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС ЭРСБ | 2023-12-20 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
6.3. | Формирование счет-реестра за оказанные услуги
6.3.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРСБ | 2023-10-19 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
6.3.1.1 | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРСБ | 2023-10-21 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
6.3.1.2 | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРСБ | 2023-10-28 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
6.3.1.3 | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРСБ | 2023-10-21 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
6.3.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | 2023-12-29 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
6.3.3. | Реализация сервиса по приему и передаче данных счет-реестра за оказанные услуги из МИС в ЭРСБ | 2023-11-12 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | Сервис по передаче данных счет-реестра за оказанные услуги из МИС в ЭРСБ (4 сервис)
6.3.3.1 | Реализация сервиса по передаче формы счет-реестра медицинской организации за оказание стационарной и стационарозамещающей помощи из ИС МЗ РК в МИС | 2023-11-16 | МИС | Реализация сервиса
6.3.3.2 | Реализация сервиса по приему формы счет-реестра медицинской организации за оказание стационарной и стационарозамещающей помощи из ИС МЗ РК в МИС | 2023-11-19 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
6.3.3.3 | Реализация сервиса по передаче справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2023-11-25 | МИС | Реализация сервиса
6.3.3.4 | Реализация сервиса по приему справочников из ИС МЗ РК в МИС | 31.11.2023 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
6.3.4. | Тестирование сервиса на стороне ИС ЭРСБ | 2023-12-30 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
6.3.5. | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2024-01-20 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
6.3.6. | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС ЭРСБ | 2023-12-20 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
6.4. | Движение пациентов в стационаре
6.4.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРСБ | 2023-11-01 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
6.4.1.1 | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРСБ | 2023-11-05 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
6.4.1.2 | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРСБ | 2023-11-06 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
6.4.1.3 | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРСБ | 2023-11-07 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
6.4.2. | Реализация функционала на стороне МИС по движению пациентов в стационаре | 2024-02-28 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
6.4.3. | Реализация сервиса по приему и передаче данных о движении пациентов в стационаре из МИС в ЭРСБ | 2023-11-06 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | Сервис по передаче данных о движении пациентов в стационаре из МИС в ЭРСБ (4 сервисов)
6.4.3.1 | Реализация сервиса по передаче данных о движении пациентов в стационаре из ИС МЗ РК в МИС | 2023-11-07 | МИС | Реализация сервиса
6.4.3.2 | Реализация сервиса по приему данных о движении пациентов в стационаре из ИС МЗ РК в МИС | 2023-11-08 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
6.4.3.3 | Реализация сервиса по передаче справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2023-11-09 | МИС | Реализация сервиса
6.4.3.4 | Реализация сервиса по приему справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2023-11-10 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
6.4.4. | Тестирование сервиса на стороне ИС ЭРСБ | 2024-01-31 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
6.4.5. | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2024-02-15 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
6.4.6. | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС ЭРСБ | 2023-12-01 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
7 | Электронный регистр онкологических больных
7.1. | Диспансерный учет
7.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРОБ | 2023-03-10 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
7.1.1.1 | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРОБ | 2023-03-05 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
7.1.1.2 | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРОБ | 2023-03-06 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
7.1.1.3 | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРОБ | 2023-03-07 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
7.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению диспансерного учета | 2023-07-10 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
7.1.3. | Реализация сервиса по приему и передаче данных о диспансерном учете из МИС в ЭРОБ | 2023-07-10 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | Сервис по передаче данных о диспансерном учете из МИС в ЭРОБ (11 сервисов)
7.1.3.1 | Реализация сервиса по передаче данных по карте диспансерного учета пациентов по форме 030-6/у из ИС МЗ РК в МИС | 2023-06-15 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
7.1.3.2 | Реализация сервиса по приему данных по карте диспансерного учета пациентов по форме 030-6/у из ИС МЗ РК в МИС | 2023-06-19 | МИС | Реализация сервиса
7.1.3.3 | Реализация сервиса по передаче регистрации извещений по форме 090/у из ИС МЗ РК в МИС | 2023-06-19 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
7.1.3.4 | Реализация сервиса по приему регистрации информации о постановке и снятии с диспансерного учета из ИС МЗ РК в МИС | 2023-06-23 | МИС | Реализация сервиса
7.1.3.5 | Реализация сервиса по передаче регистрации информации о постановке и снятии с диспансерного учета из ИС МЗ РК в МИС | 2023-06-23 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
7.1.3.6 | Реализация сервиса по приему регистрации назначений из ИС МЗ РК в МИС | 2023-06-27 | МИС | Реализация сервиса
7.1.3.7 | Реализация сервиса по передаче регистрации назначений из ИС МЗ РК в МИС | 2023-06-27 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
7.1.3.8 | Реализация сервиса по приему регистрации результатов назначений в поликлиниках онкодиспансеров из ИС МЗ РК в МИС | 2023-06-30 | МИС | Реализация сервиса
7.1.3.9 | Реализация сервиса по передаче регистрации результатов назначений в поликлиниках онкодиспансеровиз ИС МЗ РК в МИС | 2023-06-30 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
7.1.3.10 | Реализация сервиса по передаче справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-10 | МИС | Реализация сервиса
7.1.3.11 | Реализация сервиса по передаче справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2023-07-10 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
7.1.4. | Тестирование сервиса на стороне ИС ЭРОБ | 2023-07-24 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
7.1.5. | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2023-07-28 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
7.1.6. | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС ЭРОБ | 2023-07-31 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
7.2. | Лекарственное обеспечение
7.2.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРОБ | 2023-07-01 | РЦЭЗ-МИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
7.2.1.1 | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передаче данных из МИС в ЭРОБ | 2023-06-26 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
7.2.1.2 | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передаче данных из МИС в ЭРОБ | 2023-06-27 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
7.2.1.3 | Доработка документа требований к сервису приема и передаче данных из МИС в ЭРОБ | 2023-06-28 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
7.2.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению лекарственного обеспечения | 2023-08-31 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
7.2.3. | Реализация сервиса по приему и передаче данных по лекарственному обеспечению из МИС в ЭРОБ | 2023-08-31 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | Сервис по передаче данных по лекарственном обеспечении из МИС в ЭРОБ (1 сервис)
7.2.3.1 | Реализация сервиса по передаче данных по лекарственному обеспечению из ИС МЗ РК в МИС | 2023-09-11 | МИС | Реализация сервиса
7.2.3.2 | Реализация сервиса по приему данных по лекарственному обеспечению из ИС МЗ РК в МИС | 2023-09-20 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
7.2.3.3 | Реализация сервиса по передаче справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2023-09-30 | МИС | Реализация сервиса
7.2.3.4 | Реализация сервиса по приему справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2023-10-10 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
7.2.4. | Тестирование сервиса на стороне ИС ЭРОБ | 2023-10-23 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
7.2.5. | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2023-10-27 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
7.2.6. | Тестирование взаимодействия приема / передачи данных МИС и ИС ЭРОБ | 2023-10-31 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
7.3. | Финансирование
7.3.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРОБ | 2023-11-17 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
7.3.1.1 | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРОБ | 2023-11-10 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
7.3.1.2 | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРОБ | 2023-11-14 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
7.3.1.3 | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРОБ | 2023-11-16 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
7.3.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению финансовой части | 2024-03-29 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
7.3.3. | Реализация сервиса по приему и передаче данных о финансировании из МИС в ЭРОБ | 2024-02-14 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | Сервис по передаче данных о финансировании из МИС в ЭРОБ (10 сервисов)
7.3.3.1 | Реализация сервиса по передаче договоров на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи больным социально-значимыми заболеваниями из ИС МЗ РК в МИС | 2024-02-20 | МИС | Реализация сервиса
7.3.3.2 | Реализация сервиса по приему договоров на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи больным социально-значимыми заболеваниями из ИС МЗ РК в МИС | 2024-02-28 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
7.3.3.3 | Реализация сервиса по передаче финансовых документов из ИС МЗ РК в МИС | 2024-03-07 | МИС | Реализация сервиса
7.3.3.4 | Реализация сервиса по приему финансовых документов из ИС МЗ РК в МИС | 2024-03-14 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
7.3.3.5 | Реализация сервиса по передаче расчетов между диспансерами за случаи лечения из ИС МЗ РК в МИС | 2024-03-21 | МИС | Реализация сервиса
7.3.3.6 | Реализация сервиса по приему расчетов между диспансерами за случаи лечения из ИС МЗ РК в МИС | 2024-03-28 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
7.3.3.7 | Реализация сервиса по передаче расчетов между диспансерами за обследования из ИС МЗ РК в МИС | 2024-04-04 | МИС | Реализация сервиса
7.3.3.8 | Реализация сервиса по приему расчетов между диспансерами за обследования из ИС МЗ РК в МИС | 2024-04-15 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
7.3.3.9 | Реализация сервиса по передаче справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2024-04-22 | МИС | Реализация сервиса
7.3.3.10 | Реализация сервиса по приему справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2024-04-30 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
7.13.4. | Тестирование сервиса на стороне ИС ЭРОБ | 2024-05-15 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
7.13.5. | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2024-05-20 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
7.13.6. | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС ЭРОБ | 2024-05-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
8 | Регистр острый коронарный синдром
8.1. | Ведение карты пациента с ЗССС на стационарном уровне | [5 empty] | В связи с тем, что пролечанные случай приходят ИЗ ЭРСБ (а в ЭРСБ из МИС), также в целях оптимизации работы системы, и учитывая, врачи стационара работают нужно оптимизировать серис ЭРСБ нет смысла дулироват те же данные, которые есть в ЭРСБ. Отличие РОКс от ЭРСБ, 30% для уточнения заполняются в виде опрсоника в ручную... и то сейчас из-за многичисленных жалоб со стороны пользоваталей контроль снят. Потому что много времени занимает
8.1.1. | Актуализация требований к сервису ЭРСБ | 2022-11-03 | РЦЭЗ | Доработанный функционал | 1 документ
8.1.1.1 | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в РОКС | 2022-11-15 | ДМИА | Актуализация ТТ (описание сервиса) | 1 документ
8.1.1.2 | Актуализация и согласование требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРСБ | 2022-11-16 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
8.1.1.3 | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРСБ (при необходимости) | 2022-11-23 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
8.1.2. | Доработка функционала на стороне МИС по ведению пролечанных случаев | 2023-03-29 | МИС | Доработка функционала на стороне МИС | 1 функционал
8.1.3. | Доработка сервиса по приему и передаче данных с ЗССС на стационарном уровне из МИС в продукт Стационар | 2022-12-07 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | Сервис по передаче данных по ведению карты пациента с ЗССС на стационарном уровне из МИС в РОКС (4 сервисов)
8.1.3.1 | Реализация сервиса по передаче данных с ЗССС на стационарном уровне из ИС МЗ РК в МИС | 2022-12-15 | МИС | Реализация сервиса |  |  | РОКС будет на базе ЭРСБ
8.1.3.2 | Реализация сервиса по приему данных с ЗССС на стационарном уровне из ИС МЗ РК в МИС | 2022-12-23 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
8.1.3.3 | Реализация сервиса по передаче справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2022-12-30 | МИС | Реализация сервиса
8.1.3.4 | Реализация сервиса по приему справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2023-01-11 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
8.1.4. | Тестирование сервиса на стороне ИС РОКС | 2023-02-28 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ |  | это оптимизация карты ЭРДБ после готовности ТТ на самой ЭРДБ. В РОКС информаиця о Д-учете приходят из ЭРДБ, дальше посещение на амбулаторном уровне, это п. 4.4.
8.1.5. | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2023-03-15 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
8.1.6. | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС РОКС | 2023-04-15 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
8.2. | Ведение карты пациента с ЗССС на амбулаторном уровне
8.2.1. | Актуализация требований к сервису п. 4.4 | 2022-11-10 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
8.2.1.1 | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в РОКС | 2022-10-11 | ДМИА | Требования (описание сервиса) | 1 документ
8.2.1.2 | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи данных из МИС в РОКС | 2022-10-12 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
8.2.1.3 | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных из МИС в РОКС | 2022-10-13 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
8.2.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | 2023-02-04 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
8.2.3. | Реализация сервиса по приему и передаче данных о ведении карты пациента с ЗССС на амбулаторном уровне из МИС в РОКС | 2022-12-07 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | Сервис по передаче данных о ведении карты пациента с ЗССС на амбулаторном уровне из МИС в РОКС (4 сервисов)
8.2.3.1 | Реализация сервиса по передаче данных о ведении карты пациента с ЗССС на амбулаторном уровне из ИС МЗ РК в МИС | 2022-12-15 | МИС | Реализация сервиса
8.2.3.2 | Реализация сервиса по приему данных о ведении карты пациента с ЗССС на амбулаторном уровне из ИС МЗ РК в МИС | 2022-12-23 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
8.2.3.3 | Реализация сервиса по передаче справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2022-12-23 | МИС | Реализация сервиса
8.2.3.4 | Реализация сервиса по приему справочников из ИС МЗ РК в МИС | 2022-12-23 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
8.2.4. | Тестирование сервиса на стороне ИС РОКС | 2023-01-20 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
8.2.5. | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2023-02-10 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
8.2.6. | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС РОКС | 2023-03-29 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
9. | Информационная система "Электронный регистр диспансерных больных" (ЭРДБ)
9.1 | Разработка сервисов модуля "Диспансеризация" |  | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 5 документов
9.1.1 | Анализ и подготовка требований к сервису по Д-учету | 2022-11-03
9.1.1.1. | Анализ и подготовка требований к сервису по приему данных по Д-учету | 2022-05-02 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
9.1.1.2. | Анализ и подготовка требований к сервису по передаче данных по Д-учету | 2022-05-03 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
9.1.1.3. | Анализ и подготовка требований к сервису по редактированию данных по Д-учету | 2022-05-04 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
9.1.1.4. | Анализ и подготовка требований к сервису по передаче справочников | 2022-05-05 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
9.1.1.5. | Анализ и подготовка требований к сервису по редактированию справочников | 2022-05-06 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
9.1.2 | Рассмотрение требований к сервису по Д-учету | 2022-05-07
9.1.2.1. | Рассмотрение требований к сервису по приему данных по Д-учету | 2022-05-08 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
9.1.2.2. | Рассмотрение требований к сервису по передаче данных по Д-учету | 2022-05-09 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
9.1.2.3. | Рассмотрение требований к сервису по редактированию данных по Д-учету | 2022-05-10 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
9.1.2.4. | Рассмотрение требований к сервису по передаче справочников | 2022-05-11 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
9.1.2.5. | Рассмотрение требований к сервису по редактированию справочников | 2022-05-12 | 2022-11-03 | Требования (описание сервиса) | 1 документ
9.1.3 | Доработка требований к сервису по Д-учету | 2022-05-13
9.1.3.1. | Доработка требований к сервису по приему данных по Д-учету | 2022-05-14 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
9.1.3.2. | Доработка требований к сервису по передаче данных по Д-учету | 2022-05-15 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
9.1.3.3. | Доработка требований к сервису по редактированию данных по Д-учету | 2022-05-16 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
9.1.3.4. | Доработка требований к сервису по передаче справочников | 2022-05-17 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
9.1.3.5. | Доработка требований к сервису по редактированию справочников | 2022-05-18 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
9.1.4. | Реализация сервиса по приему и передаче сведений Д-учету | 2022-05-19 | МИС-РЦЭЗ
9.1.4.1. | Реализация сервиса по приему данных по Д-учету (пациентов с ХПН) из МИС в ИС МЗ РК | 2022-05-20 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
9.1.4.2. | Реализация сервиса по передаче данных по Д-учету (пациентов с ХПН) из МИС в ИС МЗ РК | 2022-05-21 | МИС | Реализация сервиса
9.1.4.3. | Реализация сервиса по редактированию данных по Д-учету (пациентов с ХПН) из ИС МЗ РК в МИС | 2022-05-22 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
9.1.4.4. | Реализация сервиса по приему данных по Д-учету (пациентов с РПБ) из МИС в ИС МЗ РК | 2022-05-23 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
9.1.4.5 | Реализация сервиса по передаче данных по Д-учету (пациентов с РПБ) из МИС в ИС МЗ РК | 2022-05-24 | МИС | Реализация сервиса
9.1.4.6. | Реализация сервиса по редактированию данных по Д-учету (пациентов с РПБ) из ИС МЗ РК в МИС | 2022-05-25 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
9.1.4.7. | Реализация сервиса по приему данных по Д-учету (пациентов с РНБ) из МИС в ИС МЗ РК | 2022-05-26 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
9.1.4.8. | Реализация сервиса по передаче данных по Д-учету (пациентов с РНБ) из МИС в ИС МЗ РК | 2022-05-27 | МИС | Реализация сервиса
9.1.4.9. | Реализация сервиса по редактированию данных по Д-учету (пациентов с РНБ) из ИС МЗ РК в МИС | 2022-05-28 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
9.1.4.10. | Реализация сервиса по приему данных по Д-учету (пациентов с НРБТ) из МИС в ИС МЗ РК | 2022-05-29 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
9.1.4.11. | Реализация сервиса по передаче данных по Д-учету (пациентов с НРБТ) из МИС в ИС МЗ РК | 2022-05-30 | МИС | Реализация сервиса
9.1.4.12. | Реализация сервиса по редактированию данных по Д-учету (пациентов с НРБТ) из ИС МЗ РК в МИС | 2022-05-31 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
9.1.4.13. | Реализация сервиса по приему данных по Д-учету (пациентов с НРСД) из МИС в ИС МЗ РК | 2022-06-01 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
9.1.4.14. | Реализация сервиса по передаче данных по Д-учету (пациентов с НРСД) из МИС в ИС МЗ РК | 2022-06-02 | МИС | Реализация сервиса
9.1.4.15. | Реализация сервиса по редактированию данных по Д-учету (пациентов с НРСД) из ИС МЗ РК в МИС | 2022-06-03 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
9.1.4.16. | Реализация сервиса по передаче справочников в МИС | 2022-06-04 | МИС | Реализация сервиса | 1 документ
9.1.4.17. | Реализация сервиса по редактированию справочников в МИС | 2022-06-05 | РЦЭЗ | Реализация сервиса | 1 документ
9.1.5. | Тестирование сервиса на стороне ИС ЭРДБ | 2022-06-06 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
9.1.6. | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2022-06-07 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
9.1.7. | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС ЭРДБ | 2022-06-08 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
10 | Информационная система "Регистр беременных и женщин фертильного возраста" (РБиЖФВ)
10.1. | Модуль «Ведение групп беременных женщин»
10.1.1 | Анализ и подготовка требований к сервису приема, передаче, редактирования данных | 2023-09-30 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 5 документов
10.1.2 | Рассмотрение требований к сервису приема, передаче, редактирования данных | 2023-10-01 | РнД | Требования (описание сервиса) | Сервис по ведению карты Д-учета, (прием от МИС, передача в МИС, редактирование со стороны МИС, редактирование со стороны РЦЭЗ, передача данных по справочникам - 5 сервисов)
10.1.3 | Доработка документа требований к сервису приема, передаче, редактирования данных | 2023-10-02 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | Сервис по ведению карты Д-учета, (прием от МИС, передача в МИС, редактирование со стороны МИС, редактирование со стороны РЦЭЗ, передача данных по справочникам - 5 сервисов)
10.1.4 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению диспансеризации | 2023-10-03 | МИС | Реализованный функционал | Сервис по ведению карты Д-учета, (прием от МИС, передача в МИС, редактирование со стороны МИС, редактирование со стороны РЦЭЗ, передача данных по справочникам - 5 сервисов)
10.1.5 | Реализация сервиса по приему данных о беременных женщинах из МИС в ИС МЗ РК | 2023-10-04 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
10.1.6 | Реализация сервиса по передаче сведений по беременным женщинам из ИС МЗ РК в МИС | 2023-10-05 | МИС | Реализация сервиса
10.1.7 | Реализация сервиса по передаче отредактированных данных по беременным женщинам из ИС МЗ РК в МИС | 2023-10-06 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | Сервис по ведению карты Д-учета, (прием от МИС, передача в МИС, редактирование со стороны МИС, редактирование со стороны РЦЭЗ, передача данных по справочникам - 5 сервисов)
10.1.8 | Тестирование сервиса на стороне ИС РБиЖФВ | 2023-10-07 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
10.1.9 | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2023-10-08 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
10.1.10 | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС РБиЖФВ | 2023-10-09 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
10.2. | Модуль «Женщины фертильного возраста» | 2023-10-10
10.2.1 | Анализ и подготовка требований к сервису приема, передаче, редактирования данных | 2023-10-11 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 5 документов
10.2.2 | Рассмотрение требований к сервису приема, передаче, редактирования данных | 2023-10-12 | РнД | Требования (описание сервиса) | Сервис по ведению карты Д-учета, (прием от МИС, передача в МИС, редактирование со стороны МИС, редактирование со стороны РЦЭЗ, передача данных по справочникам - 5 сервисов)
10.2.3 | Доработка документа требований к сервису приема, передаче, редактирования данных | 2023-10-13 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | Сервис по ведению карты Д-учета, (прием от МИС, передача в МИС, редактирование со стороны МИС, редактирование со стороны РЦЭЗ, передача данных по справочникам - 5 сервисов)
10.2.4 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению диспансеризации | 2023-10-14 | МИС | Реализованный функционал | Сервис по ведению карты Д-учета, (прием от МИС, передача в МИС, редактирование со стороны МИС, редактирование со стороны РЦЭЗ, передача данных по справочникам - 5 сервисов)
10.2.5 | Реализация сервиса по приему данных о женщинах фертильного возраста из МИС в ИС МЗ РК | 2023-10-15 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
10.2.6 | Реализация сервиса по передаче сведений о женщинах фертильного возраста из ИС МЗ РК в МИС | 2023-10-16 | МИС | Реализация сервиса
10.2.7 | Реализация сервиса по передаче отредактированных данных о женщинах фертильного возраста из ИС МЗ РК в МИС | 2023-10-17 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | Сервис по ведению карты Д-учета, (прием от МИС, передача в МИС, редактирование со стороны МИС, редактирование со стороны РЦЭЗ, передача данных по справочникам - 5 сервисов)
10.2.8 | Тестирование сервиса на стороне ИС РБиЖФВ | 2023-10-18 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
10.2.9 | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2023-10-19 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
10.2.10 | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС РБиЖФВ | 2023-10-20 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
11. | Информационная система "Лекарственное обеспечение" (ИСЛО)
11.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ИСЛО | 2022-07-21 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
11.1.2 | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ИСЛО | 2022-07-06 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
11.1.3 | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ИСЛО | 2022-07-14 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
11.1.3 | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ИСЛО | 2022-07-21 | ОСИС | Требования (описание сервиса) | 1 документ
11.1.4 | Реализация функционала на стороне МИС по выписке и обеспечению рецептов | 2022-11-30 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
11.1.5 | Реализация сервиса по приему (выписка рецептов) данных из МИС в ИСЛО | 2022-08-31 | МИС-РЦЭЗ | Реализация сервиса | Сервис по приему данных из МИС в ИСЛО (1 сервис)
11.1.6 | Реализация сервиса по передаче данных (обеспечение рецептов) из МИС в ИСЛО | 2022-09-12 | МИС-РЦЭЗ | Реализация сервиса | Сервис по передаче данных из МИС в ИСЛО (1 сервис)
11.1.7 | Тестирование сервиса на стороне ИС РБиЖФВ | 2022-09-30 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 документ
11.1.8 | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2022-10-15 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
11.1.9 | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС РБиЖФВ | 2022-11-15 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
12. | Мобильное приложение «Патронажная медсестра»
12.1. | Данные о патронаже
12.1.1. | Актуализация требований к сервису по передаче данных о патронажах из ПМ в МИС | 2022-07-29 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
12.1.1.1 | Анализ и подготовка требований к сервису приема и передачи данных из ПМ в МИС | 2022-07-05 | ОМР | Требования (описание сервиса) | 1 документ
12.1.1.2 | Рассмотрение и согласование требований к сервису приема и передачи данных из ПМ в МИС | 2022-07-13 | РнД | Требования (описание сервиса) | 1 документ
12.1.1.3 | Доработка документа требований к сервису приема и передачи данных из ПМ в МИС | 2022-07-21 | ОМР | Требования (описание сервиса) | 1 документ
12.1.2. | Реализация сервиса на стороне МИС по передаче данных о патронаже | 2022-08-24 | РЦЭЗ | Реализация сервиса | Сервис на стороне МИС по передаче данных о патронаже (1 сервис)
12.1.3. | Тестирование сервиса на стороне ИС РБиЖФВ | 2022-11-30 | РЦЭЗ | Протокол тестирования | 1 сервис
12.1.4. | Публикация сервиса на Smart Bridge | 2022-12-15 | РЦЭЗ | Опубликованный сервис
12.1.5. | Тестирование взаимодействия приема /передачи данных МИС и ИС РБиЖФВ | 2023-01-20 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 сервис
13 | Информационная система «Амбулаторно-поликлиническая помощь» (ЕХД)
2021-01-13 | Сервис поиска медицинских форм (038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности (для ГО) |  | РПЭЗ | Описание, реализация, размещение сервиса и подключение клиентов
13.1.1. | Подготовка описания сервиса поиска медицинских форм (038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности из ЕХД | 2022-10-31 | ОСИС | Описание сервиса | 1 документ
13.1.2. | Разработка сервиса поиска медицинских форм (038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности из ЕХД | 2022-11-30 | РнД | Реализация сервиса | Предоставление версии сервиса
13.1.3. | Тестирование сервиса поиска медицинских форм (038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности из ЕХД | 2022-12-31 | ОСИС | Протокол тестирования | Внутренний протокол тестирования сервиса. Будет возможно определить после установления срока разработки сервиса
13.1.4. | Размещение сервиса поиска медицинских форм (038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности из ЕХД на Smart Bridge | 2023-01-31 | МЗ-РЦЭЗ | Заявка на публикацию | Заявка на публикацию в Smart Bridge
13.1.5. | Подключение клиентов к сервису поиска медицинских форм (038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности из ЕХД на Smart Bridge | 2023-03-31 | МЗ-РЦЭЗ | Протокол тестирования клиентов | 1 клиент=1протокол тестирования
2022-02-13 | Сервис поиска медицинских форм (038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности (для не ГО) |  | РПЭЗ | Описание, реализация, размещение сервиса и подключение клиентов
13.2.1. | Подготовка описания сервиса поиска медицинских форм (038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности из ЕХД | 2022-10-31 | ОСИС | Описание сервиса | 1 документ
13.2.2. | Разработка сервиса поиска медицинских форм (038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности из ЕХД | 2022-11-30 | РнД | Реализация сервиса | Предоставление версии сервиса
13.2.3. | Тестирование сервиса поиска медицинских форм (038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности из ЕХД | 2022-12-31 | ОСИС | Протокол тестирования | Внутренний протокол тестирования сервиса. Будет возможно определить после установления срока разработки сервиса
13.2.4. | Размещение сервиса поиска медицинских форм (038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности из ЕХД на Smart Bridge | 2023-01-31 | МЗ-РЦЭЗ | Заявка на публикацию | Заявка на публикацию в Smart Bridge
13.2.5. | Подключение клиентов к сервису поиска медицинских форм (038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности из ЕХД на Smart Bridge | 2023-03-31 | МЗ-РЦЭЗ | Протокол тестирования клиентов | 1 клиент=1протокол тестирования
13.3 | Сервисы регистрации медицинских форм (038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности |  | РЦЭЗ
13.3.1. | Подготовка описания сервисов регистрации медицинских форм (038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности в ЕХД | 2022-10-31 | ОСИС | Описание сервисов | 5 документов
13.3.1.1. | Подготовка описания сервиса регистрации медицинской формы 038/у в ЕХД | 2022-10-31 | ОСИС | Описание сервиса | 1 документ
13.3.1.2. | Подготовка описания сервиса регистрации медицинской формы 069/у в ЕХД | 2022-10-31 | ОСИС | Описание сервиса | 1 документ
13.3.1.3. | Подготовка описания сервиса регистрации медицинской формы 073/у в ЕХД | 2022-10-31 | ОСИС | Описание сервиса | 1 документ
13.3.1.4. | Подготовка описания сервиса регистрации медицинской формы 075/у в ЕХД | 2022-10-31 | ОСИС | Описание сервиса | 1 документ
13.3.1.5. | Подготовка описания сервиса регистрации медицинской формы Листа о временной нетрудоспособности в ЕХД | 2022-10-31 | ОСИС | Описание сервиса | 1 документ
13.3.2. | Разработка сервисов регистрации медицинских форм (038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности в ЕХД | 2022-11-30 | РнД | Реализация сервисов
13.3.2.1. | Разработка сервиса регистрации медицинской формы 038/у в ЕХД | 2022-11-30 | РнД | Реализация сервиса | Предоставление версии сервиса
13.3.2.2. | Разработка сервиса регистрации медицинской формы 069/у в ЕХД | 2022-11-30 | РнД | Реализация сервиса | Предоставление версии сервиса
13.3.2.3. | Разработка сервиса регистрации медицинской формы 073/у в ЕХД | 2022-11-30 | РнД | Реализация сервиса | Предоставление версии сервиса
13.3.2.4. | Разработка сервиса регистрации медицинской формы 075/у в ЕХД | 2022-11-30 | РнД | Реализация сервиса | Предоставление версии сервиса
13.3.2.5. | Разработка сервиса регистрации медицинской формы Листа о временной нетрудоспособности в ЕХД | 2022-11-30 | РнД | Реализация сервиса | Предоставление версии сервиса
13.3.3. | Тестирование сервиса регистрации медицинских форм (038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности из ЕХД | 2022-12-31 | ОСИС | Протокола тестирования | 5 внутренних протоколов тестирования сервиса
13.3.3.1. | Тестирование сервиса регистрации медицинской формы 038/у в ЕХД | 2022-12-31 | ОСИС | Протокол тестирования | Внутренний протокол тестирования сервиса. Будет возможно определить после установления срока разработки сервиса
13.3.3.2. | Тестирование сервиса регистрации медицинской формы 069/у в ЕХД | 2022-12-31 | ОСИС | Протокол тестирования | Внутренний протокол тестирования сервиса. Будет возможно определить после установления срока разработки сервиса
13.3.3.3. | Тестирование сервиса регистрации медицинской формы 073/у в ЕХД | 2022-12-31 | ОСИС | Протокол тестирования | Внутренний протокол тестирования сервиса. Будет возможно определить после установления срока разработки сервиса
13.3.3.4. | Тестирование сервиса регистрации медицинской формы 075/у в ЕХД | 2022-12-31 | ОСИС | Протокол тестирования | Внутренний протокол тестирования сервиса. Будет возможно определить после установления срока разработки сервиса
13.3.3.5. | Тестирование сервиса регистрации медицинской формы Листа о временной нетрудоспособности в ЕХД | 2022-12-31 | ОСИС | Протокол тестирования | Внутренний протокол тестирования сервиса. Будет возможно определить после установления срока разработки сервиса
13.3.4. | Размещение сервиса регистрации медицинских форм (038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности в Smart Bridge | 2023-01-31 | МЗ-РЦЭЗ | Заявки на публикацию | 5 заявкок на публикацию в Smart Bridge
13.3.4.1. | Размещение сервиса регистрации медицинской формы 038/у в ЕХД в Smart Bridge | 2023-01-31 | МЗ-РЦЭЗ | Заявка на публикацию | Заявка на публикацию в Smart Bridge
13.3.4.2. | Размещение сервиса регистрации медицинской формы 069/у в ЕХД в Smart Bridge | 2023-01-31 | МЗ-РЦЭЗ | Заявка на публикацию | Заявка на публикацию в Smart Bridge
13.3.4.3. | Размещение сервиса регистрации медицинской формы 073/у в ЕХД в Smart Bridge | 2023-01-31 | МЗ-РЦЭЗ | Заявка на публикацию | Заявка на публикацию в Smart Bridge
13.3.4.4. | Размещение сервиса регистрации медицинской формы 075/у в ЕХД в Smart Bridge | 2023-01-31 | МЗ-РЦЭЗ | Заявка на публикацию | Заявка на публикацию в Smart Bridge
13.3.4.5. | Размещение сервиса регистрации медицинской формы Листа о временной нетрудоспособности в ЕХД в Smart Bridge | 2023-01-31 | МЗ-РЦЭЗ | Заявка на публикацию | Заявка на публикацию в Smart Bridge
13.3.5. | Подключение Поставщиков МИС к сервису регистрации медицинских форм (038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности в Smart Bridge | 2023-03-31 | МЗ-РЦЭЗ | Протокол тестирования МИСов | Протокола тестирования
13.3.5.1. | Подключение Поставщиков МИС к сервису регистрации медицинской формы 038/у в ЕХД в Smart Bridge | 2023-03-31 | МЗ-РЦЭЗ | Протокол тестирования МИСов | 1 клиент=1 протокол тестирования
13.3.5.2. | Подключение Поставщиков МИС к сервису регистрации медицинской формы 069/у в ЕХД в Smart Bridge | 2023-03-31 | МЗ-РЦЭЗ | Протокол тестирования МИСов | 1 клиент=1 протокол тестирования
13.3.5.3. | Подключение Поставщиков МИС к сервису регистрации медицинской формы 073/у в ЕХД в Smart Bridge | 2023-03-31 | МЗ-РЦЭЗ | Протокол тестирования МИСов | 1 клиент=1 протокол тестирования
13.3.5.4. | Подключение Поставщиков МИС к сервису регистрации медицинской формы 075/у в ЕХД в Smart Bridge | 2023-03-31 | МЗ-РЦЭЗ | Протокол тестирования МИСов | 1 клиент=1 протокол тестирования
13.3.5.5. | Подключение Поставщиков МИС к сервису регистрации медицинской формы Листа о временной нетрудоспособности в ЕХД в Smart Bridge | 2023-03-31 | МЗ-РЦЭЗ | Протокол тестирования МИСов | 1 клиент=1 протокол тестирования
13.4 | Сервисы извлечения медицинских форм (038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности |  | РЦЭЗ
13.4.1. | Подготовка описания сервисов извлечения медицинских форм (038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности из ЕХД | 2023-01-31 | ОСИС | Описание сервисов | 5 документов
13.4.1.1. | Подготовка описания сервиса извлечения медицинской формы 038/у из ЕХД | 2023-01-31 | ОСИС | Описание сервиса | 1 документ
13.4.1.2. | Подготовка описания сервиса извлечения медицинской формы 069/у из ЕХД | 2023-01-31 | ОСИС | Описание сервиса | 1 документ
13.4.1.3. | Подготовка описания сервиса извлечения медицинской формы 073/у из ЕХД | 2023-01-31 | ОСИС | Описание сервиса | 1 документ
13.4.1.4. | Подготовка описания сервиса извлечения медицинской формы 075/у из ЕХД | 2023-01-31 | ОСИС | Описание сервиса | 1 документ
13.4.1.5. | Подготовка описания сервиса извлечения медицинской формы Листа о временной нетрудоспособности из ЕХД | 2023-01-31 | ОСИС | Описание сервиса | 1 документ
13.4.2. | Разработка сервисов извлечения медицинских форм (038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности из ЕХД | 2023-02-28 | РнД | Реализация сервисов
13.4.2.1. | Разработка сервиса извлечения медицинской формы 038/у из ЕХД | 2023-02-28 | РнД | Реализация сервиса
13.4.2.2. | Разработка сервиса извлечения медицинской формы 069/у из ЕХД | 2023-02-28 | РнД | Реализация сервиса
13.4.2.3. | Разработка сервиса извлечения медицинской формы 073/у из ЕХД | 2023-02-28 | РнД | Реализация сервиса
13.4.2.4. | Разработка сервиса извлечения медицинской формы 075/у из ЕХД | 2023-02-28 | РнД | Реализация сервиса
13.4.2.5. | Разработка сервиса извлечения медицинской формы Листа о временной нетрудоспособности из ЕХД | 2023-02-28 | РнД | Реализация сервиса
13.4.3. | Тестирование сервиса извлечения медицинских форм (038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности из ЕХД | 2023-03-31 | ОСИС | Протокола тестирования | 5 внутренних протоколов тестирования сервиса
13.4.3.1. | Тестирование сервиса извлечения медицинской формы 038/у из ЕХД | 2023-03-31 | ОСИС | Протокол тестирования | Внутренний протокол тестирования сервиса. Будет возможно определить после установления срока разработки сервиса
13.4.3.2. | Тестирование сервиса извлечения медицинской формы 069/у из ЕХД | 2023-03-31 | ОСИС | Протокол тестирования | Внутренний протокол тестирования сервиса. Будет возможно определить после установления срока разработки сервиса
13.4.3.3. | Тестирование сервиса извлечения медицинской формы 073/у из ЕХД | 2023-03-31 | ОСИС | Протокол тестирования | Внутренний протокол тестирования сервиса. Будет возможно определить после установления срока разработки сервиса
13.4.3.4. | Тестирование сервиса извлечения медицинской формы 075/у из ЕХД | 2023-03-31 | ОСИС | Протокол тестирования | Внутренний протокол тестирования сервиса. Будет возможно определить после установления срока разработки сервиса
13.4.3.5. | Тестирование сервиса извлечения медицинской формы Листа о временной нетрудоспособности из ЕХД | 2023-03-31 | ОСИС | Протокол тестирования | Внутренний протокол тестирования сервиса. Будет возможно определить после установления срока разработки сервиса
13.4.4. | Размещение сервиса извлечения медицинских форм (038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности в Smart Bridge | 2023-04-30 | МЗ-РЦЭЗ | Заявки на публикацию | 5 заявкок на публикацию в Smart Bridge
13.4.4.1. | Размещение сервиса извлечения медицинской формы 038/у из ЕХД в Smart Bridge | 2023-04-30 | МЗ-РЦЭЗ | Заявка на публикацию | Заявка на публикацию в Smart Bridge
13.4.4.2. | Размещение сервиса извлечения медицинской формы 069/у из ЕХД в Smart Bridge | 2023-04-30 | МЗ-РЦЭЗ | Заявка на публикацию | Заявка на публикацию в Smart Bridge
13.4.4.3. | Размещение сервиса извлечения медицинской формы 073/у из ЕХД в Smart Bridge | 2023-04-30 | МЗ-РЦЭЗ | Заявка на публикацию | Заявка на публикацию в Smart Bridge
13.4.4.4. | Размещение сервиса извлечения медицинской формы 075/у из ЕХД в Smart Bridge | 2023-04-30 | МЗ-РЦЭЗ | Заявка на публикацию | Заявка на публикацию в Smart Bridge
13.4.4.5. | Размещение сервиса извлечения медицинской формы Листа о временной нетрудоспособности из ЕХД в Smart Bridge | 2023-04-30 | МЗ-РЦЭЗ | Заявка на публикацию | Заявка на публикацию в Smart Bridge
13.4.5. | Подключение клиентов к сервису извлечения медицинских форм (038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности в Smart Bridge | 2023-05-31 | МЗ-РЦЭЗ | Протокол тестирования МИСов | Протокола тестирования
13.4.5.1. | Подключение клиентов к сервису извлечения медицинской формы 038/у из ЕХД в Smart Bridge | 2023-05-31 | МЗ-РЦЭЗ | Протокол тестирования МИСов | 1 клиент=1 протокол тестирования
13.4.5.2. | Подключение клиентов к сервису извлечения медицинской формы 069/у из ЕХД в Smart Bridge | 2023-05-31 | МЗ-РЦЭЗ | Протокол тестирования МИСов | 1 клиент=1 протокол тестирования
13.4.5.3. | Подключение клиентов к сервису извлечения медицинской формы 073/у из ЕХД в Smart Bridge | 2023-05-31 | МЗ-РЦЭЗ | Протокол тестирования МИСов | 1 клиент=1 протокол тестирования
13.4.5.4. | Подключение клиентов к сервису извлечения медицинской формы 075/у из ЕХД в Smart Bridge | 2023-05-31 | МЗ-РЦЭЗ | Протокол тестирования МИСов | 1 клиент=1 протокол тестирования
13.4.5.5. | Подключение клиентов к сервису извлечения медицинской формы Листа о временной нетрудоспособности из ЕХД в Smart Bridge | 2023-05-31 | МЗ-РЦЭЗ | Протокол тестирования МИСов | 1 клиент=1 протокол тестирования

## Сервис ИС МЗ РК и МИС (hidden)
План реализации оптимизированных сервисов ИС МЗ РК с МИС посредством ВШЭП /ШЭП в рамках реализации eHealth
№ | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные | Форма завершения
1. | Регистр прикрепленного населения
2022-01-01 | Ведение регистра физических лиц
2001-01-01 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных по ФЛ из МИС в РПН | 1 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-01-01 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению данных по физическим лицам | 1 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-01-01 | Реализация сервиса приема и передачи данных по ФЛ из МИС в РПН | 1 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-01-01 | Тестирование приема /передачи данных | 2 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2022-02-01 | Ведение сведений об участках
2001-02-01 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных об участках из МИС в РПН | 1 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-02-01 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению сведений об участках | 1 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-02-01 | Реализация сервиса по передаче структуры участков из МИС в РПН | 1 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-02-01 | Реализация сервиса по приему и передачи структуры участков и персоналу на участках из МИС в РПН | 2 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2005-02-01 | Тестирование приема /передачи данных | 2 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2022-03-01 | Заявки на прикрепление
2001-03-01 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных о заявках на прикрепление ФЛ из МИС в РПН | 1 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-03-01 | Реализация на стороне МИС функционала заявок на прикрепление ФЛ | 2 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-03-01 | Реализация сервиса по приему и передачи данных информации о прикреплении ФЛ из МИС в РПН | 2 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-03-01 | Тестирование приема /передачи данных | 2 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2022-04-01 | Обработка запросов на прикрепление/открепление
2001-04-01 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных обработки запросов на прикрепление/открепление из МИС в РПН | 1 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-04-01 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению сведений об участках | 2 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-04-01 | Реализация сервиса обработки запросов на прикрепление/открепление из МИС в РПН | 2 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-04-01 | Тестирование приема /передачи данных | 2 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2022-05-01 | Заявки на закрытие участка
2001-05-01 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных о заявках на закрытие участка из МИС в РПН | 1 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-05-01 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению заявок на закрытие участка | 1 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-05-01 | Реализация сервиса по передаче структуры участков из МИС в РПН | 2 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-05-01 | Реализация сервиса по передаче данных по персоналу на участках | 2 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС
2005-05-01 | Тестирование приема /передачи данных | 2 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2022-06-01 | Журнал сообщений о смерти прикрепленного населения
2001-06-01 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных журнала сообщений о смерти прикрепленного населения из МИС в РПН | 1 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-06-01 | Реализация на стороне МИС функционала журнала сообщений о смерти прикрепленного населения | 1 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-06-01 | Реализация сервиса по передаче данных журнала сообщений о смерти прикрепленного населения из МИС в РПН | 1 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-06-01 | Тестирование приема /передачи данных | 2 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2022-07-01 | Медицинские свидетельства о рождении
2001-07-01 | Актуализация требований к сервису приема и передачи мед. свид. о рождении из МИС в РПН | 1 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-07-01 | Реализация на стороне МИС функционала ведения мед. свид. о рождении | 2 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-07-01 | Реализация сервиса по передаче данных мед. свид. о рождении из МИС в РПН | 2 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-07-01 | Тестирование приема /передачи данных | 2 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2022-08-01 | Медицинские свидетельства о смерти
2001-08-01 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных мед. свид. о смерти из МИС в РПН | 1 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-08-01 | Реализация на стороне МИС функционала мед. свид. о смерти | 2 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-08-01 | Реализация сервиса по передаче данных по ведению мед. свид. о смерти из МИС в РПН | 2 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-08-01 | Тестирование приема /передачи данных | 2 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2022-09-01 | Регистр согласия/отзыва согласия (отказа) на прижизненное добровольное донорство
2001-09-01 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных о согласии/отзыве согласия (отказа) на прижизненное добровольное донорство из МИС в РПН | 1 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-09-01 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению сведений о донорстве | 1 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-09-01 | Реализация сервиса по передаче данных о донорстве из МИС в РПН | 2 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-09-01 | Тестирование приема /передачи данных | 2 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2022-10-01 | Вакцинация
2001-10-01 | Актуализация требований к сервису приема и передачи данных о вакцинации из МИС в РПН | 1 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-10-01 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению сведений о вакцинации | 2 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-10-01 | Реализация сервиса по передаче данных о вакцинации из МИС в РПН | 2 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-10-01 | Тестирование приема /передачи данных | 2 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2. | Система управления ресурсами
2022-01-02 | Паспорт медицинской организации
2001-01-02 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных о паспорта медицинской организации из МИС в СУР | 1 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-01-02 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению паспорта медицинской организации | 1 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-01-02 | Реализация сервиса по передаче паспорта медицинской организации | 2 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-01-02 | Тестирование приема /передачи данных | 2 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2022-02-02 | Кадры
2001-01-02 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных по ведению кадров из МИС в СУР | 1 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-01-02 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению кадров | 2 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-01-02 | Реализация сервиса по передаче данных по ведению кадров | 2 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-01-02 | Тестирование приема /передачи данных | 2 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2022-03-02 | Штатное расписание
2001-03-02 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных по ведению штатного расписания из МИС в СУР | 1 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-03-02 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению штатного расписания | 2 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-03-02 | Реализация сервиса по передаче данных о штатном расписании | 2 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-03-02 | Тестирование приема /передачи данных | 2 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2022-04-02 | Управление медицинскими организациями
2001-04-02 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных МО из МИС в СУР | 1 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-04-02 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению МО | 2 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-04-02 | Реализация сервиса по передаче данных по ведению МО | 2 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-04-02 | Тестирование приема /передачи данных | 2 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2022-05-02 | Журнал заявок
2001-05-02 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в СУР | 1 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-05-02 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению журнала заявок | 2 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-05-02 | Реализация сервиса по передаче данных журнала заявок | 2 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-05-02 | Тестирование приема /передачи данных | 2 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
3 | Система управления медицинской техникой
2022-01-03 | Ведение медицинской техники
2001-01-03 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в СУМТ | 1 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-01-03 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению медицинской техники | 2 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-01-03 | Реализация сервиса по передаче данных по ведению медицинской техники | 2 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-01-03 | Тестирование приема /передачи данных | 2 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2022-02-03 | Ведение договора между сервисным центром и МО
2001-02-03 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в СУМТ | 1 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-02-03 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению договора между сервисным центром и МО | 2 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-02-03 | Реализация сервиса по передаче данных по ведению договора между сервисным центром и МО | 2 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-02-03 | Тестирование приема /передачи данных | 2 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
4 | Амбулаторно поликлиническая помощь
2022-01-04 | Единое хранилище данных по Медицинским отводам
2001-01-04 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных по мед. отводам из МИС в АПП | 1 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-01-04 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению Медицинского отвода | 2 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-01-04 | Реализация сервиса по передаче данных по ведению Медицинского отвода | 2 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-01-04 | Тестирование приема /передачи данных | 2 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2022-02-04 | Единое хранилище данных по обмену данными КДУ
2001-02-04 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных КДУ из МИС в АПП | 1 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-02-04 | Реализация функционала на стороне МИС по обмену данными КДУ | 1 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-02-04 | Реализация сервиса по передаче данных | 2 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-02-04 | Тестирование приема /передачи данных | 2 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2022-03-04 | Модуль «Карта профилактического осмотра (скрининга)»
2001-03-04 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | 1 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-03-04 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению «Карты профилактического осмотра (скрининга)» | 1 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-03-04 | Реализация сервиса по передаче данных по ведению «Карты профилактического осмотра (скрининга)» | 2 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-03-04 | Тестирование приема /передачи данных | 2 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2022-04-04 | Модуль «Статистическая карта амбулаторного пациента»
2001-04-04 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | 1 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-04-04 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению «Статистической карты амбулаторного пациента» | 1 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-04-04 | Реализация сервиса по передаче данных «Статистическая карта амбулаторного пациента» | 2 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-04-04 | Тестирование приема /передачи данных | 2 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2022-05-04 | Модуль «График работы»
2001-05-04 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | 1 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-05-04 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению «График работы» | 1 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-05-04 | Реализация сервиса по передаче данных по ведению «График работы» | 1 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-05-04 | Тестирование приема /передачи данных | 2 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2022-06-04 | Модуль «Запись на прием»
2001-06-04 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | 1 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-06-04 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению «Запись на прием» | 1 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-06-04 | Реализация сервиса по передаче данных по ведению «Запись на прием» | 1 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-06-04 | Тестирование приема /передачи данных | 2 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2022-07-04 | Модуль «Прием пациентов»
2001-07-04 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | 1 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-07-04 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению «Прием пациентов» | 1 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-07-04 | Реализация сервиса по передаче данных по ведению «Прием пациентов» | Февраль 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-07-04 | Тестирование приема /передачи данных | 2 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2022-08-04 | Модуль «Журнал вызовов на дом»
2001-08-04 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | 1 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-08-04 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению «Журнал вызовов на дом» | 1 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-08-04 | Реализация сервиса по передаче данных по ведению «Журнал вызовов на дом» | 2 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-08-04 | Тестирование приема /передачи данных | 2 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2022-09-04 | Модуль «Журнал активов»
2001-09-04 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | 1 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-09-04 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению «Журнал активов» | 1 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-09-04 | Реализация сервиса по передаче данных по ведению «Журнал активов» | 2 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-09-04 | Тестирование приема /передачи данных | 2 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
5 | Бюро госпитализации
2022-01-05 | Лист учета свободных коек
2001-01-05 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в БГ | 3 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-01-05 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | 3 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-01-05 | Реализация сервиса по передаче данных по ведению регистра физических лиц | 3 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-01-05 | Тестирование приема /передачи данных | 3 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2022-02-05 | Лист ожидания
2001-01-05 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в БГ | 3 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-01-05 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | 3 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-01-05 | Реализация сервиса по передаче данных | 3 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-01-05 | Тестирование приема /передачи данных | 3 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2022-03-05 | Определение ближайшей даты госпитализации
2001-01-05 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в БГ | 3 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-01-05 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | 3 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-01-05 | Реализация сервиса по передаче данных | 3 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-01-05 | Тестирование приема /передачи данных | 3 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2022-04-05 | Журнал учета приема больных и отказов от госпитализации
2001-01-05 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в БГ | 3 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-01-05 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | 3 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-01-05 | Реализация сервиса по передаче данных по ведению регистра физических лиц | 3 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-01-05 | Тестирование приема /передачи данных | 3 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
6 | Электронный регистр стационарных больных
2022-01-06 | Ведение сведений о пациентах, проходящих лечение в условиях круглосуточного стационара, выбывших из круглосуточного стационара, прошедших лечение в дневном стационаре и стационаре на дому
2001-01-06 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРСБ | 3 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-01-06 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению сведений о пациентах, проходящих лечение в условиях круглосуточного стационара, выбывших из круглосуточного стационара, прошедших лечение в дневном стационаре и стационаре на дому | 3 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-01-06 | Реализация сервиса по передаче данных по ведению регистра физических лиц | 3 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-01-06 | Тестирование приема /передачи данных | 3 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2022-02-06 | Информация о расходах медицинской организации
2001-02-06 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРСБ | 3 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-02-06 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению расходах медицинской организации | 3 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-02-06 | Реализация сервиса по передаче данных | 3 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-02-06 | Тестирование приема /передачи данных | 4 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2022-03-06 | Формирование счет-реестра за оказанные услуги
2001-03-06 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРСБ | 4 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-03-06 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | 4 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-03-06 | Реализация сервиса по передаче данных счет-реестра за оказанные услуги | 4 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-03-06 | Тестирование приема /передачи данных | 4 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2022-04-06 | Движение пациентов в стационаре | 4 квартал 2022
2001-04-06 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРСБ | 4 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-04-06 | Реализация функционала на стороне МИС по движению пациентов в стационаре | 4 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-04-06 | Реализация сервиса по передаче данных | 4 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-04-06 | Тестирование приема /передачи данных | 4 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
7 | Электронный регистр онкологических больных
2022-01-07 | Диспансерный учет
2001-01-07 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРОБ | 4 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-01-07 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению диспансерного учета | 4 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-01-07 | Реализация сервиса по передаче данных | 4 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-01-07 | Тестирование приема /передачи данных | 4 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2022-02-07 | Лекарственное обеспечение
2001-02-07 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРОБ | 4 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-02-07 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению лекарственного обеспечения | 4 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-02-07 | Реализация сервиса по передаче данных | 4 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-02-07 | Тестирование приема /передачи данных | 4 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2022-03-07 | Финансирование
2001-03-07 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРОБ | 4 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-03-07 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению финансовой части | 4 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-03-07 | Реализация сервиса по передаче данных | 4 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
7.134. | Тестирование приема /передачи данных | 4 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
8 | Регистр острый коронарный синдром
2022-01-08 | Ведение карты пациента с ЗССС на стационарном уровне
2001-01-08 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в РОКС | 4 квартал 2022 | РЦЭЗ | Реализованный функционал
2002-01-08 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | 4 квартал 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
2003-01-08 | Реализация сервиса по передаче данных | 4 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-01-08 | Тестирование приема /передачи данных | 4 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2022-02-08 | Ведение карты пациента с ЗССС на амбулаторном уровне
2001-02-08 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в РОКС | 4 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-02-08 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | 4 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-02-08 | Реализация сервиса по передаче данных | 4 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-02-08 | Тестирование приема /передачи данных | 4 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2022-03-08 | Журнал регистрации нарушений диагностики
2001-03-08 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в РОКС | 4 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-01-07 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | 4 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-01-07 | Реализация сервиса по передаче данных | 4 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-01-07 | Тестирование приема /передачи данных | 4 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2022-04-08 | Журнал изменений ПО
2001-01-07 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в РОКС | 4 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-01-07 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | 4 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-01-07 | Реализация сервиса по передаче данных | 4 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-01-07 | Тестирование приема /передачи данных | 4 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
9. | Информационная система "Электронный регистр диспансерных больных" (ЭРДБ)
2022-01-09 | Диспансеризация
2001-01-09 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРДБ | 1 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-01-09 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению диспансеризации | 1 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-01-09 | Реализация сервиса по приему и передаче данных из МИС в ЭРДБ | 2 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-01-09 | Тестирование приема /передачи данных | 2 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
10 | Информационная система "Регистр беременных и женщин фертильного возраста" (РБиЖФВ)
2022-01-10 | Модуль «Ведение групп беременных женщин»
2001-01-10 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в РБиЖФВ | 2 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-01-10 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению групп БЖ | 2 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-01-10 | Реализация сервиса приема и передачи данных из МИС в РБиЖФВ | 2 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2004-01-10 | Тестирование приема /передачи данных | 2 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2022-02-10 | Модуль «Женщины фертильного возраста»
2001-02-10 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в РБиЖФВ | 2 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-02-10 | Реализация функционала на стороне МИС по записям на прием | 2 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2003-02-10 | Реализация сервиса по передаче данных | 2 квартал 2022 | МИС | Реализация сервиса
2004-02-10 | Тестирование приема /передачи данных | 2 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
11. | Информационная система "Лекарственное обеспечение" (ИСЛО)
2022-01-11 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ИСЛО | 2 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2022-02-11 | Реализация функционала на стороне МИС по выписке и обеспечению рецептов | 2 квартал 2022 | МИС | Реализованный функционал
2022-03-11 | Реализация сервиса по передаче данных | 2 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2022-04-11 | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
12. | Мобильное приложение «Патронажная медсестра»
2022-01-12 | Данные о патронаже
2001-01-12 | Актуализация требований к сервису по передаче данных о патронажах из ПМ в МИС | 2 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2001-01-12 | Реализация сервиса на стороне МИС по передаче данных о патронаже | 2 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2001-01-12 | Тестирование приема /передачи данных | 2 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
13 | Информационная система «Амбулаторно-поликлиническая помощь» (ЕХД)
2022-01-13 | Сервис поиска медицинских форм (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности
2001-01-13 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЕХД по медицинским формам (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листу о временной нетрудоспособности | 2 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-01-13 | Реализация сервиса на стороне МИС по передаче данных по медицинским формам (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листу о временной нетрудоспособности | 2 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2003-01-14 | Тестирование приема /передачи данных | 2 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2022-02-13 | Сервис регистрации/извлечении медицинских форм (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности
2001-02-13 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЕХД по медицинским формам (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листу о временной нетрудоспособности | 2 квартал 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2002-02-13 | Реализация сервиса на стороне МИС по передаче данных по медицинским формам (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листу о временной нетрудоспособности | 2 квартал 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса
2003-02-14 | Тестирование приема /передачи данных | 2 квартал 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования

## Сервисы ИС МЗ РК и ГО ВНУТРЕННИ (hidden)
План реализации оптимизированных сервисов ИС МЗ РК с МИС и ИС ГО посредством ВШЭП /ШЭП в рамках реализации eHealth
№ | Наименование сервисов для интеграции с МИС | Срок оптимизации сервисов для РЦЭЗ | Срок реализации интеграции для МИС | Форма завершения
1 | Информационная система "Регистр прикрепленного населения" (РПН) |  |  | Протокол тестирования
2022-01-01 | Взаимодействие с ФСМС по получению данных по статусу страхования | 3 квартал 2022 | 1 квартал 2023
2022-02-01 | Взаимодействие с ГБД ФЛ по актуализации данных по ФЛ и по запросу | 3 квартал 2022 | 1 квартал 2023
2022-03-01 | Взаимодействие с ИС ЗАГС по передаче сведений по медицинским свидетельствам о рождении, смерти,перинатальной смерти/получение актовых записей на медицинские свидетельства. | 3 квартал 2022 | 1 квартал 2023
2022-04-01 | Взаимодействие с АИС "ООП" МТиСЗН по получению данных по социальному статусу, анкетирование. | 3 квартал 2022 | 1 квартал 2023
2022-05-01 | Взаимодействие с БМГ по получению данных по номерам телефона ФЛ. | 3 квартал 2022 | 1 квартал 2023
2022-06-01 | Взаимодействие с ИС "Адресный регистр" п получению данных по адресам. | 3 квартал 2022 | 1 квартал 2023
2 | Информационная система "Система упраления ресурсами" (СУР) | 3 квартал 2022 | 1 квартал 2023 | Протокол тестирования
2022-01-02 | Взаимодействие с ИС "Адресный регистр" по получению данных по адресам | 3 квартал 2022 | 1 квартал 2023
2022-02-02 | Взаимодействие с ГБД ФЛ по автоматической актуализации данных по ФЛ и по запросу. | 3 квартал 2022 | 1 квартал 2023
3 | Информационная система "Электронный регистр диспансерных больных" (ЭРДБ) | 2 квартал 2023 | 3 квартал 2023 | Протокол тестирования
2022-01-04 | Взаимодействие с ПЭП по предоставлению сведений о выписке из стационара | 2 квартал 2023 | 3 квартал 2023
2022-02-04 | Взаимодействие с Ген.прокуратура (СИОПСО) по передачи сведений по психиатрическому и наркологическому диспансерному учету | 2 квартал 2023 | 4 квартал 2023
2022-03-04 | Взаимодействие с ИИС «Е-қызмет» (АДГС) по передачи сведений по социально значимым заболеваниям, в том числе психиатрическому и наркологическому диспансерному учёту | 2 квартал 2023 | 3 квартал 2023
2022-04-04 | Взаимодействие с АИС «е-Собес» по передачи сведений по социально значимым заболеваниям, в том числе психиатрическому и наркологическому диспансерному учёту | 2 квартал 2023 | 3 квартал 2023
2022-05-04 | Взаимодействие с АИС «Электронное назначение пенсионных выплат и пособий», по передачи сведений по социально значимым заболеваниям, в том числе психиатрическому и наркологическому диспансерному учёту | 2 квартал 2023 | 3 квартал 2023
2022-06-04 | Взаимодействие с АИС «Социальная помощь» (МТСЗН) по передачи сведений по социально значимым заболеваниям, в том числе психиатрическому и наркологическому диспансерному учёту | 3 квартал 2023 | 4 квартал 2023
2022-07-04 | Взаимодействие с Сервисным программным продуктом «Постановка на учет и очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде» (МИИ) передача информации о наличии диспансерного учета граждан, стоящих в очереди на получение жилья по категории «Лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний», в том числе по психиатрическому и наркологическому диспансерному учёту | 3 квартал 2023 | 4 квартал 2023
2022-08-04 | Взаимодействие с ПЭП по передачи сведений по социально значимым заболеваниям, в том числе психиатрическому и наркологическому диспансерному учёту | 3 квартал 2023 | 4 квартал 2023
4 | Информационная система "Регистр беременных и женщин фертильного возраста" (РБиЖФВ) | 3 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | Протокол тестирования
2022-01-04 | Взаимодействие с АИС Е-Социал (МТСЗН) по передачи сведений о временной нетрудоспособности беременных женщин | 3 квартал 2023 | 4 квартал 2023
2022-02-04 | Взаимодействие с АИС ООП (МТСЗН) по передачи сведений о взятии/снятии с учёта беременной женщины | 3 квартал 2023 | 4 квартал 2023
2022-03-04 | Взаимодействие с АИС Е-Макет (МТСЗН) по передача сведений о взятии/снятии с учёта беременной женщины | 3 квартал 2023 | 4 квартал 2023
5 | Модуль "Электронный регистр услуг на амбулаторном уровне" информационной системы "Амбулаторно-поликлиническая помощь" (БН АПП) | 3 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | Протокол тестирования
5.1 | Сервис по передаче информации о медицинских организациях прикрепления пациента на ПЭП (для записи на прием к врачу и вызова врача на дом) | 3 квартал 2023 | 4 квартал 2023
5.2 | Сервис по передаче списока медицинских работников на ПЭП (для ГУ: вызова врача и записи на прием) | 3 квартал 2023 | 4 квартал 2023 |  | графиках работ врача и получении запросов для записи на прием и вызова (для гос. услуги вызов врача и запись на прием)
5.3 | Сервис по передаче график приёма медицинского работника на ПЭП (для ГУ: вызова врача и записи на прием) | 3 квартал 2023 | 4 квартал 2023
5.4 | Сервис по приему заявления на запись на приём к врачу от ПЭП (для ГУ: вызова врача и записи на прием) | 3 квартал 2023 | 4 квартал 2023
5.5 | Сервис по приему услуг из графика от ПЭП (для ГУ: вызова врача и записи на прием) | 3 квартал 2023 | 4 квартал 2023
5.11 | Сервис по передаче статусов медотводов в ИС ГО | 3 квартал 2023 | 4 квартал 2023
5.16 | Реализация сервиса по передаче данных «Карты профилактического осмотра (скрининга) » в цифровые документы
5.18 | Реализация сервиса по передаче данных «Статистическая карта амбулаторного пациента» в цифровые документы
6 | Информационная система "Лекарственное обеспечение" (ИСЛО) | 3 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | Протокол тестирования
2022-01-06 | Взаимодействие с ПЭП по передачи сведений по рецептам | 3 квартал 2023 | 4 квартал 2023
7 | Информационная система "Электронный регистр стационарных больных" (ЭРСБ) | 3 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | Протокол тестирования
2022-01-07 | Взаимодействие с ПЭП по предоставлению сведений о выписке из стационара | 3 квартал 2023 | 4 квартал 2023
8 | Информационная система "Бюро госпитализаций" (БГ) | 3 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | Протокол тестирования
2022-01-08 | Взаимодействие с ПЭП по предоставлению сведений о направлении на госпитализацию | 3 квартал 2023 | 4 квартал 2023
9 | Информационная система «Амбулаторно-поликлиническая помощь» (ЕХД) |  |  | Протокол тестирования
2022-01-09 | Взаимодействие ГО с сервисом по поиску медицинских форм (038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности (для ГО) | 4 квартал 2022 | 1 квартал 2023
2022-02-09 | Взаимодействие ГО с сервисом по извлечению медицинской формы 038/у из ЕХД | 4 квартал 2022 | 1 квартал 2023
2022-03-09 | Взаимодействие ГО с сервисом по извлечению медицинской формы 069/у из ЕХД | 4 квартал 2022 | 1 квартал 2023
2022-04-09 | Взаимодействие ГО с сервисом по извлечению медицинской формы 073/у из ЕХД | 4 квартал 2022 | 1 квартал 2023
2022-05-09 | Взаимодействие ГО с сервисом по извлечению медицинской формы 075/у из ЕХД | 4 квартал 2022 | 1 квартал 2023
2022-06-09 | Взаимодействие ГО с сервисом по извлечению медицинской формы Листа о временной нетрудоспособности из ЕХД | 4 квартал 2022 | 1 квартал 2023
10 | Информационная система "Учетно-финансовая система" | 3 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | Протокол тестирования
2022-01-10 | Взаимодействие по приему протокола итогов из ЭКЗ (для получения сумм и объемов по видам помощи для договоров) | 3 квартал 2023
2022-02-10 | Взаимодействие с 1С Фонда по передаче договоров на медицинские помощи с ИС МЗ РК | 3 квартал 2023
2022-03-10 | Взаимодействие с 1С Фонда по передаче акта выполненных работ с ИС МЗ РК | 3 квартал 2023
2022-04-10 | Взаимодействие с 1С Фонда по получению факта оплаты по актам оказанных услуг в ИС МЗ РК | 3 квартал 2023

## План для МИС (hidden)
Необходимо перепроверить все сервисы которые нужно оптимизировать и переписать в рамках eHealth
План реализации функционалов ввода и сервисов по приему /передаче данных ИС МЗ РК и МИС
№ | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные | Форма завершения | Примечание | Статус
1. | Регистр прикрепленного населения
1.1. | Ведение регистра физических лиц
1.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных по ФЛ из МИС в РПН | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | В работе, готовность 60 %
1.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению данных по физическим лицам | Февраль 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.1.3. | Реализация сервиса приема и передачи данных по ФЛ из МИС в РПН | Февраль 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
1.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
1.2. | Ведение сведений об участках
1.2.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных об участках из МИС в РПН | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.2.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению сведений об участках | Февраль 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.2.3. | Реализация сервиса по передаче структуры участков из МИС в РПН | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
1.2.4. | Реализация сервиса по приему и передачи структуры участков и персоналу на участках из МИС в РПН | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
1.2.5. | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
1.3. | Заявки на прикрепление
1.3.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных о заявках на прикрепление ФЛ из МИС в РПН | Февраль 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | В работе, готовность 60 %
1.3.2. | Реализация на стороне МИС функционала заявок на прикрепление ФЛ | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.3.3. | Реализация сервиса по приему и передачи данных информации о прикреплении ФЛ из МИС в РПН | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
1.3.4. | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
1.4. | Обработка запросов на прикрепление/открепление
1.4.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных обработки запросов на прикрепление/открепление из МИС в РПН | Февраль 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали, приступят после 1.3.1, 1.1.1
1.4.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению сведений об участках | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.4.3. | Реализация сервиса обработки запросов на прикрепление/открепление из МИС в РПН | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
1.4.4. | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
1.5. | Заявки на закрытие участка
1.5.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных о заявках на закрытие участка из МИС в РПН | Февраль 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали, приступят после 1.3.1, 1.1.1
1.5.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению заявок на закрытие участка | Февраль 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.5.3. | Реализация сервиса по передаче структуры участков из МИС в РПН | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
1.5.4. | Реализация сервиса по передаче данных по персоналу на участках | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС |  | 1 сервис
1.5.5. | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
1.6. | Журнал сообщений о смерти прикрепленного населения
1.6.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных журнала сообщений о смерти прикрепленного населения из МИС в РПН | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали, приступят после 1.3.1, 1.1.1
1.6.2. | Реализация на стороне МИС функционала журнала сообщений о смерти прикрепленного населения | Февраль 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.6.3. | Реализация сервиса по передаче данных журнала сообщений о смерти прикрепленного населения из МИС в РПН | Февраль 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
1.6.4. | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
1.7. | Медицинские свидетельства о рождении
1.7.1. | Актуализация требований к сервису приема и передачи мед. свид. о рождении из МИС в РПН | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали, приступят после 1.3.1, 1.1.1
1.7.2. | Реализация на стороне МИС функционала ведения мед. свид. о рождении | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.7.3. | Реализация сервиса по передаче данных мед. свид. о рождении из МИС в РПН | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
1.7.4. | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
1.8. | Медицинские свидетельства о смерти
1.8.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных мед. свид. о смерти из МИС в РПН | Февраль 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали, приступят после 1.3.1, 1.1.1
1.8.2. | Реализация на стороне МИС функционала мед. свид. о смерти | Апрель 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.8.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению мед. свид. о смерти из МИС в РПН | Апрель 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
1.8.4. | Тестирование приема /передачи данных | Май 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
1.9. | Регистр согласия/отзыва согласия (отказа) на прижизненное добровольное донорство
1.9.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных о согласии/отзыве согласия (отказа) на прижизненное добровольное донорство из МИС в РПН | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали, приступят после 1.3.1, 1.1.1
1.9.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению сведений о донорстве | Февраль 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.9.3. | Реализация сервиса по передаче данных о донорстве из МИС в РПН | Апрель 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
1.9.4. | Тестирование приема /передачи данных | Май 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
1.10. | Вакцинация
1.10.1. | Актуализация требований к сервису приема и передачи данных о вакцинации из МИС в РПН | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали, приступят после 1.3.1, 1.1.1
1.10.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению сведений о вакцинации | Февраль 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.10.3. | Реализация сервиса по передаче данных о вакцинации из МИС в РПН | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
1.10.4. | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
2. | Система управления ресурсами
2.1. | Паспорт медицинской организации
2.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных о паспорта медицинской организации из МИС в СУР | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали, приступят после 1.3.1, 1.1.1
2.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению паспорта медицинской организации | Февраль 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
2.1.3. | Реализация сервиса по передаче паспорта медицинской организации | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
2.1.4 | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
2.2. | Кадры
2.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных по ведению кадров из МИС в СУР | Февраль 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали, приступят после 1.3.1, 1.1.1
2.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению кадров | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
2.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению кадров | Апрель 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
2.1.4 | Тестирование приема /передачи данных | Май 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
2.3. | Штатное расписание
2.3.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных по ведению штатного расписания из МИС в СУР | Февраль 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали, приступят после 1.3.1, 1.1.1
2.3.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению штатного расписания | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
2.3.3. | Реализация сервиса по передаче данных о штатном расписании | Апрель 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
2.3.4 | Тестирование приема /передачи данных | Май 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
2.4. | Управление медицинскими организациями
2.4.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных МО из МИС в СУР | Февраль 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали, приступят после 1.3.1, 1.1.1
2.4.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению МО | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
2.4.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению МО | Апрель 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
2.4.4 | Тестирование приема /передачи данных | Май 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
2.5. | Журнал заявок
2.5.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в СУР | Февраль 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали, приступят после 1.3.1, 1.1.1
2.5.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению журнала заявок | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
2.5.3. | Реализация сервиса по передаче данных журнала заявок | Апрель 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
2.5.4 | Тестирование приема /передачи данных | Май 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
3 | Система управления медицинской техникой
3.1. | Ведение медицинской техники
3.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в СУМТ | Февраль 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | В работе 7 0 % (Задача поставлена jira: Задача EH5-35 (В работе у RnD) постановка официально будет направлена в МЗ и УЗ
3.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению медицинской техники | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
3.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению медицинской техники | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
3.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Май 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
3.2. | Ведение договора между сервисным центром и МО
3.2.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в СУМТ | Февраль 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | В работе 70 % Задача поставлена jira: Задача EH5-36 (Статус у RnD) постановка официально будет направлена в МЗ и УЗ
3.2.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению договора между сервисным центром и МО | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
3.2.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению договора между сервисным центром и МО | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
3.2.4. | Тестирование приема /передачи данных | Май 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
4 | Амбулаторно поликлиническая помощь
4.1 | Единое хранилище данных по Медицинским отводам
4.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных по мед. отводам из МИС в АПП | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Исполнено
4.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению Медицинского отвода | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
4.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению Медицинского отвода | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
4.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ | В работе тестирование завершилось только с ТОО "Центр автоматизации Жетысу"
4.2 | Единое хранилище данных по обмену данными КДУ
4.2.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных КДУ из МИС в АПП | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Исполнено
4.2.2. | Реализация функционала на стороне МИС по обмену данными КДУ | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
4.2.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Февраль 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
4.2.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ | В работе. Не получается устранить ошибку на стороне ШЭП. тестирование ведется совместно с НИТ.
4.3 | Модуль «Карта профилактического осмотра (скрининга)»
4.3.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
4.3.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению «Карты профилактического осмотра (скрининга)» | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
4.3.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению «Карты профилактического осмотра (скрининга)» | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
4.3.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ | Не приступали
4.4 | Модуль «Статистическая карта амбулаторного пациента»
4.4.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
4.4.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению «Статистической карты амбулаторного пациента» | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
4.4.3. | Реализация сервиса по передаче данных «Статистическая карта амбулаторного пациента» | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
4.4.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ | Не приступали
4.5 | Модуль «График работы»
4.5.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Исполнено
4.5.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению «График работы» | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
4.5.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению «График работы» | Февраль 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
4.5.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ | Не приступали
4.6 | Модуль «Запись на прием»
4.6.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Исполнено
4.6.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению «Запись на прием» | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
4.6.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению «Запись на прием» | Февраль 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис | Не приступали
4.6.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
4.7 | Модуль «Прием пациентов»
4.7.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Исполнено
4.7.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению «Прием пациентов» | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
4.7.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению «Прием пациентов» | Февраль 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
4.7.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ | Не приступали
4.8 | Модуль «Журнал вызовов на дом»
4.8.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Исполнено
4.8.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению «Журнал вызовов на дом» | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
4.8.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению «Журнал вызовов на дом» | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
4.8.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ | Не приступали
4.9 | Модуль «Журнал активов»
4.9.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
4.9.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению «Журнал активов» | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
4.9.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению «Журнал активов» | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
4.9.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ | Не приступали
5 | Бюро госпитализации
5.1. | Лист учета свободных коек
5.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в БГ | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
5.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
5.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению регистра физических лиц | Июнь 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
5.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
5.2. | Лист ожидания
5.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в БГ | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
5.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
5.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
5.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
5.3. | Определение ближайшей даты госпитализации
5.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в БГ | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
5.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
5.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
5.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
5.4. | Журнал учета приема больных и отказов от госпитализации
5.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в БГ | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
5.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
5.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению регистра физических лиц | Июнь 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
5.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
6 | Электронный регистр стационарных больных
6.1. | Ведение сведений о пациентах, проходящих лечение в условиях круглосуточного стационара, выбывших из круглосуточного стационара, прошедших лечение в дневном стационаре и стационаре на дому
6.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРСБ | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
6.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению сведений о пациентах, проходящих лечение в условиях круглосуточного стационара, выбывших из круглосуточного стационара, прошедших лечение в дневном стационаре и стационаре на дому | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
6.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению регистра физических лиц | Июнь 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
6.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
6.2. | Информация о расходах медицинской организации
6.2.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРСБ | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
6.2.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению расходах медицинской организации | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
6.2.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
6.2.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
6.3. | Формирование счет-реестра за оказанные услуги
6.3.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРСБ | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
6.3.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
6.3.3. | Реализация сервиса по передаче данных счет-реестра за оказанные услуги | 2022-06-23 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
6.3.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-06-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
6.4. | Движение пациентов в стационаре
6.4.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРСБ | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
6.4.2. | Реализация функционала на стороне МИС по движению пациентов в стационаре | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
6.4.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
6.4.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
7 | Электронный регистр онкологических больных
7.1. | Диспансерный учет
7.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРОБ | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
7.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению диспансерного учета | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
7.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
7.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
7.2. | Лекарственное обеспечение
7.2.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРОБ | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
7.2.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению лекарственного обеспечения | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
7.2.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
7.2.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
7.3. | Финансирование
7.3.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРОБ | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
7.3.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению финансовой части | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
7.3.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
7.134. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
8 | Регистр острый коронарный синдром
8.1. | Ведение карты пациента с ЗССС на стационарном уровне
8.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в РОКС | Март 2022 | РЦЭЗ | Реализованный функционал | 1 документ | Не приступали
8.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС | 1 функционал
8.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
8.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
8.2. | Ведение карты пациента с ЗССС на амбулаторном уровне
8.2.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в РОКС | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
8.2.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
8.2.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
8.2.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
8.3. | Журнал регистрации нарушений диагностики
8.3.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в РОКС | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
7.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
7.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
7.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
8.4. | Журнал изменений ПО
7.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в РОКС | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
7.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
7.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
7.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
9. | Информационная система "Электронный регистр диспансерных больных" (ЭРДБ)
9.1 | Диспансеризация
9.1.1 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРДБ | Февраль 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | В работе у ОСИС
9.1.2 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению диспансеризации | Февраль 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
9.1.3 | Реализация сервиса по приему и передаче данных из МИС в ЭРДБ | Апрель 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
9.1.4 | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
10 | Информационная система "Регистр беременных и женщин фертильного возраста" (РБиЖФВ)
10.1. | Модуль «Ведение групп беременных женщин»
10.1.1 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в РБиЖФВ | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
10.1.2 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению групп БЖ | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
10.1.3 | Реализация сервиса приема и передачи данных из МИС в РБиЖФВ | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
10.1.4 | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
10.2. | Модуль «Женщины фертильного возраста»
10.2.1 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в РБиЖФВ | Апрель 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
10.2.2 | Реализация функционала на стороне МИС по записям на прием | Апрель 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
10.2.3 | Реализация сервиса по передаче данных | Апрель 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
10.2.4 | Тестирование приема /передачи данных | Май 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
11. | Информационная система "Лекарственное обеспечение" (ИСЛО)
11.1 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ИСЛО | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
11.2. | Реализация функционала на стороне МИС по выписке и обеспечению рецептов | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
11.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
11.4. | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
12. | Мобильное приложение «Патронажная медсестра»
12.1. | Данные о патронаже
12.1.1. | Актуализация требований к сервису по передаче данных о патронажах из ПМ в МИС | Февраль 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
12.1.1. | Реализация сервиса на стороне МИС по передаче данных о патронаже | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 функционал
12.1.1. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 сервис
13 | Информационная система «Амбулаторно-поликлиническая помощь» (ЕХД) |  |  |  | 1 документ
2021-01-13 | Сервис поиска медицинских форм (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности
13.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЕХД по медицинским формам (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листу о временной нетрудоспособности | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
13.1.2. | Реализация сервиса на стороне МИС по передаче данных по медицинским формам (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листу о временной нетрудоспособности | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 функционал
14.1.3. | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
2021-02-13 | Сервис регистрации/извлечении медицинских форм (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности
13.2.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЕХД по медицинским формам (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листу о временной нетрудоспособности | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
13.2.2. | Реализация сервиса на стороне МИС по передаче данных по медицинским формам (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листу о временной нетрудоспособности | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 функционал
14.2.3. | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ

## Сервисы для МИС (hidden)
Необходимо перечислить все сервисы которые нужно оптимизировать и переписать в рамках eHealth
План реализации оптимизированных сервисов ИС МЗ РК с МИС /ИС ГО посредством ВШЭП /ШЭП в рамках реализации eHealth
№ | Наименование сервисов для интеграции с МИС | Срок оптимизации сервиса | Срок реализации МИС интеграции | Форма завершения | Примечание
1 | Информационная система "Регистр прикрепленного населения" (РПН) |  |  | Протокол тестирования
2021-01-01 | Сервис по передаче данных о ФЛ | Январь 2022 | Март 2022
2021-02-01 | Сервис по передаче адресов ФЛ | Январь 2022 | Март 2022
2021-03-01 | Сервис по передаче информации о прикреплении ФЛ | Февраль 2022 | Март 2022
2021-04-01 | Сервис по передаче структуры участков | Февраль 2022 | Март 2022
2021-05-01 | Сервис по передаче данных по персоналу на участках | Февраль 2022 | Март 2022
2021-06-01 | Сервис передачи сведений по проведенным вакцинациям с МИС | Февраль 2022 | Март 2022
2021-07-01 | Взаимодействие с ФСМС по получению данных по статусу страхования | Февраль 2022 | Март 2022
2021-08-01 | Взаимодействие с ГБД ФЛ по актуализации данных по ФЛ и по запросу | Февраль 2022 | Март 2022
2021-09-01 | Взаимодействие с ИС ЗАГС по передаче сведений по медицинским свидетельствам о рождении, смерти,перинатальной смерти/получение актовых записей на медицинские свидетельства. | Февраль 2022 | Март 2022
2021-10-01 | Взаимодействие с АИС "ООП" МТиСЗН по получению данных по социальному статусу, анкетирование. | Февраль 2022 | Март 2022
2021-11-01 | Взаимодействие с БМГ по получению данных по номерам телефона ФЛ. | Февраль 2022 | Март 2022
2021-12-01 | Взаимодействие с ИС "Адресный регистр" п получению данных по адресам. | Февраль 2022 | Март 2022
2 | Информационная система "Система упраления ресурсами" (СУР) | Февраль 2022 | Март 2022 | Протокол тестирования
2021-01-02 | Сервис по передаче списка МО | Январь 2022 | Март 2022
2021-02-02 | Сервис по передаче подразделений и отделений организации | Февраль 2022 | Март 2022
2021-03-02 | Сервис по передаче списка сотрудников медицинской организации | Февраль 2022 | Март 2022
2021-04-02 | Сервис по передаче коечного фонда | Февраль 2022 | Март 2022
2021-05-02 | Взаимодействие с ИС "Адресный регистр" по получению данных по адресам | Январь 2022 | Март 2022
2021-06-02 | Взаимодействие с ГБД ФЛ по автоматической актуализации данных по ФЛ и по запросу. | Январь 2022 | Март 2022
3 | Информационная система "Система управления медицинской техникой" (СУМТ) | Февраль 2022 | Март 2022 | Протокол тестирования
2021-01-03 | Сервис для отправки данных по МТ (ИС «СУМТ» для МИС / Негосударственная ИС ) | Февраль 2022 | Март 2022
4 | Информационная система "Электронный регистр диспансерных больных" (ЭРДБ) | Февраль 2022 | Апрель 2022 | Протокол тестирования
2021-01-04 | Сервис по приему и передаче данных о диспансерном учете пациента | Февраль 2022 | Апрель 2022
2021-02-04 | Взаимодействие с ПЭП по предоставлению сведений о выписке из стационара | Февраль 2022 | Апрель 2022
2021-03-04 | Взаимодействие с Ген.прокуратура (СИОПСО) по передачи сведений по психиатрическому и наркологическому диспансерному учету | Февраль 2022 | Апрель 2022
2021-04-04 | Взаимодействие с ИИС «Е-қызмет» (АДГС) по передачи сведений по социально значимым заболеваниям, в том числе психиатрическому и наркологическому диспансерному учёту | Февраль 2022 | Апрель 2022
2021-05-04 | Взаимодействие с АИС «е-Собес» по передачи сведений по социально значимым заболеваниям, в том числе психиатрическому и наркологическому диспансерному учёту | Февраль 2022 | Апрель 2022
2021-06-04 | Взаимодействие с АИС «Электронное назначение пенсионных выплат и пособий», по передачи сведений по социально значимым заболеваниям, в том числе психиатрическому и наркологическому диспансерному учёту | Февраль 2022 | Апрель 2022
2021-07-04 | Взаимодействие с АИС «Социальная помощь» (МТСЗН) по передачи сведений по социально значимым заболеваниям, в том числе психиатрическому и наркологическому диспансерному учёту | Февраль 2022 | Апрель 2022
2021-08-04 | Взаимодействие с Сервисным программным продуктом «Постановка на учет и очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде» (МИИ) передача информации о наличии диспансерного учета граждан, стоящих в очереди на получение жилья по категории «Лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний», в том числе по психиатрическому и наркологическому диспансерному учёту | Февраль 2022 | Апрель 2022
2021-09-04 | Взаимодействие с ПЭП по передачи сведений по социально значимым заболеваниям, в том числе психиатрическому и наркологическому диспансерному учёту | Февраль 2022 | Апрель 2022
5 | Информационная система "Регистр беременных и женщин фертильного возраста" (РБиЖФВ) | Январь 2022 | Март 2022 | Протокол тестирования
2021-01-05 | Сервис по приему и передаче данных об учете по беременности пациентки | Январь 2022 | Март 2022
2021-02-05 | Взаимодействие с АИС Е-Социал (МТСЗН) по передачи сведений о временной нетрудоспособности беременных женщин | Январь 2022 | Март 2022
2021-03-05 | Взаимодействие с АИС ООП (МТСЗН) по передачи сведений о взятии/снятии с учёта беременной женщины | Январь 2022 | Март 2022
2021-04-05 | Взаимодействие с АИС Е-Макет (МТСЗН) по передача сведений о взятии/снятии с учёта беременной женщины | Январь 2022 | Март 2022
6 | Модуль "Электронный регистр услуг на амбулаторном уровне" информационной системы "Амбулаторно-поликлиническая помощь" (БН АПП) | Январь 2022 | Март 2022 | Протокол тестирования | Для гос. услуги вызов врача и запись на прием
2021-01-06 | Сервис по передаче информации о графиках работ врача и получении запросов для записи на прием и вызова (для гос. услуги вызов врача и запись на прием) | Январь 2022 | Март 2022
2021-02-06 | Взаимодействие с ПЭП по получению и передача данных по государственным услугам "Запись на прием к врачу" и "Вызов врача на дом" | Январь 2022 | Март 2022
7 | Информационная система "Лекарственное обеспечение" (ИСЛО) | Март 2022 | Июнь 2022 | Протокол тестирования
2021-01-07 | Сервис по передаче сведений о выписке и обеспечении рецептовв МИС | Март 2022 | Июнь 2022
| Взаимодействие с ПЭП по передачи сведений по рецептам | Март 2022 | Июнь 2022
8 | Информационная система "Электронный регистр онкологических больных" (ЭРОБ) | Март 2022 | Июнь 2022 | Протокол тестирования
2021-01-08 | Сервис по получению извещений о больном с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования( 034/у «Извещение»,) | Март 2022 | Июнь 2022
2021-02-08 | Сервис по получению сведений медицинская карта амбулаторного пациента (052/у ) | Март 2022 | Июнь 2022
2021-03-08 | Сервис по получению сведений по пролеченному случаю (012/у «Статистическая карта выбывшего из стационара» (круглосуточного, дневного)») | Март 2022 | Июнь 2022
9 | Дополнительный компонент к тарифу первичной медико-санитарной помощи (ДКПН) | Март 2022 | Июнь 2022 | Протокол тестирования
2021-01-09 | Сервис на получение информации о выполненных медицинских услугах, идентификаторы ФЛ и его ИИН, поводы обращения, диагнозы, ID и дата выписки ребенка из роддома, дата посещения, врач и его специальность, дата подтверждения карты | Март 2022 | Июнь 2022
10 | Информационная система "Электронный регистр стационарных больных" (ЭРСБ) | Март 2022 | Июнь 2022 | Протокол тестирования
2021-01-10 | Сервис по предоставлению сведений о выписке из стационара в МИС | Март 2022 | Июнь 2022
2021-02-10 | Взаимодействие с ПЭП по предоставлению сведений о выписке из стационара | Март 2022 | Июнь 2022
11 | Информационная система "Бюро госпитализаций" (БГ) | Март 2022 | Июнь 2022 | Протокол тестирования
2021-01-11 | Сервис по передаче данных о госпитализаии, направления в стационар | Март 2022 | Июнь 2022
2021-02-11 | Взаимодействие с ПЭП по предоставлению сведений о направлении на госпитализацию
12 | Мобильное приложение «Патронажная медсестра» | Январь 2022 | Март 2022 | Протокол тестирования
2021-01-12 | Сервис по передачи данных о патронажах | Январь 2022 | Март 2022
14 | Информационная система «Амбулаторно-поликлиническая помощь» (ЕХД) | Март 2022 | Июнь 2022 | Протокол тестирования
2021-01-14 | 1. Сервис поиска медицинских форм (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности | Март 2022 | Июнь 2022
2021-02-14 | 2. Сервис регистрации/извлечении медицинских форм (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности | Март 2022 | Июнь 2022

## Сервисы РЦЭЗ (hidden)
Необходимо перечислить все сервисы которые нужно оптимизировать и переписать в рамках eHealth
План реализации оптимизированных сервисов ИС МЗ РК с МИС /ИС ГО посредством ВШЭП /ШЭП в рамках реализации eHealth
№ | Наименование сервисов для интеграции с МИС | Срок оптимизации сервиса | Срок реализации МИС интеграции | Форма завершения | Примечание
1 | Информационная система "Регистр прикрепленного населения" (РПН) |  |  | Протокол тестирования
2021-01-01 | Сервис по передаче данных о ФЛ | Январь 2022 | Март 2022
2021-02-01 | Сервис по передаче адресов ФЛ | Январь 2022 | Март 2022
2021-03-01 | Сервис по передаче информации о прикреплении ФЛ | Февраль 2022 | Март 2022
2021-04-01 | Сервис по передаче структуры участков | Февраль 2022 | Март 2022
2021-05-01 | Сервис по передаче данных по персоналу на участках | Февраль 2022 | Март 2022
2021-06-01 | Сервис передачи сведений по проведенным вакцинациям с МИС | Февраль 2022 | Март 2022
2021-07-01 | Взаимодействие с ФСМС по получению данных по статусу страхования | Февраль 2022 | Март 2022
2021-08-01 | Взаимодействие с ГБД ФЛ по актуализации данных по ФЛ и по запросу | Февраль 2022 | Март 2022
2021-09-01 | Взаимодействие с ИС ЗАГС по передаче сведений по медицинским свидетельствам о рождении, смерти,перинатальной смерти/получение актовых записей на медицинские свидетельства. | Февраль 2022 | Март 2022
2021-10-01 | Взаимодействие с ПЭП по передаче сведений по медицинским свидетельствам о рождении, смерти,перинатальной смерти | Февраль 2022 | Март 2022
2021-11-01 | Взаимодействие с ПЭП по передаче данных по оказаным композитной услуги "Рождение ребенка"). | Февраль 2022 | Март 2022
2021-12-01 | Взаимодействие с ПЭП по передаче данных по оказаной государственной услуги "Прикрепление к ПМСП". | Февраль 2022 | Март 2022
1.13. | Взаимодействие с АИС "Социальная помощь" МТиСЗН по передача данных по прикреплению ФЛ | Февраль 2022 | Март 2022
1.14. | Взаимодействие с АИС "Е-Макет" МТиСЗН по передачи данных по медицинским свидетельствам о рождении, смерти и перинатальной смерти | Февраль 2022 | Март 2022
1.15. | Взаимодействие с АИС "ООП" МТиСЗН по получению данных по социальному статусу, анкетирование. | Февраль 2022 | Март 2022
1.16 | Взаимодействие с Е-Статистика по предоставлению сведений по медицинским свидетельствам о рождении, смерти, перинатальной смерти с актовой записью ИС ЗАГС. | Февраль 2022 | Март 2022
1.17. | Взаимодействие с БМГ по получению данных по номерам телефона ФЛ. | Февраль 2022 | Март 2022
1.18. | Взаимодействие с ИС "Адресный регистр" п получению данных по адресам. | Февраль 2022 | Март 2022
2 | Информационная система "Система упраления ресурсами" (СУР) | Февраль 2022 | Март 2022 | Протокол тестирования
2021-01-02 | Сервис по передаче списка МО | Январь 2022 | Март 2022
2021-02-02 | Сервис по передаче подразделений и отделений организации | Февраль 2022 | Март 2022
2021-03-02 | Сервис по передаче списка сотрудников медицинской организации | Февраль 2022 | Март 2022
2021-04-02 | Сервис по передаче коечного фонда | Февраль 2022 | Март 2022
2021-05-02 | Взаимодействие с ИС "Адресный регистр" по получению данных по адресам | Январь 2022 | Март 2022
2021-06-02 | Взаимодействие с ГБД ФЛ по автоматической актуализации данных по ФЛ и по запросу. | Январь 2022 | Март 2022
3 | Информационная система "Система управления медицинской техникой" (СУМТ) | Февраль 2022 | Март 2022 | Протокол тестирования
2021-01-03 | Сервис для отправки данных по МТ (ИС «СУМТ» для МИС / Негосударственная ИС ) | Февраль 2022 | Март 2022
4 | Информационная система "Электронный регистр диспансерных больных" (ЭРДБ) | Февраль 2022 | Апрель 2022 | Протокол тестирования
2021-01-04 | Сервис по приему и передаче данных о диспансерном учете пациента | Февраль 2022 | Апрель 2022
2021-02-04 | Взаимодействие с ПЭП по предоставлению сведений о выписке из стационара | Февраль 2022 | Апрель 2022
2021-03-04 | Взаимодействие с Ген.прокуратура (СИОПСО) по передачи сведений по психиатрическому и наркологическому диспансерному учету | Февраль 2022 | Апрель 2022
2021-04-04 | Взаимодействие с ИИС «Е-қызмет» (АДГС) по передачи сведений по социально значимым заболеваниям, в том числе психиатрическому и наркологическому диспансерному учёту | Февраль 2022 | Апрель 2022
2021-05-04 | Взаимодействие с АИС «е-Собес» по передачи сведений по социально значимым заболеваниям, в том числе психиатрическому и наркологическому диспансерному учёту | Февраль 2022 | Апрель 2022
2021-06-04 | Взаимодействие с АИС «Электронное назначение пенсионных выплат и пособий», по передачи сведений по социально значимым заболеваниям, в том числе психиатрическому и наркологическому диспансерному учёту | Февраль 2022 | Апрель 2022
2021-07-04 | Взаимодействие с АИС «Социальная помощь» (МТСЗН) по передачи сведений по социально значимым заболеваниям, в том числе психиатрическому и наркологическому диспансерному учёту | Февраль 2022 | Апрель 2022
2021-08-04 | Взаимодействие с Сервисным программным продуктом «Постановка на учет и очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде» (МИИ) передача информации о наличии диспансерного учета граждан, стоящих в очереди на получение жилья по категории «Лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний», в том числе по психиатрическому и наркологическому диспансерному учёту | Февраль 2022 | Апрель 2022
2021-09-04 | Взаимодействие с ПЭП по передачи сведений по социально значимым заболеваниям, в том числе психиатрическому и наркологическому диспансерному учёту | Февраль 2022 | Апрель 2022
5 | Информационная система "Регистр беременных и женщин фертильного возраста" (РБиЖФВ) | Январь 2022 | Март 2022 | Протокол тестирования
2021-01-05 | Сервис по приему и передаче данных об учете по беременности пациентки | Январь 2022 | Март 2022
2021-02-05 | Взаимодействие с АИС Е-Социал (МТСЗН) по передачи сведений о временной нетрудоспособности беременных женщин | Январь 2022 | Март 2022
2021-03-05 | Взаимодействие с АИС ООП (МТСЗН) по передачи сведений о взятии/снятии с учёта беременной женщины | Январь 2022 | Март 2022
2021-04-05 | Взаимодействие с АИС Е-Макет (МТСЗН) по передача сведений о взятии/снятии с учёта беременной женщины | Январь 2022 | Март 2022
6 | Модуль "Электронный регистр услуг на амбулаторном уровне" информационной системы "Амбулаторно-поликлиническая помощь" (БН АПП) | Январь 2022 | Март 2022 | Протокол тестирования | Для гос. услуги вызов врача и запись на прием
2021-01-06 | Сервис по передаче информации о графиках работ врача и получении запросов для записи на прием и вызова (для гос. услуги вызов врача и запись на прием) | Январь 2022 | Март 2022
2021-02-06 | Взаимодействие с ПЭП по получению и передача данных по государственным услугам "Запись на прием к врачу" и "Вызов врача на дом" | Январь 2022 | Март 2022
7 | Информационная система "Лекарственное обеспечение" (ИСЛО) | Март 2022 | Июнь 2022 | Протокол тестирования
2021-01-07 | Сервис по передаче сведений о выписке и обеспечении рецептовв МИС | Март 2022 | Июнь 2022
| Взаимодействие с ПЭП по передачи сведений по рецептам | Март 2022 | Июнь 2022
8 | Информационная система "Электронный регистр онкологических больных" (ЭРОБ) | Март 2022 | Июнь 2022 | Протокол тестирования
2021-01-08 | Сервис по получению извещений о больном с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования( 034/у «Извещение»,) | Март 2022 | Июнь 2022
2021-02-08 | Сервис по получению сведений медицинская карта амбулаторного пациента (052/у ) | Март 2022 | Июнь 2022
2021-03-08 | Сервис по получению сведений по пролеченному случаю (012/у «Статистическая карта выбывшего из стационара» (круглосуточного, дневного)») | Март 2022 | Июнь 2022
9 | Дополнительный компонент к тарифу первичной медико-санитарной помощи (ДКПН) | Март 2022 | Июнь 2022 | Протокол тестирования
2021-01-09 | Сервис на получение информации о выполненных медицинских услугах, идентификаторы ФЛ и его ИИН, поводы обращения, диагнозы, ID и дата выписки ребенка из роддома, дата посещения, врач и его специальность, дата подтверждения карты | Март 2022 | Июнь 2022
10 | Информационная система "Электронный регистр стационарных больных" (ЭРСБ) | Март 2022 | Июнь 2022 | Протокол тестирования
2021-01-10 | Сервис по предоставлению сведений о выписке из стационара в МИС | Март 2022 | Июнь 2022
2021-02-10 | Взаимодействие с ПЭП по предоставлению сведений о выписке из стационара | Март 2022 | Июнь 2022
11 | Информационная система "Бюро госпитализаций" (БГ) | Март 2022 | Июнь 2022 | Протокол тестирования
2021-01-11 | Сервис по передаче данных о госпитализаии, направления в стационар | Март 2022 | Июнь 2022
2021-02-11 | Взаимодействие с ПЭП по предоставлению сведений о направлении на госпитализацию
12 | Мобильное приложение «Патронажная медсестра» | Январь 2022 | Март 2022 | Протокол тестирования
2021-01-12 | Сервис по передачи данных о патронажах | Январь 2022 | Март 2022
14 | Информационная система «Амбулаторно-поликлиническая помощь» (ЕХД) | Март 2022 | Июнь 2022 | Протокол тестирования
2021-01-14 | 1. Сервис поиска медицинских форм (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности | Март 2022 | Июнь 2022
2021-02-14 | 2. Сервис регистрации/извлечении медицинских форм (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности | Март 2022 | Июнь 2022
2022-03-14 | 3. Сервис для взаимодействия по медицинским формам 031/у и 033/у | Март 2022 | Июнь 2022

## МИС 1 (hidden)
Необходимо перепроверить все сервисы которые нужно оптимизировать и переписать в рамках eHealth
План реализации функционалов ввода и сервисов по приему /передаче данных ИС МЗ РК и МИС
№ | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные | Форма завершения | Примечание
1. | Регистр прикрепленного населения
1.1. | Ведение регистра физических лиц
1.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных по ФЛ из МИС в РПН | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению данных по физическим лицам | Февраль 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.1.3. | Реализация сервиса приема и передачи данных по ФЛ из МИС в РПН | Февраль 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
1.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
1.2. | Ведение сведений об участках
1.2.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных об участках из МИС в РПН | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.2.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению сведений об участках | Февраль 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.2.3. | Реализация сервиса по передаче структуры участков из МИС в РПН | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
1.2.4. | Реализация сервиса по приему и передачи структуры участков и персоналу на участках из МИС в РПН | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
1.2.5. | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
1.3. | Заявки на прикрепление
1.3.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных о заявках на прикрепление ФЛ из МИС в РПН | Февраль 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.3.2. | Реализация на стороне МИС функционала заявок на прикрепление ФЛ | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.3.3. | Реализация сервиса по приему и передачи данных информации о прикреплении ФЛ из МИС в РПН | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
1.3.4. | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
1.4. | Обработка запросов на прикрепление/открепление
1.4.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных обработки запросов на прикрепление/открепление из МИС в РПН | Февраль 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.4.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению сведений об участках | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.4.3. | Реализация сервиса обработки запросов на прикрепление/открепление из МИС в РПН | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
1.4.4. | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
1.5. | Заявки на закрытие участка
1.5.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных о заявках на закрытие участка из МИС в РПН | Февраль 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.5.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению заявок на закрытие участка | Февраль 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.5.3. | Реализация сервиса по передаче структуры участков из МИС в РПН | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
1.5.4. | Реализация сервиса по передаче данных по персоналу на участках | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС |  | 1 сервис
1.5.5. | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
1.6. | Журнал сообщений о смерти прикрепленного населения
1.6.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных журнала сообщений о смерти прикрепленного населения из МИС в РПН | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.6.2. | Реализация на стороне МИС функционала журнала сообщений о смерти прикрепленного населения | Февраль 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.6.3. | Реализация сервиса по передаче данных журнала сообщений о смерти прикрепленного населения из МИС в РПН | Февраль 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
1.6.4. | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
1.7. | Медицинские свидетельства о рождении
1.7.1. | Актуализация требований к сервису приема и передачи мед. свид. о рождении из МИС в РПН | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.7.2. | Реализация на стороне МИС функционала ведения мед. свид. о рождении | Февраль 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.7.3. | Реализация сервиса по передаче данных мед. свид. о рождении из МИС в РПН | Февраль 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
1.7.4. | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
1.8. | Медицинские свидетельства о смерти
1.8.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных мед. свид. о смерти из МИС в РПН | Февраль 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.8.2. | Реализация на стороне МИС функционала мед. свид. о смерти | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.8.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению мед. свид. о смерти из МИС в РПН | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
1.8.4. | Тестирование приема /передачи данных | Май 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
1.9. | Регистр согласия/отзыва согласия (отказа) на прижизненное добровольное донорство
1.9.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных о согласии/отзыве согласия (отказа) на прижизненное добровольное донорство из МИС в РПН | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.9.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению сведений о донорстве | Февраль 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.9.3. | Реализация сервиса по передаче данных о донорстве из МИС в РПН | Февраль 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
1.9.4. | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
1.10. | Вакцинация
1.10.1. | Актуализация требований к сервису приема и передачи данных о вакцинации из МИС в РПН | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.10.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению сведений о вакцинации | Февраль 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.10.3. | Реализация сервиса по передаче данных о вакцинации из МИС в РПН | Февраль 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
1.10.4. | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
2. | Система управления ресурсами
2.1. | Паспорт медицинской организации
2.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных о паспорта медицинской организации из МИС в СУР | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
2.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению паспорта медицинской организации | Февраль 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
2.1.3. | Реализация сервиса по передаче паспорта медицинской организации | Февраль 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
2.1.4 | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
2.2. | Кадры
2.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных по ведению кадров из МИС в СУР | Февраль 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
2.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению кадров | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
2.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению кадров | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
2.1.4 | Тестирование приема /передачи данных | Май 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
2.3. | Штатное расписание
2.3.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных по ведению штатного расписания из МИС в СУР | Февраль 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
2.3.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению штатного расписания | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
2.3.3. | Реализация сервиса по передаче данных о штатном расписании | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
2.3.4 | Тестирование приема /передачи данных | Май 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
2.4. | Управление медицинскими организациями
2.4.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных МО из МИС в СУР | Февраль 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
2.4.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению МО | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
2.4.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению МО | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
2.4.4 | Тестирование приема /передачи данных | Май 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
2.5. | Журнал заявок
2.5.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в СУР | Февраль 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
2.5.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению журнала заявок | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
2.5.3. | Реализация сервиса по передаче данных журнала заявок | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
2.5.4 | Тестирование приема /передачи данных | Май 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
3 | Система управления медицинской техникой
3.1. | Ведение медицинской техники
3.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в СУМТ | Февраль 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
3.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению медицинской техники | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
3.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению медицинской техники | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
3.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Май 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
3.2. | Ведение договора между сервисным центром и МО
3.2.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в СУМТ | Февраль 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
3.2.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению договора между сервисным центром и МО | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
3.2.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению договора между сервисным центром и МО | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
3.2.4. | Тестирование приема /передачи данных | Май 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
4 | Амбулаторно поликлиническая помощь
4.1 | Единое хранилище данных по Медицинским отводам
4.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных по мед. отводам из МИС в АПП | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению Медицинского отвода | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
4.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению Медицинского отвода | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
4.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
4.2 | Единое хранилище данных по обмену данными КДУ
4.2.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных КДУ из МИС в АПП | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.2.2. | Реализация функционала на стороне МИС по обмену данными КДУ | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
4.2.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Февраль 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
4.2.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
4.3 | Модуль «Карта профилактического осмотра (скрининга)»
4.3.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.3.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению «Карты профилактического осмотра (скрининга)» | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
4.3.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению «Карты профилактического осмотра (скрининга)» | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
4.3.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
4.4 | Модуль «Статистическая карта амбулаторного пациента»
4.4.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.4.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению «Статистической карты амбулаторного пациента» | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
4.4.3. | Реализация сервиса по передаче данных «Статистическая карта амбулаторного пациента» | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
4.4.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
4.5 | Модуль «График работы»
4.5.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.5.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению «График работы» | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
4.5.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению «График работы» | Февраль 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
4.5.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
4.6 | Модуль «Запись на прием»
4.6.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.6.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению «Запись на прием» | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
4.6.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению «Запись на прием» | Февраль 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
4.6.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
4.7 | Модуль «Прием пациентов»
4.7.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.7.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению «Прием пациентов» | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
4.7.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению «Прием пациентов» | Февраль 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
4.7.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
4.8 | Модуль «Журнал вызовов на дом»
4.8.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.8.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению «Журнал вызовов на дом» | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
4.8.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению «Журнал вызовов на дом» | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
4.8.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
4.9 | Модуль «Журнал активов»
4.9.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
4.9.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению «Журнал активов» | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
4.9.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению «Журнал активов» | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
4.9.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
5 | Бюро госпитализации
5.1. | Лист учета свободных коек
5.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в БГ | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
5.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
5.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению регистра физических лиц | Июнь 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
5.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
5.2. | Лист ожидания
5.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в БГ | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
5.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
5.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
5.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
5.3. | Определение ближайшей даты госпитализации
5.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в БГ | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
5.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
5.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
5.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
5.4. | Журнал учета приема больных и отказов от госпитализации
5.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в БГ | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
5.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
5.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению регистра физических лиц | Июнь 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
5.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
6 | Электронный регистр стационарных больных
6.1. | Ведение сведений о пациентах, проходящих лечение в условиях круглосуточного стационара, выбывших из круглосуточного стационара, прошедших лечение в дневном стационаре и стационаре на дому
6.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРСБ | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
6.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению сведений о пациентах, проходящих лечение в условиях круглосуточного стационара, выбывших из круглосуточного стационара, прошедших лечение в дневном стационаре и стационаре на дому | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
6.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению регистра физических лиц | Июнь 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
6.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
6.2. | Информация о расходах медицинской организации
6.2.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРСБ | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
6.2.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению расходах медицинской организации | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
6.2.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
6.2.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
6.3. | Формирование счет-реестра за оказанные услуги
6.3.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРСБ | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
6.3.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
6.3.3. | Реализация сервиса по передаче данных счет-реестра за оказанные услуги | 2022-06-23 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
6.3.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-06-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
6.4. | Движение пациентов в стационаре
6.4.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРСБ | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
6.4.2. | Реализация функционала на стороне МИС по движению пациентов в стационаре | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
6.4.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
6.4.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
7 | Электронный регистр онкологических больных
7.1. | Диспансерный учет
7.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРОБ | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
7.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению диспансерного учета | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
7.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
7.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
7.2. | Лекарственное обеспечение
7.2.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРОБ | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
7.2.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению лекарственного обеспечения | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
7.2.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
7.2.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
7.3. | Финансирование
7.3.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРОБ | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
7.3.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению финансовой части | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
7.3.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
7.134. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
8 | Регистр острый коронарный синдром
8.1. | Ведение карты пациента с ЗССС на стационарном уровне
8.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в РОКС | Март 2022 | РЦЭЗ | Реализованный функционал | 1 документ
8.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС | 1 функционал
8.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
8.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
8.2. | Ведение карты пациента с ЗССС на амбулаторном уровне
8.2.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в РОКС | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
8.2.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
8.2.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
8.2.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
8.3. | Журнал регистрации нарушений диагностики
8.3.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в РОКС | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
7.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
7.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
7.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
8.4. | Журнал изменений ПО
7.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в РОКС | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
7.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
7.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
7.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
9. | Информационная система "Электронный регистр диспансерных больных" (ЭРДБ)
9.1 | Диспансеризация
9.1.1 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРДБ | Февраль 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
9.1.2 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению диспансеризации | Февраль 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
9.1.3 | Реализация сервиса по приему и передаче данных из МИС в ЭРДБ | Апрель 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
9.1.4 | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
10 | Информационная система "Регистр беременных и женщин фертильного возраста" (РБиЖФВ)
10.1. | Модуль «Ведение групп беременных женщин»
10.1.1 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в РБиЖФВ | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
10.1.2 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению групп БЖ | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
10.1.3 | Реализация сервиса приема и передачи данных из МИС в РБиЖФВ | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
10.1.4 | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
10.2. | Модуль «Женщины фертильного возраста»
10.2.1 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в РБиЖФВ | Апрель 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
10.2.2 | Реализация функционала на стороне МИС по записям на прием | Апрель 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
10.2.3 | Реализация сервиса по передаче данных | Апрель 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
10.2.4 | Тестирование приема /передачи данных | Май 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
11. | Информационная система "Лекарственное обеспечение" (ИСЛО)
11.1 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ИСЛО | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
11.2. | Реализация функционала на стороне МИС по выписке и обеспечению рецептов | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
11.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
11.4. | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
12. | Мобильное приложение «Патронажная медсестра»
12.1. | Данные о патронаже
12.1.1. | Актуализация требований к сервису по передаче данных о патронажах из ПМ в МИС | Февраль 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
12.1.1. | Реализация сервиса на стороне МИС по передаче данных о патронаже | Март 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 функционал
12.1.1. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 сервис
13 | Информационная система «Амбулаторно-поликлиническая помощь» (ЕХД) |  |  |  | 1 документ
2021-01-13 | Сервис поиска медицинских форм (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности
13.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЕХД по медицинским формам (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листу о временной нетрудоспособности | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
13.1.2. | Реализация сервиса на стороне МИС по передаче данных по медицинским формам (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листу о временной нетрудоспособности | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 функционал
14.1.3. | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
2021-02-13 | Сервис регистрации/извлечении медицинских форм (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности
13.2.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЕХД по медицинским формам (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листу о временной нетрудоспособности | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
13.2.2. | Реализация сервиса на стороне МИС по передаче данных по медицинским формам (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листу о временной нетрудоспособности | Март 2022 | РЦЭЗ-МИС | Реализация сервиса | 1 функционал
14.2.3. | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ

## nev График 2 (hidden)
План реализации функционалов ввода и сервисов по приему /передаче данных ИС МЗ РК и МИС
№ | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные | Форма завершения
1. | Регистр прикрепленного населения
1.1. | Ведение регистра физических лиц
1.1.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц на стороне МИС | Январь 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
1.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных по ФЛ | Декабрь 2021 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
1.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Февраль 2022 | МИС | Реализация сервиса
1.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Февраль 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
1.2. | Ведение сведений об участках
1.2.1. | Реализация функционала по ведению сведений об участках | Январь 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
1.2.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
1.2.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Март 2022 | МИС | Реализация сервиса
1.2.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
1.3. | Заявки на прикрепление
1.3.1. | Реализация функционала по заявки на прикрепление | Январь 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
1.3.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Декабрь 2021 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
1.3.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Март 2022 | МИС | Реализация сервиса
1.3.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
1.4. | Обработка запросов на прикрепление/открепление
1.4.1. | Реализация функционала по ведению сведений об участках | Январь 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
1.4.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
1.4.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Март 2022 | МИС | Реализация сервиса
1.4.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
1.5. | Заявки на закрытие участка
1.5.1. | Реализация функционала по ведению сведений об участках | Январь 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
1.5.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
1.5.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Март 2022 | МИС | Реализация сервиса
1.5.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
1.6. | Журнал сообщений о смерти прикрепленного населения
1.6.1. | Реализация функционала по ведению журнала сообщений о смерти прикрепленного населения | Январь 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
1.6.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Декабрь 2021 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
1.6.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Март 2022 | МИС | Реализация сервиса
1.6.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
1.7. | Медицинские свидетельства о рождении
1.7.1. | Реализация функционала по ведению свидетельства о рождении | Январь 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
1.7.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Декабрь 2021 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
1.7.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Март 2022 | МИС | Реализация сервиса
1.7.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
1.8. | Медицинские свидетельства о смерти
1.8.1. | Реализация функционала по ведению свидетельства о смерти | Январь 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
1.8.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Декабрь 2021 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
1.8.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Февраль 2022 | МИС | Реализация сервиса
1.8.4. | Тестирование приема /передачи данных | Февраль 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
1.9. | Регистр согласия/отзыва согласия (отказа) на прижизненное добровольное донорство
1.9.1. | Реализация функционала по ведению сведений о донорстве | Январь 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
1.9.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Декабрь 2021 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
1.9.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Февраль 2022 | МИС | Реализация сервиса
1.9.4. | Тестирование приема /передачи данных | Февраль 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
1.10. | Вакцинация
1.10.1. | Реализация функционала по ведению сведений о вакцинации | Январь 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
1.10.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Декабрь 2021 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
1.10.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Январь 2022 | МИС | Реализация сервиса
1.10.4. | Тестирование приема /передачи данных | Февраль 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2. | Система управления ресурсами
2.1. | Паспорт медицинской организации
2.1.1. | Реализация функционала по ведению паспорта медицинской организации | Январь 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
2.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Февраль 2022 | МИС | Реализация сервиса
2.1.4 | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2.2. | Кадры
2.1.1. | Реализация функционала по ведению кадрыов | Январь 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
2.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Февраль 2022 | МИС | Реализация сервиса
2.1.4 | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2.3. | Штатное расписание
2.3.1. | Реализация функционала по ведению штатного расписания | Январь 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
2.3.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2.3.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Февраль 2022 | МИС | Реализация сервиса
2.3.4 | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2.4. | Управление медицинскими организациями
2.4.1. | Реализация функционала по ведению медицинскими организациями | Январь 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
2.4.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2.4.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Февраль 2022 | МИС | Реализация сервиса
2.4.4 | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2.5. | Журнал заявок
2.5.1. | Реализация функционала по ведению журнала заявок | Январь 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
2.5.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
2.5.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Март 2022 | МИС | Реализация сервиса
2.5.4 | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
3 | Система управления медицинской техникой
3.1. | Ведение медицинской техники
3.1.1. | Реализация функционала по ведению медицинской техники | Февраль 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
3.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Декабрь 2021 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
3.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Февраль 2022 | МИС | Реализация сервиса
3.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Февраль 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
3.2. | Ведение договора между сервисным центром и МО
3.2.1. | Реализация функционала по ведению договора между сервисным центром и МО | Февраль 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
3.2.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Декабрь 2021 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
3.2.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Февраль 2022 | МИС | Реализация сервиса
3.2.4. | Тестирование приема /передачи данных | Февраль 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
3.3. | Администрирование
3.3.1. | Реализация функционала по ведению договора между сервисным центром и МО | Январь 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
3.3.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Декабрь 2021 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
3.3.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Февраль 2022 | МИС | Реализация сервиса
3.3.4. | Тестирование приема /передачи данных | Февраль 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
4 | Амбулаторно поликлиническая помощь
4.1 | Единое хранилище данных по Медицинским отводам
4.1.1. | Реализация функционала по ведению Медицинского отвода | Январь 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
4.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
4.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Февраль 2022 | МИС | Реализация сервиса
4.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
4.2 | Единое хранилище данных по обмену данными КДУ
4.2.1. | Реализация функционала по обмену данными КДУ | Январь 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
4.2.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
4.2.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Февраль 2022 | МИС | Реализация сервиса
4.2.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
4.3 | Модуль «Карта профилактического осмотра (скрининга)»
4.3.1. | Реализация функционала по ведению «Карты профилактического осмотра (скрининга)» | Январь 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
4.3.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
4.3.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Февраль 2022 | МИС | Реализация сервиса
4.3.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
4.4 | Модуль «Статистическая карта амбулаторного пациента»
4.4.1. | Реализация функционала по ведению «Статистической карты амбулаторного пациента» | Январь 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
4.4.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
4.4.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Февраль 2022 | МИС | Реализация сервиса
4.4.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
4.5 | Модуль «График работы»
4.5.1. | Реализация функционала по ведению «График работы» | Январь 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
4.5.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
4.5.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Февраль 2022 | МИС | Реализация сервиса
4.5.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
4.6 | Модуль «Запись на прием»
4.6.1. | Реализация функционала по ведению «Запись на прием» | Январь 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
4.6.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
4.6.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Февраль 2022 | МИС | Реализация сервиса
4.6.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
4.7 | Модуль «Прием пациентов»
4.7.1. | Реализация функционала по ведению «Прием пациентов» | Январь 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
4.7.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
4.7.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Февраль 2022 | МИС | Реализация сервиса
4.7.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
4.8 | Модуль «Журнал вызовов на дом»
4.8.1. | Реализация функционала по ведению «Журнал вызовов на дом» | Январь 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
4.8.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
4.8.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Февраль 2022 | МИС | Реализация сервиса
4.8.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
4.9 | Модуль «Журнал активов»
4.9.1. | Реализация функционала по ведению «Журнал активов» | Январь 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
4.9.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
4.9.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Февраль 2022 | МИС | Реализация сервиса
4.9.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
5 | Бюро госпитализации
5.1. | Лист учета свободных коек
5.1.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
5.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
5.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | МИС | Реализация сервиса
5.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
5.2. | Лист ожидания
5.1.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
5.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
5.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | МИС | Реализация сервиса
5.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
5.3. | Определение ближайшей даты госпитализации
5.1.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
5.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
5.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | МИС | Реализация сервиса
5.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
5.4. | Журнал учета приема больных и отказов от госпитализации
5.1.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
5.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
5.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | МИС | Реализация сервиса
5.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
6 | Электронный регистр стационарных больных
6.1. | Ведение сведений о пациентах, проходящих лечение в условиях круглосуточного стационара, выбывших из круглосуточного стационара, прошедших лечение в дневном стационаре и стационаре на дому
6.1.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
6.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
6.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | МИС | Реализация сервиса
6.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
6.2. | Информация о расходах медицинской организации
6.2.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
6.2.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
6.2.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | МИС | Реализация сервиса
6.2.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
6.3. | Формирование счет-реестра за оказанные услуги
6.3.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
6.3.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
6.3.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-06-23 | МИС | Реализация сервиса
6.3.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-06-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
6.4. | Движение пациентов в стационаре
6.4.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
6.4.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
6.4.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | МИС | Реализация сервиса
6.4.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
7 | Электронный регистр онкологических больных
7.1. | Диспансерный учет
7.1.1. | Реализация функционала по ведению диспансерного учета | Март 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
7.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
7.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | МИС | Реализация сервиса
7.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
7.2. | Лекарственное обеспечение
7.2.1. | Реализация функционала по ведению лекарственного обеспечения | Март 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
7.2.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
7.2.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | МИС | Реализация сервиса
7.2.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
7.3. | Финансирование
7.3.1. | Реализация функционала по ведению финансовой части | Март 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
7.3.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
7.3.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | МИС | Реализация сервиса
7.134. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
8 | Регистр острый коронарный синдром
8.1. | Ведение карты пациента с ЗССС на стационарном уровне
8.1.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
8.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
8.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | МИС | Реализация сервиса
8.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
8.2. | Ведение карты пациента с ЗССС на амбулаторном уровне
8.2.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
8.2.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
8.2.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | МИС | Реализация сервиса
8.2.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
8.3. | Журнал регистрации нарушений диагностики
8.3.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
7.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
7.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | МИС | Реализация сервиса
7.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
8.4. | Журнал изменений ПО
7.1.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
7.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
7.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | МИС | Реализация сервиса
7.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
9. | Информационная система "Электронный регистр диспансерных больных" (ЭРДБ)
9.1 | Диспансеризация
9.1.1 | Реализация функционала по ведению диспансеризации | Февраль 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
9.1.2 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Февраль 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
9.1.3 | Реализация сервиса по передаче данных | Апрель 2022 | МИС | Реализация сервиса
9.1.4 | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
9.2 | Диспансерный аудит
9.2.1 | Реализация функционала по ведению диспансерного аудита | Февраль 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
9.2.2 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Февраль 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
9.2.3 | Реализация сервиса по передаче данных | Апрель 2022 | МИС | Реализация сервиса
9.2.4 | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
9.3 | Протокол ошибок
9.3.1 | Реализация функционала по ведению протокола ошибок | Февраль 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
9.3.2 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Февраль 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
9.3.4 | Реализация сервиса по передаче данных | Апрель 2022 | МИС | Реализация сервиса
9.3.5 | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
9.4 | Объединение двойников
9.4.1 | Реализация функционала по ведению объединения двойников | Февраль 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
9.4.2 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Февраль 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
9.4.4 | Реализация сервиса по передаче данных | Апрель 2022 | МИС | Реализация сервиса
9.4.5 | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
9.5 | Протокол ошибок
9.5.1 | Реализация функционала по ведению протокола ошибок | Февраль 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
9.5.2 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Февраль 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
9.5.4 | Реализация сервиса по передаче данных | Апрель 2022 | МИС | Реализация сервиса
9.5.5 | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
9.6 | Паспорт организации
9.6.1 | Реализация функционала по ведению паспорта организации | Февраль 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
9.6.2 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Февраль 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
9.6.4 | Реализация сервиса по передаче данных | Апрель 2022 | МИС | Реализация сервиса
9.6.5 | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
9.7 | Отправка сообщений
9.7.1 | Реализация функционалапо ведению отправки сообщений | Февраль 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
9.7.2 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Февраль 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
9.7.4 | Реализация сервиса по передаче данных | Апрель 2022 | МИС | Реализация сервиса
9.7.5 | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
9.8 | Список умерших
9.8.1 | Реализация функционала по ведению списка умерших | Февраль 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
9.8.2 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Февраль 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
9.8.4 | Реализация сервиса по передаче данных | Апрель 2022 | МИС | Реализация сервиса
9.8.5 | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
9.9 | Справочники
9.9.1 | Реализация функционала по ведению справочников | Февраль 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
9.8.2 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Февраль 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
9.8.4 | Реализация сервиса по передаче данных | Апрель 2022 | МИС | Реализация сервиса
9.8.5 | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
10 | Информационная система "Регистр беременных и женщин фертильного возраста" (РБиЖФВ)
10.1. | Модуль «Ведение групп беременных женщин»
10.1.1 | Реализация функционала ведение групп БЖ | Март 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
10.1.2 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
10.1.3 | Реализация сервиса по передаче данных | Март 2022 | МИС | Реализация сервиса
10.1.4 | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
10.2. | Модуль «Женщины фертильного возраста»
10.2.1 | Реализация функционала запись на прием | Апрель 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
10.2.2 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Апрель 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
10.2.3 | Реализация сервиса по передаче данных | Апрель 2022 | МИС | Реализация сервиса
10.2.4 | Тестирование приема /передачи данных | Май 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
11. | Информационная система "Лекарственное обеспечение" (ИСЛО)
11.1 | Реализация функционала по выписке и обеспечению рецептов | Март 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
11.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
11.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Март 2022 | МИС | Реализация сервиса
11.4. | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
12. | Мобильное приложение «Патронажная медсестра»
12.1. | Данные о патронаже
12.1.1. | Разработка требований к сервису по передаче данных о патронажах | Февраль 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
12.1.1. | Реализация сервиса по передаче данных | Март 2022 | МИС | Реализация сервиса
12.1.1. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
13 | Информационная система «Амбулаторно-поликлиническая помощь» (ЕХД)
2021-01-13 | Сервис поиска медицинских форм (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности
13.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
13.1.2. | Реализация сервиса по передаче данных | Март 2022 | МИС | Реализация сервиса
14.1.3. | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2021-02-13 | Сервис регистрации/извлечении медицинских форм (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности
13.2.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса)
13.2.2. | Реализация сервиса по передаче данных | Март 2022 | МИС | Реализация сервиса
14.2.3. | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования

## График подготовки ПЗ для МИС (hidden)
План подготовки ПЗ для МИС в рамках реализации eHealth
№ | Наименование ИС МЗ РК/ Процесс | Срок подготовки ПЗ на стороне РЦЭЗ | Срок оптимизации/реализации сервиса на стороне РЦЭЗ | Срок публикации на СБ (РЦЭЗ) | Срок отладки (исправление ошибок совместно с РЦЭЗ и МИС) | Срок реализации для МИС | Форма завершения | Примечание
1. | Регистр прикрепленного населения | [5 empty] | Совместный протокол тестирования (РЦЭЗ и МИС)
2021-01-01 | Ведение регистра физических лиц | 2021-12-10 | 2021-12-30 | 2022-01-07 | 2022-01-21 | 2022-03-31 | Совместный протокол тестирования (РЦЭЗ и МИС)
2021-02-01 | Ведение сведений об участках | 2021-12-14 | 2021-12-30 | 2022-01-07 | 2022-01-21 | 2022-03-31 | Совместный протокол тестирования (РЦЭЗ и МИС)
2021-03-01 | Медицинские свидетельства о рождении | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 2022-01-07 | 2022-01-21 | 2022-03-31 | Совместный протокол тестирования (РЦЭЗ и МИС)
2021-04-01 | Медицинские свидетельства о смерти | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 2022-01-07 | 2022-01-21 | 2022-03-31 | Совместный протокол тестирования (РЦЭЗ и МИС)
2021-05-01 | Заявки на прикрепление | 2021-12-21 | 2021-12-30 | 2022-01-07 | 2022-01-21 | 2022-03-31 | Совместный протокол тестирования (РЦЭЗ и МИС)
2021-06-01 | Журнал сообщений о смерти прикрепленного населения | 2021-12-23 | 2021-12-30 | 2022-01-07 | 2022-01-21 | 2022-03-31 | Совместный протокол тестирования (РЦЭЗ и МИС)
2021-07-01 | Обработка запросов на прикрепление/открепление | 2021-12-23 | 2021-12-30 | 2022-01-07 | 2022-01-21 | 2022-03-31 | Совместный протокол тестирования (РЦЭЗ и МИС)
2021-08-01 | Заявки на закрытие участка | 2021-12-23 | 2021-12-30 | 2022-01-07 | 2022-01-21 | 2022-03-31 | Совместный протокол тестирования (РЦЭЗ и МИС)
2021-09-01 | Регистр согласия/отзыва согласия (отказа) на прижизненное добровольное донорство | 2021-12-23 | 2021-12-30 | 2022-01-07 | 2022-01-21 | 2022-03-31 | Совместный протокол тестирования (РЦЭЗ и МИС)
2021-10-01 | Вакцинация |  |  | 2022-01-07 | 2022-01-21 | 2022-03-31 | Совместный протокол тестирования (РЦЭЗ и МИС)
2021-11-01 | Реализация сервиса приема данных от МИС | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 2022-01-28 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Совместный протокол тестирования (РЦЭЗ и МИС)
2021-12-01 | Описание сервиса для МИС | 2022-01-11 | - | - | - | - | Совместный протокол тестирования (РЦЭЗ и МИС)
1.13. | Сервис по передаче данных о ФЛ | 2021-12-10 | 2021-12-30 | 2022-01-07 | 2022-01-21 | 2022-01-20
1.14 | Сервис по передаче адресов ФЛ | 2021-12-10 | 2021-12-30 | 2022-01-07 | 2021-12-30 | 2022-01-20
1.15. | Сервис по передаче информации о прикреплении ФЛ | 2021-12-10 | 2021-12-30 | 2022-01-07 | 2021-12-30 | 2022-01-20
1.16. | Сервис по передаче структуры участков | 2021-12-10 | 2022-01-20 | 2022-01-07 | 2022-01-20 | 2022-03-31
1.17. | Сервис по передаче данных по персоналу на участках | 2021-12-10 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-03-31
1.18. | Сервис передачи сведений по проведенным вакцинациям с МИС | 2021-12-10 | 2022-01-28 | 2022-03-31 | 2022-01-20 | 2022-03-31
2. | Система управления ресурсами, Система управления медицинской техникой
2021-01-02 | Паспорт медицинской организации |  | 2022-01-28 |  |  | 2022-03-31
2021-02-02 | Кадры |  | 2022-01-28
2021-03-02 | Штатное расписание |  | 2022-01-28
2021-04-02 | Управление медицинскими организациями |  | 2022-01-28
2021-05-02 | Журнал заявок |  | 2022-01-28
2021-06-02 | Сервис для отправки данных по МТ (ИС «СУМТ» для МИС / Негосударственная ИС ) | 2021-12-10 | 2021-12-30 | 2022-01-07 | 2022-01-21 | 2022-02-28 | Совместный протокол тестирования (РЦЭЗ и МИС)
2021-07-02 | Сервис по передаче списка МО
2021-08-02 | Сервис по передаче подразделений и отделений организации
2021-09-02 | Сервис по передаче списка сотрудников медицинской организации
2021-10-02 | Сервис по передаче коечного фонда
3. | Амбулаторно поликлиническая помощь
2021-01-03 | Реализация функционала по вводу Медицинского отвода | 2021-10-14 | - | - | 20.12.2021 года | 20 декабря 2021 года | Письмо в адрес МЗ РК
2021-02-03 | Сервис по приему и передаче данных по медотводу от МИС | 2021-11-08
2021-03-03 | Сервис по передаче данных по медотводу в ИС ГО
2021-04-03
2021-05-03
2021-06-03
2021-07-03
2021-08-03
2021-09-03
4. | Бюро госпитализации
2021-01-04 | Лист учета свободных коек
2021-02-04 | Лист ожидания
2021-03-04 | Определение ближайшей даты госпитализации
2021-04-04 | Журнал учета приема больных и отказов от госпитализации
2021-05-04 | Описание сервиса
5. | Электронный регистр стационарных больных
2021-01-05 | Ведение сведений о пациентах, проходящих лечение в условиях круглосуточного стационара, выбывших из круглосуточного стационара, прошедших лечение в дневном стационаре и стационаре на дому
2021-02-05 | Информация о расходах медицинской организации
2021-03-05 | Формирование документов
2021-04-05 | Движение пациентов в стационаре
2021-05-05 | Описание сервиса
6. | Электронный регистр онкологических больных
2021-01-06 | Диспансерный учет
2021-02-06 | Лекарственное обеспечение
2021-03-06 | Финансирование
7. | Регистр острый коронарный синдром
2021-01-07 | Ведение карты пациента с ЗССС на стационарном уровне
2021-02-07 | Ведение карты пациента с ЗССС на амбулаторном уровне
2021-03-07 | Журнал регистрации нарушений диагностики
2021-04-07 | Журнал изменений ПО

## Неактуальный (hidden)
План реализации функционалов ввода и сервисов по приему /передаче данных ИС МЗ РК и МИС
№ | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные | Форма завершения | Примечание | Статус
1. | Регистр прикрепленного населения
1.1. | Ведение регистра физических лиц
1.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных по ФЛ из МИС в РПН | Декабрь 2021 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | В работе, готовность 60 % | ОСИС
1.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению данных по физическим лицам | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.1.3. | Реализация сервиса приема и передачи данных по ФЛ из МИС в РПН | Февраль 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
1.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Февраль 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
1.2. | Ведение сведений об участках
1.2.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных об участках из МИС в РПН | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ
1.2.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению сведений об участках | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.2.3. | Реализация сервиса по передаче структуры участков из МИС в РПН | Март 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
1.2.4. | Реализация сервиса по приему и передачи структуры участков и персоналу на участках из МИС в РПН | Март 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
1.2.5. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
1.3. | Заявки на прикрепление
1.3.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных о заявках на прикрепление ФЛ из МИС в РПН | Декабрь 2021 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | В работе, готовность 60 %
1.3.2. | Реализация на стороне МИС функционала заявок на прикрепление ФЛ | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.3.3. | Реализация сервиса по приема и передачи данных информации о прикреплении ФЛ из МИС в РПН | Март 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
1.3.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
1.4. | Обработка запросов на прикрепление/открепление
1.4.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных обработки запросов на прикрепление/открепление из МИС в РПН | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали, приступят после 1.3.1, 1.1.1
1.4.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению сведений об участках | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.4.3. | Реализация сервиса обработки запросов на прикрепление/открепление из МИС в РПН | Март 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
1.4.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
1.5. | Заявки на закрытие участка
1.5.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных о заявках на закрытие участка из МИС в РПН | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали, приступят после 1.3.1, 1.1.1
1.5.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению заявок на закрытие участка | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.5.3. | Реализация сервиса по передаче структуры участков из МИС в РПН | Март 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
1.5.4. | Реализация сервиса по передаче данных по персоналу на участках |  |  |  | 1 сервис
1.5.5. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
1.6. | Журнал сообщений о смерти прикрепленного населения
1.6.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных журнала сообщений о смерти прикрепленного населения из МИС в РПН | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали, приступят после 1.3.1, 1.1.1
1.6.2. | Реализация на стороне МИС функционала журнала сообщений о смерти прикрепленного населения | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.6.3. | Реализация сервиса по передаче данных журнала сообщений о смерти прикрепленного населения из МИС в РПН | Март 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
1.6.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
1.7. | Медицинские свидетельства о рождении
1.7.1. | Актуализация требований к сервису приема и передачи мед. свид. о рождении из МИС в РПН | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали, приступят после 1.3.1, 1.1.1
1.7.2. | Реализация на стороне МИС функционала ведения мед. свид. о рождении | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.7.3. | Реализация сервиса по передаче данных мед. свид. о рождении из МИС в РПН | Март 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
1.7.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
1.8. | Медицинские свидетельства о смерти
1.8.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных мед. свид. о смерти из МИС в РПН | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали, приступят после 1.3.1, 1.1.1
1.8.2. | Реализация на стороне МИС функционала мед. свид. о смерти | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.8.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению мед. свид. о смерти из МИС в РПН | Февраль 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
1.8.4. | Тестирование приема /передачи данных | Февраль 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
1.9. | Регистр согласия/отзыва согласия (отказа) на прижизненное добровольное донорство
1.9.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных о согласии/отзыве согласия (отказа) на прижизненное добровольное донорство из МИС в РПН | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали, приступят после 1.3.1, 1.1.1
1.9.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению сведений о донорстве | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.9.3. | Реализация сервиса по передаче данных о донорстве из МИС в РПН | Февраль 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
1.9.4. | Тестирование приема /передачи данных | Февраль 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
1.10. | Вакцинация
1.10.1. | Актуализация требований к сервису приема и передачи данных о вакцинации из МИС в РПН | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали, приступят после 1.3.1, 1.1.1
1.10.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению сведений о вакцинации | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
1.10.3. | Реализация сервиса по передаче данных о вакцинации из МИС в РПН | Март 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
1.10.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
2. | Система управления ресурсами
2.1. | Паспорт медицинской организации
2.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных о паспорта медицинской организации из МИС в СУР | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали, приступят после 1.3.1, 1.1.1
2.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению паспорта медицинской организации | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
2.1.3. | Реализация сервиса по передаче паспорта медицинской организации | Март 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
2.1.4 | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
2.2. | Кадры
2.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных по ведению кадров из МИС в СУР | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали, приступят после 1.3.1, 1.1.1
2.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению кадров | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
2.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению кадров | Март 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
2.1.4 | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
2.3. | Штатное расписание
2.3.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных по ведению штатного расписания из МИС в СУР | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали, приступят после 1.3.1, 1.1.1
2.3.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению штатного расписания | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
2.3.3. | Реализация сервиса по передаче данных о штатном расписании | Февраль 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
2.3.4 | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
2.4. | Управление медицинскими организациями
2.4.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных МО из МИС в СУР | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали, приступят после 1.3.1, 1.1.1
2.4.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению МО | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
2.4.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению МО | Март 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
2.4.4 | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
2.5. | Журнал заявок
2.5.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в СУР | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали, приступят после 1.3.1, 1.1.1
2.5.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению журнала заявок | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
2.5.3. | Реализация сервиса по передаче данных журнала заявок | Март 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
2.5.4 | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
3 | Система управления медицинской техникой
3.1. | Ведение медицинской техники
3.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в СУМТ | Декабрь 2021 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | В работе 7 0 % (Задача поставлена jira: Задача EH5-35 (В работе у RnD) постановка официально будет направлена в МЗ и УЗ
3.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению медицинской техники | Февраль 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
3.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению медицинской техники | Февраль 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
3.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Февраль 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
3.2. | Ведение договора между сервисным центром и МО
3.2.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в СУМТ | Декабрь 2021 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | В работе 70 % Задача поставлена jira: Задача EH5-36 (Статус у RnD) постановка официально будет направлена в МЗ и УЗ
3.2.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению договора между сервисным центром и МО | Февраль 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
3.2.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению договора между сервисным центром и МО | Февраль 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
3.2.4. | Тестирование приема /передачи данных | Февраль 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
3.3. | Администрирование
3.3.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных по администрированию из МИС в СУМТ | Декабрь 2021 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | В работе 20%
3.3.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению договора между сервисным центром и МО | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
3.3.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению договора между сервисным центром и МО | Февраль 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
3.3.4. | Тестирование приема /передачи данных | Февраль 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
4 | Амбулаторно поликлиническая помощь
4.1 | Единое хранилище данных по Медицинским отводам
4.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных по мед. отводам из МИС в АПП | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Исполнено
4.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению Медицинского отвода | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
4.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению Медицинского отвода | Март 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
4.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ | В работе тестирование завершилось только с ТОО "Центр автоматизации Жетысу"
4.2 | Единое хранилище данных по обмену данными КДУ
4.2.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных КДУ из МИС в АПП | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Исполнено
4.2.2. | Реализация функционала на стороне МИС по обмену данными КДУ | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
4.2.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Февраль 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
4.2.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ | В работе. Не получается устранить ошибку на стороне ШЭП. тестирование ведется совместно с НИТ.
4.3 | Модуль «Карта профилактического осмотра (скрининга)»
4.3.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
4.3.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению «Карты профилактического осмотра (скрининга)» | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
4.3.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению «Карты профилактического осмотра (скрининга)» | Март 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
4.3.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ | Не приступали
4.4 | Модуль «Статистическая карта амбулаторного пациента»
4.4.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
4.4.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению «Статистической карты амбулаторного пациента» | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
4.4.3. | Реализация сервиса по передаче данных «Статистическая карта амбулаторного пациента» | Март 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
4.4.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ | Не приступали
4.5 | Модуль «График работы»
4.5.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Исполнено
4.5.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению «График работы» | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
4.5.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению «График работы» | Февраль 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
4.5.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ | Не приступали
4.6 | Модуль «Запись на прием»
4.6.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Исполнено
4.6.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению «Запись на прием» | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
4.6.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению «Запись на прием» | Февраль 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис | Не приступали
4.6.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
4.7 | Модуль «Прием пациентов»
4.7.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Исполнено
4.7.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению «Прием пациентов» | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
4.7.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению «Прием пациентов» | Февраль 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
4.7.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ | Не приступали
4.8 | Модуль «Журнал вызовов на дом»
4.8.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Исполнено
4.8.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению «Журнал вызовов на дом» | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
4.8.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению «Журнал вызовов на дом» | Март 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
4.8.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ | Не приступали
4.9 | Модуль «Журнал активов»
4.9.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в АПП | Январь 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
4.9.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению «Журнал активов» | Январь 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
4.9.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению «Журнал активов» | Март 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
4.9.4. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ | Не приступали
5 | Бюро госпитализации
5.1. | Лист учета свободных коек
5.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в БГ | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
5.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
5.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению регистра физических лиц | Июнь 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
5.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
5.2. | Лист ожидания
5.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в БГ | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
5.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
5.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
5.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
5.3. | Определение ближайшей даты госпитализации
5.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в БГ | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
5.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
5.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
5.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
5.4. | Журнал учета приема больных и отказов от госпитализации
5.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в БГ | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
5.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
5.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению регистра физических лиц | Июнь 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
5.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
6 | Электронный регистр стационарных больных
6.1. | Ведение сведений о пациентах, проходящих лечение в условиях круглосуточного стационара, выбывших из круглосуточного стационара, прошедших лечение в дневном стационаре и стационаре на дому
6.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРСБ | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
6.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению сведений о пациентах, проходящих лечение в условиях круглосуточного стационара, выбывших из круглосуточного стационара, прошедших лечение в дневном стационаре и стационаре на дому | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
6.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных по ведению регистра физических лиц | Июнь 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
6.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
6.2. | Информация о расходах медицинской организации
6.2.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРСБ | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
6.2.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению расходах медицинской организации | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
6.2.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
6.2.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
6.3. | Формирование счет-реестра за оказанные услуги
6.3.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРСБ | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
6.3.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
6.3.3. | Реализация сервиса по передаче данных счет-реестра за оказанные услуги | 2022-06-23 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
6.3.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-06-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
6.4. | Движение пациентов в стационаре
6.4.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРСБ | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
6.4.2. | Реализация функционала на стороне МИС по движению пациентов в стационаре | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
6.4.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
6.4.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
7 | Электронный регистр онкологических больных
7.1. | Диспансерный учет
7.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРОБ | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
7.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению диспансерного учета | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
7.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
7.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
7.2. | Лекарственное обеспечение
7.2.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРОБ | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
7.2.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению лекарственного обеспечения | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
7.2.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
7.2.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
7.3. | Финансирование
7.3.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРОБ | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
7.3.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению финансовой части | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
7.3.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
7.134. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
8 | Регистр острый коронарный синдром
8.1. | Ведение карты пациента с ЗССС на стационарном уровне
8.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в РОКС | Март 2022 | РЦЭЗ | Реализованный функционал | 1 документ | Не приступали
8.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС | 1 функционал
8.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
8.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
8.2. | Ведение карты пациента с ЗССС на амбулаторном уровне
8.2.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в РОКС | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
8.2.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
8.2.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
8.2.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
8.3. | Журнал регистрации нарушений диагностики
8.3.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в РОКС | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
7.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
7.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
7.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
8.4. | Журнал изменений ПО
7.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в РОКС | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
7.1.2. | Реализация функционала на стороне МИС по ведению регистра физических лиц | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
7.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Июнь 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
7.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | Июнь 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
9. | Информационная система "Электронный регистр диспансерных больных" (ЭРДБ)
9.1 | Диспансеризация
9.1.1 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЭРДБ | Февраль 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | В работе у ОСИС
9.1.2 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению диспансеризации | Февраль 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
9.1.3 | Реализация сервиса по приему и передаче данных из МИС в ЭРДБ | Апрель 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
9.1.4 | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
10 | Информационная система "Регистр беременных и женщин фертильного возраста" (РБиЖФВ)
10.1. | Модуль «Ведение групп беременных женщин»
10.1.1 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в РБиЖФВ | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
10.1.2 | Реализация функционала на стороне МИС по ведению групп БЖ | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
10.1.3 | Реализация сервиса приема и передачи данных из МИС в РБиЖФВ | Март 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
10.1.4 | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
10.2. | Модуль «Женщины фертильного возраста»
10.2.1 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в РБиЖФВ | Апрель 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
10.2.2 | Реализация функционала на стороне МИС по записям на прием | Апрель 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
10.2.3 | Реализация сервиса по передаче данных | Апрель 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
10.2.4 | Тестирование приема /передачи данных | Май 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
11. | Информационная система "Лекарственное обеспечение" (ИСЛО)
11.1 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ИСЛО | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
11.2. | Реализация функционала на стороне МИС по выписке и обеспечению рецептов | Март 2022 | МИС | Реализованный функционал | 1 функционал
11.3. | Реализация сервиса по передаче данных | Март 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 сервис
11.4. | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
12. | Мобильное приложение «Патронажная медсестра»
12.1. | Данные о патронаже
12.1.1. | Актуализация требований к сервису по передаче данных о патронажах из ПМ в МИС | Февраль 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
12.1.1. | Реализация сервиса на стороне МИС по передаче данных о патронаже | Март 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 функционал
12.1.1. | Тестирование приема /передачи данных | Март 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 сервис
13 | Информационная система «Амбулаторно-поликлиническая помощь» (ЕХД) |  |  |  | 1 документ
2021-01-13 | Сервис поиска медицинских форм (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности
13.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЕХД по медицинским формам (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листу о временной нетрудоспособности | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
13.1.2. | Реализация сервиса на стороне МИС по передаче данных по медицинским формам (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листу о временной нетрудоспособности | Март 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 функционал
14.1.3. | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ
2021-02-13 | Сервис регистрации/извлечении медицинских форм (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности
13.2.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных из МИС в ЕХД по медицинским формам (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листу о временной нетрудоспособности | Март 2022 | РЦЭЗ | Требования (описание сервиса) | 1 документ | Не приступали
13.2.2. | Реализация сервиса на стороне МИС по передаче данных по медицинским формам (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листу о временной нетрудоспособности | Март 2022 | МИС | Реализация сервиса | 1 функционал
14.2.3. | Тестирование приема /передачи данных | Апрель 2022 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования | 1 документ

## Лист17 (hidden)
План реализации взаимодействия оптимизированных сервисов ИС МЗ РК с МИС посредством ВШЭП в рамках реализации eHealth
№ | Наименование сервисов для интеграции с МИС | Срок оптимизации сервиса | Срок реализации МИС интеграции | Форма завершения | Примечание
1 | Информационная система "Регистр прикрепленного населения" (РПН) |  |  | Протокол тестирования
2021-01-01 | Сервис по передаче данных о ФЛ | Декабрь 2021 | Февраль 2022
2021-02-01 | Сервис по передаче адресов ФЛ | Декабрь 2021 | Февраль 2022
2021-03-01 | Сервис по передаче информации о прикреплении ФЛ | Декабрь 2021 | Февраль 2022
2021-04-01 | Сервис по передаче структуры участков | Январь 2022 | Март 2022
2021-05-01 | Сервис по передаче данных по персоналу на участках | Январь 2022 | Март 2022
2021-06-01 | Сервис по передаче данных по статусу страхования | Январь 2022 | Март 2022
2021-07-01 | Сервис передачи сведений по проведенным вакцинациям с МИС | Январь 2022 | Март 2022
2 | Информационная система "Система упраления ресурсами" (СУР) | Январь 2022 | Март 2022 | Протокол тестирования
2021-01-02 | Сервис по передаче списка МО | Январь 2022 | Март 2022
2021-02-02 | Сервис по передаче подразделений и отделений организации | Январь 2022 | Март 2022
2021-03-02 | Сервис по передаче списка сотрудников медицинской организации | Январь 2022 | Март 2022
2021-04-02 | Сервис по передаче коечного фонда | Январь 2022 | Март 2022
3 | Информационная система "Система управления медицинской техникой" (СУМТ) | Декабрь 2021 | Февраль 2022 | Протокол тестирования
2021-01-03 | Сервис для отправки данных по МТ (ИС «СУМТ» для МИС / Негосударственная ИС ) | Декабрь 2021 | Февраль 2022
4 | Информационная система "Электронный регистр диспансерных больных" (ЭРДБ) | Февраль 2022 | Апрель 2022 | Протокол тестирования
2021-01-04 | Сервис по приему и передаче данных о диспансерном учете пациента | Февраль 2022 | Апрель 2022
5 | Информационная система "Регистр беременных и женщин фертильного возраста" (РБиЖФВ) | Январь 2022 | Март 2022 | Протокол тестирования
2021-01-05 | Сервис по приему и передаче данных об учете по беременности пациентки | Январь 2022 | Март 2022
6 | Модуль "Электронный регистр услуг на амбулаторном уровне" информационной системы "Амбулаторно-поликлиническая помощь" (БН АПП) | Январь 2022 | Март 2022 | Протокол тестирования | Для гос. услуги вызов врача и запись на прием
2021-01-06 | Сервис по передаче информации о графиках работ врача и получении запросов для записи на прием и вызова (для гос. услуги вызов врача и запись на прием) | Январь 2022 | Март 2022
7 | Информационная система "Лекарственное обеспечение" (ИСЛО) | Март 2022 | Июнь 2022 | Протокол тестирования
2021-01-07 | Сервис по передаче сведений о выписке и обеспечении рецептов | Март 2022 | Июнь 2022
8 | Информационная система "Электронный регистр онкологических больных" (ЭРОБ) | Март 2022 | Июнь 2022 | Протокол тестирования
2021-01-08 | Сервис по получению извещений о больном с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования( 034/у «Извещение»,) | Март 2022 | Июнь 2022
2021-02-08 | Сервис по получению сведений медицинская карта амбулаторного пациента (052/у ) | Март 2022 | Июнь 2022
2021-03-08 | Сервис по получению сведений по пролеченному случаю (012/у «Статистическая карта выбывшего из стационара» (круглосуточного, дневного)») | Март 2022 | Июнь 2022
9 | Дополнительный компонент к тарифу первичной медико-санитарной помощи (ДКПН) | Март 2022 | Июнь 2022 | Протокол тестирования
2021-01-09 | Сервис на получение информации о выполненных медицинских услугах, идентификаторы ФЛ и его ИИН, поводы обращения, диагнозы, ID и дата выписки ребенка из роддома, дата посещения, врач и его специальность, дата подтверждения карты | Март 2022 | Июнь 2022
10 | Информационная система "Электронный регистр стационарных больных" (ЭРСБ) | Март 2022 | Июнь 2022 | Протокол тестирования
2021-01-10 | Сервис по предоставлению сведений о выписке из стационара | Март 2022 | Июнь 2022
11 | Информационная система "Бюро госпитализаций" (БГ) | Март 2022 | Июнь 2022 | Протокол тестирования
2021-01-11 | Сервис по передаче данных о госпитализаии, направления в стационар | Март 2022 | Июнь 2022
12 | Мобильное приложение «Патронажная медсестра» | Январь 2022 | Март 2022 | Протокол тестирования
2021-01-12 | Сервис по передачи данных о патронажах | Январь 2022 | Март 2022
14 | Информационная система «Амбулаторно-поликлиническая помощь» (ЕХД) | Март 2022 | Июнь 2022 | Протокол тестирования
2021-01-14 | 1. Сервис поиска медицинских форм (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности | Март 2022 | Июнь 2022
2021-02-14 | 2. Сервис регистрации/извлечении медицинских форм (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности | Март 2022 | Июнь 2022

## График (hidden)
План реализации функционалов ввода и сервисов по приему /передаче данных ИС МЗ РК и МИС
№ | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные | Форма завершения
1. | Регистр прикрепленного населения
1.1. | Ведение регистра физических лиц
1.1.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц на стороне МИС | 2021-12-13 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
1.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных по ФЛ | 2021-12-21 | РЦЭЗ | Требования
1.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-01-21 | МИС | Реализация сервиса
1.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-02-28 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
1.2. | Ведение сведений об участках
1.2.1. | Реализация функционала по ведению сведений об участках | 2021-12-13 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
1.2.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2021-12-21 | РЦЭЗ | Требования
1.2.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-01-21 | МИС | Реализация сервиса
1.2.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-02-28 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
1.3. | Заявки на прикрепление
1.3.1. | Реализация функционала по заявки на прикрепление | 2021-12-14 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
1.3.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2021-12-21 | РЦЭЗ | Требования
1.3.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-01-21 | МИС | Реализация сервиса
1.3.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-02-28 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
1.4. | Обработка запросов на прикрепление/открепление
1.4.1. | Реализация функционала по ведению сведений об участках | 2021-12-15 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
1.4.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2021-12-22 | РЦЭЗ | Требования
1.4.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-01-21 | МИС | Реализация сервиса
1.4.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-02-28 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
1.5. | Заявки на закрытие участка
1.5.1. | Реализация функционала по ведению сведений об участках | 2021-12-16 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
1.5.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2021-12-23 | РЦЭЗ | Требования
1.5.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-01-24 | МИС | Реализация сервиса
1.5.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-02-28 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
1.6. | Журнал сообщений о смерти прикрепленного населения
1.6.1. | Реализация функционала по ведению журнала сообщений о смерти прикрепленного населения | 2021-12-17 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
1.6.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2021-12-24 | РЦЭЗ | Требования
1.6.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-01-24 | МИС | Реализация сервиса
1.6.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-02-28 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
1.7. | Медицинские свидетельства о рождении
1.7.1. | Реализация функционала по ведению свидетельства о рождении | 2021-12-20 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
1.7.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2021-12-29 | РЦЭЗ | Требования
1.7.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-01-27 | МИС | Реализация сервиса
1.7.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-02-28 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
1.8. | Медицинские свидетельства о смерти
1.8.1. | Реализация функционала по ведению свидетельства о смерти | 2021-12-22 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
1.8.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2021-12-30 | РЦЭЗ | Требования
1.8.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-01-28 | МИС | Реализация сервиса
1.8.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-02-28 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
1.9. | Регистр согласия/отзыва согласия (отказа) на прижизненное добровольное донорство
1.9.1. | Реализация функционала по ведению сведений о донорстве | 2021-12-23 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
1.9.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2021-12-29 | РЦЭЗ | Требования
1.9.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-01-28 | МИС | Реализация сервиса
1.9.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-02-25 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
1.10. | Вакцинация
1.10.1. | Реализация функционала по ведению сведений о вакцинации | 2021-12-24 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
1.10.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2021-12-30 | РЦЭЗ | Требования
1.10.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-01-24 | МИС | Реализация сервиса
1.10.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-02-25 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2. | Система управления ресурсами
2.1. | Паспорт медицинской организации
2.1.1. | Реализация функционала по ведению паспорта медицинской организации | 2022-01-14 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
2.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-01-21 | РЦЭЗ | Требования
2.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-02-23 | МИС | Реализация сервиса
2.1.4 | Тестирование приема /передачи данных | 2022-03-28 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2.2. | Кадры
2.1.1. | Реализация функционала по ведению кадрыов | 2022-01-17 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
2.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-01-24 | РЦЭЗ | Требования
2.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-02-24 | МИС | Реализация сервиса
2.1.4 | Тестирование приема /передачи данных | 2022-03-29 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2.3. | Штатное расписание
2.3.1. | Реализация функционала по ведению штатного расписания | 2022-01-18 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
2.3.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-01-26 | РЦЭЗ | Требования
2.3.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-02-25 | МИС | Реализация сервиса
2.3.4 | Тестирование приема /передачи данных | 2022-03-31 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2.4. | Управление медицинскими организациями
2.4.1. | Реализация функционала по ведению медицинскими организациями | 2022-01-19 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
2.4.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-01-27 | РЦЭЗ | Требования
2.4.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-02-28 | МИС | Реализация сервиса
2.4.4 | Тестирование приема /передачи данных | 2022-03-31 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2.5. | Журнал заявок
2.5.1. | Реализация функционала по ведению журнала заявок | 2022-01-20 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
2.5.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-01-28 | РЦЭЗ | Требования
2.5.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-02-28 | МИС | Реализация сервиса
2.5.4 | Тестирование приема /передачи данных | 2022-03-31 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
3 | Система управления медицинской техникой
3.1. | Ведение медицинской техники
3.1.1. | Реализация функционала по ведению медицинской техники | 2021-12-10 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
3.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2021-12-20 | РЦЭЗ | Требования
3.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-01-20 | МИС | Реализация сервиса
3.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-02-25 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
3.2. | Ведение договора между сервисным центром и МО
3.2.1. | Реализация функционала по ведению договора между сервисным центром и МО | 2021-12-13 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
3.2.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2021-12-21 | РЦЭЗ | Требования
3.2.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-01-21 | МИС | Реализация сервиса
3.2.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-02-28 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
3.3. | Администрирование
3.3.1. | Реализация функционала по ведению договора между сервисным центром и МО | 2021-12-15 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
3.3.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2021-12-23 | РЦЭЗ | Требования
3.3.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-01-24 | МИС | Реализация сервиса
3.3.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-02-28 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
4 | Амбулаторно поликлиническая помощь
4.1 | Единое хранилище данных по Медицинским отводам
4.1.1. | Реализация функционала по ведению Медицинского отвода | 2021-12-20 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
4.1.2. | Разработка требований к сервису по приему и передачи данных Медицинского отвода | 2021-11-11 | МИС | Требования
4.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных Медицинского отвода | 2021-12-10 |  | Реализация сервиса
4.1.4. | Тестирование приема /передачи данных Медицинского отвода | 2021-12-20 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
4.2 | Единое хранилище данных по обмену данными КДУ
4.2.1. | Подготовка ПЗ по описанию сервиса по обмену данными КДУ | 2021-11-08 | РЦЭЗ | Реализация функционала на стороне МИС
4.2.2. | Тестирование приема /передачи данных | 2021-12-20 | МИС-РЦЭЗ | Требования
4.2.3. | Подготовка ПЗ по разработке интерфейса Единого хранилища данных по обмену данными КДУ | 2021-12-18 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
4.2.4. | Реализация итерфейса Единого хранилища данных по обмену данными КДУ | 2021-12-24 | РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
4.3 | Модуль «Карта профилактического осмотра (скрининга)»
4.3.1. | Разработка рекомендации по разработке функционала по ведению «Карты профилактического осмотра (скрининга)» | 2022-01-05 | РЦЭЗ | Реализация функционала на стороне МИС
4.3.2. | Реализация функционала по вводу «Карты профилактического осмотра (скрининга)» | 2022-01-20 | МИС | Требования
4.3.3. | Подготовка ПЗ по разработке интерфейса модуля «Карта профилактического осмотра (скрининга)» | 2022-01-05 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
4.3.4. | Реализация итерфейса модуля «Карта профилактического осмотра (скрининга)» | 2022-01-20 | РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
4.3.5. | Подготовка ПЗ по описанию сервиса для приема и отправки данных | 2022-01-05 | РЦЭЗ | Реализация функционала на стороне МИС
4.3.6. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-01-28 | МИС-РЦЭЗ | Требования
4.4 | Модуль «Статистическая карта амбулаторного пациента» |  |  | Реализация сервиса
4.4.1. | Разработка рекомендации по разработке функционала по ведению «Статистической карты амбулаторного пациента» | 2022-01-24 | РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
4.4.2. | Реализация функционала по вводу «Статистической карты амбулаторного пациента» | 2022-02-07 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
4.4.3. | Подготовка ПЗ по разработке интерфейса модуля «Статистическая карта амбулаторного пациента» | 2022-01-24 | РЦЭЗ | Требования
4.4.4. | Реализация итерфейса модуля «Статистическая карта амбулаторного пациента» | 2022-02-07 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
4.4.3. | Подготовка ПЗ по описанию сервиса для приема и отправки данных | 2022-01-24 | РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
4.4.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-02-14 | МИС-РЦЭЗ | Реализация функционала на стороне МИС
4.5 | Модуль «График работы» |  |  | Реализация функционала на стороне МИС
4.5.1. | Подготовка ПЗ по разработке интерфейса модуля «График работы» | 2022-01-03 | РЦЭЗ | Реализация функционала на стороне МИС
4.5.2. | Реализация итерфейса модуля «График работы» | 2022-01-17 | РЦЭЗ | Требования
4.5.3. | Подготовка ПЗ по описанию сервиса для приема и отправки данных | 2022-01-24 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
4.5.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-02-06 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
4.6 | Модуль «Запись на прием»
4.6.1. | Подготовка ПЗ по разработке интерфейса модуля «Запись на прием» | 2022-01-04 | РЦЭЗ | Реализация функционала на стороне МИС
4.6.2. | Реализация итерфейса модуля «Запись на прием» | 2022-01-18 | РЦЭЗ | Требования
4.6.3. | Подготовка ПЗ по описанию сервиса для приема и отправки данных | 2022-01-25 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
4.6.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-02-07 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
4.7 | Модуль «Прием пациентов»
4.7.1. | Подготовка ПЗ по разработке интерфейса модуля «Прием пациентов» | 2022-01-05 | РЦЭЗ | Реализация функционала на стороне МИС
4.7.2. | Реализация итерфейса модуля «Прием пациентов» | 2022-01-19 | РЦЭЗ | Требования
4.7.3. | Подготовка ПЗ по описанию сервиса для приема и отправки данных | 2022-01-26 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
4.7.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-02-08 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
4.8 | Модуль «Журнал вызовов на дом»
4.8.1. | Подготовка ПЗ по разработке интерфейса модуля «Журнал вызовов на дом» | 2022-01-06 | РЦЭЗ | Реализация функционала на стороне МИС
4.8.2. | Реализация итерфейса модуля «Журнал вызовов на дом» | 2022-01-20 | РЦЭЗ | Требования
4.8.3. | Подготовка ПЗ по описанию сервиса для приема и отправки данных | 2022-01-27 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
4.8.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-02-09 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
4.9 | Модуль «Журнал активов»
4.9.1. | Подготовка ПЗ по разработке интерфейса модуля «Журнал активов» | 2022-01-10 | РЦЭЗ | Реализация функционала на стороне МИС
4.9.2. | Реализация итерфейса модуля «Журнал активов» | 2022-01-21 | РЦЭЗ | Требования
4.9.3. | Подготовка ПЗ по описанию сервиса для приема и отправки данных | 2022-01-28 | РЦЭЗ | Реализация сервиса
4.9.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-02-10 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
5 | Бюро госпитализации
5.1. | Лист учета свободных коек
5.1.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц | 2022-03-10 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
5.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-03-17 | РЦЭЗ | Требования
5.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-06-23 | МИС | Реализация сервиса
5.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-06-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
5.2. | Лист ожидания
5.1.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц | 2022-03-11 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
5.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-03-17 | РЦЭЗ | Требования
5.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-06-23 | МИС | Реализация сервиса
5.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-06-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
5.3. | Определение ближайшей даты госпитализации
5.1.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц | 2022-03-14 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
5.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-03-17 | РЦЭЗ | Требования
5.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-06-23 | МИС | Реализация сервиса
5.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-06-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
5.4. | Журнал учета приема больных и отказов от госпитализации
5.1.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц | 2022-03-15 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
5.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-03-17 | РЦЭЗ | Требования
5.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-06-23 | МИС | Реализация сервиса
5.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-06-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
6 | Электронный регистр стационарных больных
6.1. | Ведение сведений о пациентах, проходящих лечение в условиях круглосуточного стационара, выбывших из круглосуточного стационара, прошедших лечение в дневном стационаре и стационаре на дому
6.1.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц | 2022-03-10 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
6.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-03-17 | РЦЭЗ | Требования
6.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-06-23 | МИС | Реализация сервиса
6.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-06-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
6.2. | Информация о расходах медицинской организации
6.2.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц | 2022-03-11 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
6.2.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-03-17 | РЦЭЗ | Требования
6.2.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-06-23 | МИС | Реализация сервиса
6.2.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-06-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
6.3. | Формирование счет-реестра за оказанные услуги
6.3.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц | 2022-03-14 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
6.3.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-03-17 | РЦЭЗ | Требования
6.3.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-06-23 | МИС | Реализация сервиса
6.3.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-06-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
6.4. | Движение пациентов в стационаре
6.4.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц | 2022-03-14 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
6.4.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-03-17 | РЦЭЗ | Требования
6.4.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-06-23 | МИС | Реализация сервиса
6.4.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-06-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
7 | Электронный регистр онкологических больных
7.1. | Диспансерный учет
7.1.1. | Реализация функционала по ведению диспансерного учета | 2022-03-10 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
7.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-03-17 | РЦЭЗ | Требования
7.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-06-23 | МИС | Реализация сервиса
7.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-06-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
7.2. | Лекарственное обеспечение
7.2.1. | Реализация функционала по ведению лекарственного обеспечения | 2022-03-14 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
7.2.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-03-17 | РЦЭЗ | Требования
7.2.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-06-23 | МИС | Реализация сервиса
7.2.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-06-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
7.3. | Финансирование
7.3.1. | Реализация функционала по ведению финансовой части | 2022-03-15 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
7.3.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-03-17 | РЦЭЗ | Требования
7.3.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-06-23 | МИС | Реализация сервиса
7.134. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-06-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
8 | Регистр острый коронарный синдром
8.1. | Ведение карты пациента с ЗССС на стационарном уровне
8.1.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц | 2022-03-10 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
8.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-03-17 | РЦЭЗ | Требования
8.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-06-23 | МИС | Реализация сервиса
8.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-06-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
8.2. | Ведение карты пациента с ЗССС на амбулаторном уровне
8.2.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц | 2022-03-14 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
8.2.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-03-17 | РЦЭЗ | Требования
8.2.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-06-23 | МИС | Реализация сервиса
8.2.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-06-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
8.3. | Журнал регистрации нарушений диагностики
8.3.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц | 2022-03-15 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
7.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-03-17 | РЦЭЗ | Требования
7.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-06-23 | МИС | Реализация сервиса
7.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-06-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
8.4. | Журнал изменений ПО
7.1.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц | 2022-03-16 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
7.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-03-18 | РЦЭЗ | Требования
7.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-06-23 | МИС | Реализация сервиса
7.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-06-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
9. | Информационная система "Электронный регистр диспансерных больных" (ЭРДБ)
9.1 | Диспансеризация
9.1.1 | Реализация функционала по ведению диспансеризации | 2022-02-10 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
9.1.2 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-02-22 | РЦЭЗ | Требования
9.1.3 | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-04-11 | МИС | Реализация сервиса
9.1.4 | Тестирование приема /передачи данных | 2022-04-29 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
9.2 | Диспансерный аудит
9.2.1 | Реализация функционала по ведению диспансерного аудита | 2022-02-11 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
9.2.2 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-02-23 | РЦЭЗ | Требования
9.2.3 | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-04-11 | МИС | Реализация сервиса
9.2.4 | Тестирование приема /передачи данных | 2022-04-28 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
9.3 | Протокол ошибок
9.3.1 | Реализация функционала по ведению протокола ошибок | 2022-02-14 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
9.3.2 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-02-24 | РЦЭЗ | Требования
9.3.4 | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-04-11 | МИС | Реализация сервиса
9.3.5 | Тестирование приема /передачи данных | 2022-04-29 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
9.4 | Объединение двойников
9.4.1 | Реализация функционала по ведению объединения двойников | 2022-02-15 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
9.4.2 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-02-25 | РЦЭЗ | Требования
9.4.4 | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-04-11 | МИС | Реализация сервиса
9.4.5 | Тестирование приема /передачи данных | 2022-04-29 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
9.5 | Протокол ошибок
9.5.1 | Реализация функционала по ведению протокола ошибок | 2022-02-16 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
9.5.2 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-02-28 | РЦЭЗ | Требования
9.5.4 | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-04-11 | МИС | Реализация сервиса
9.5.5 | Тестирование приема /передачи данных | 2022-04-29 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
9.6 | Паспорт организации
9.6.1 | Реализация функционала по ведению паспорта организации | 2022-02-17 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
9.6.2 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-02-28 | РЦЭЗ | Требования
9.6.4 | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-04-11 | МИС | Реализация сервиса
9.6.5 | Тестирование приема /передачи данных | 2022-04-29 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
9.7 | Отправка сообщений
9.7.1 | Реализация функционалапо ведению отправки сообщений | 2022-02-18 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
9.7.2 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-02-28 | РЦЭЗ | Требования
9.7.4 | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-04-11 | МИС | Реализация сервиса
9.7.5 | Тестирование приема /передачи данных | 2022-04-29 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
9.8 | Список умерших
9.8.1 | Реализация функционала по ведению списка умерших | 2022-02-14 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
9.8.2 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-02-28 | РЦЭЗ | Требования
9.8.4 | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-04-11 | МИС | Реализация сервиса
9.8.5 | Тестирование приема /передачи данных | 2022-04-29 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
9.9 | Справочники
9.9.1 | Реализация функционала по ведению справочников | 2022-02-14 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
9.8.2 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-02-28 | РЦЭЗ | Требования
9.8.4 | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-04-11 | МИС | Реализация сервиса
9.8.5 | Тестирование приема /передачи данных | 2022-04-29 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
10 | Информационная система "Регистр беременных и женщин фертильного возраста" (РБиЖФВ)
10.1. | Модуль «Ведение групп беременных женщин»
10.1.1 | Реализация функционала ведение групп БЖ | 2022-03-05 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
10.1.2 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-03-05 | РЦЭЗ | Требования
10.1.3 | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-03-10 | МИС | Реализация сервиса
10.1.4 | Тестирование приема /передачи данных | 2022-04-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
10.2. | Модуль «Женщины фертильного возраста»
10.2.1 | Реализация функционала запись на прием | 2022-04-05 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
10.2.2 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-04-15 | РЦЭЗ | Требования
10.2.3 | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-04-15 | МИС | Реализация сервиса
10.2.4 | Тестирование приема /передачи данных | 2022-05-31 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
11. | Информационная система "Лекарственное обеспечение" (ИСЛО)
11.1 | Реализация функционала по выписке и обеспечению рецептов |  | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
11.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных |  | РЦЭЗ | Требования
11.3. | Реализация сервиса по передаче данных |  | МИС | Реализация сервиса
11.4. | Тестирование приема /передачи данных |  | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
12. | Мобильное приложение «Патронажная медсестра»
12.1. | Данные о патронаже
12.1.1. | Разработка требований к сервису по передаче данных о патронажах | 2022-01-28 | РЦЭЗ | Требования
12.1.1. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-03-14 | МИС | Реализация сервиса
12.1.1. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-03-31 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования

## nev График 1 (hidden)
План реализации функционалов ввода и сервисов по приему /передаче данных ИС МЗ РК и МИС
№ | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные | Форма завершения
1. | Регистр прикрепленного населения
1.1. | Ведение регистра физических лиц
1.1.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц на стороне МИС | 2022-01-20 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
1.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных по ФЛ | 2021-12-30 | РЦЭЗ | Требования
1.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-02-21 | МИС | Реализация сервиса
1.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-02-28 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
1.2. | Ведение сведений об участках
1.2.1. | Реализация функционала по ведению сведений об участках | 2022-01-21 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
1.2.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-01-19 | РЦЭЗ | Требования
1.2.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-03-16 | МИС | Реализация сервиса
1.2.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-03-31 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
1.3. | Заявки на прикрепление
1.3.1. | Реализация функционала по заявки на прикрепление | 2022-01-24 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
1.3.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2021-12-30 | РЦЭЗ | Требования
1.3.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-03-14 | МИС | Реализация сервиса
1.3.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-03-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
1.4. | Обработка запросов на прикрепление/открепление
1.4.1. | Реализация функционала по ведению сведений об участках | 2022-01-25 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
1.4.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-01-20 | РЦЭЗ | Требования
1.4.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-03-18 | МИС | Реализация сервиса
1.4.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-03-31 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
1.5. | Заявки на закрытие участка
1.5.1. | Реализация функционала по ведению сведений об участках | 2022-01-26 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
1.5.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-01-24 | РЦЭЗ | Требования
1.5.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-03-22 | МИС | Реализация сервиса
1.5.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-03-31 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
1.6. | Журнал сообщений о смерти прикрепленного населения
1.6.1. | Реализация функционала по ведению журнала сообщений о смерти прикрепленного населения | 2022-01-26 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
1.6.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2021-12-30 | РЦЭЗ | Требования
1.6.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-03-18 | МИС | Реализация сервиса
1.6.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-03-31 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
1.7. | Медицинские свидетельства о рождении
1.7.1. | Реализация функционала по ведению свидетельства о рождении | 2022-01-26 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
1.7.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2021-12-30 | РЦЭЗ | Требования
1.7.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-03-18 | МИС | Реализация сервиса
1.7.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-03-31 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
1.8. | Медицинские свидетельства о смерти
1.8.1. | Реализация функционала по ведению свидетельства о смерти | 2022-01-27 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
1.8.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2021-12-30 | РЦЭЗ | Требования
1.8.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-02-21 | МИС | Реализация сервиса
1.8.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-02-28 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
1.9. | Регистр согласия/отзыва согласия (отказа) на прижизненное добровольное донорство
1.9.1. | Реализация функционала по ведению сведений о донорстве | 2022-01-27 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
1.9.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2021-12-30 | РЦЭЗ | Требования
1.9.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-02-21 | МИС | Реализация сервиса
1.9.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-02-25 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
1.10. | Вакцинация
1.10.1. | Реализация функционала по ведению сведений о вакцинации | 2022-01-28 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
1.10.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2021-12-30 | РЦЭЗ | Требования
1.10.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-01-24 | МИС | Реализация сервиса
1.10.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-02-25 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2. | Система управления ресурсами
2.1. | Паспорт медицинской организации
2.1.1. | Реализация функционала по ведению паспорта медицинской организации | 2022-01-20 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
2.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-01-21 | РЦЭЗ | Требования
2.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-02-23 | МИС | Реализация сервиса
2.1.4 | Тестирование приема /передачи данных | 2022-03-28 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2.2. | Кадры
2.1.1. | Реализация функционала по ведению кадрыов | 2022-01-21 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
2.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-01-31 | РЦЭЗ | Требования
2.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-02-24 | МИС | Реализация сервиса
2.1.4 | Тестирование приема /передачи данных | 2022-03-29 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2.3. | Штатное расписание
2.3.1. | Реализация функционала по ведению штатного расписания | 2022-01-24 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
2.3.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-01-26 | РЦЭЗ | Требования
2.3.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-02-25 | МИС | Реализация сервиса
2.3.4 | Тестирование приема /передачи данных | 2022-03-31 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2.4. | Управление медицинскими организациями
2.4.1. | Реализация функционала по ведению медицинскими организациями | 2022-01-25 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
2.4.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-01-31 | РЦЭЗ | Требования
2.4.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-02-28 | МИС | Реализация сервиса
2.4.4 | Тестирование приема /передачи данных | 2022-03-31 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2.5. | Журнал заявок
2.5.1. | Реализация функционала по ведению журнала заявок | 2022-01-26 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
2.5.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-01-28 | РЦЭЗ | Требования
2.5.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-03-23 | МИС | Реализация сервиса
2.5.4 | Тестирование приема /передачи данных | 2022-03-31 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
3 | Система управления медицинской техникой
3.1. | Ведение медицинской техники
3.1.1. | Реализация функционала по ведению медицинской техники | 2022-02-17 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
3.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2021-12-30 | РЦЭЗ | Требования
3.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-02-21 | МИС | Реализация сервиса
3.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-02-28 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
3.2. | Ведение договора между сервисным центром и МО
3.2.1. | Реализация функционала по ведению договора между сервисным центром и МО | 2022-02-10 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
3.2.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2021-12-30 | РЦЭЗ | Требования
3.2.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-02-21 | МИС | Реализация сервиса
3.2.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-02-28 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
3.3. | Администрирование
3.3.1. | Реализация функционала по ведению договора между сервисным центром и МО | 2022-01-13 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
3.3.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2021-12-30 | РЦЭЗ | Требования
3.3.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-02-21 | МИС | Реализация сервиса
3.3.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-02-28 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
4 | Амбулаторно поликлиническая помощь
4.1 | Единое хранилище данных по Медицинским отводам
4.1.1. | Реализация функционала по ведению Медицинского отвода | 2022-01-14 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
4.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-01-21 | РЦЭЗ | Требования
4.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-02-23 | МИС | Реализация сервиса
4.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-03-28 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
4.2 | Единое хранилище данных по обмену данными КДУ
4.2.1. | Реализация функционала по обмену данными КДУ | 2022-01-17 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
4.2.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-01-24 | РЦЭЗ | Требования
4.2.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-02-24 | МИС | Реализация сервиса
4.2.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-03-29 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
4.3 | Модуль «Карта профилактического осмотра (скрининга)»
4.3.1. | Реализация функционала по ведению «Карты профилактического осмотра (скрининга)» | 2022-01-18 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
4.3.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-01-26 | РЦЭЗ | Требования
4.3.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-02-25 | МИС | Реализация сервиса
4.3.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-03-31 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
4.4 | Модуль «Статистическая карта амбулаторного пациента»
4.4.1. | Реализация функционала по ведению «Статистической карты амбулаторного пациента» | 2022-01-19 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
4.4.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-01-27 | РЦЭЗ | Требования
4.4.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-02-28 | МИС | Реализация сервиса
4.4.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-03-31 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
4.5 | Модуль «График работы»
4.5.1. | Реализация функционала по ведению «График работы» | 2022-01-20 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
4.5.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-01-28 | РЦЭЗ | Требования
4.5.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-02-28 | МИС | Реализация сервиса
4.5.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-03-31 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
4.6 | Модуль «Запись на прием»
4.6.1. | Реализация функционала по ведению «Запись на прием» | 2022-01-18 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
4.6.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-01-26 | РЦЭЗ | Требования
4.6.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-02-25 | МИС | Реализация сервиса
4.6.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-03-31 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
4.7 | Модуль «Прием пациентов»
4.7.1. | Реализация функционала по ведению «Прием пациентов» | 2022-01-19 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
4.7.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-01-27 | РЦЭЗ | Требования
4.7.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-02-28 | МИС | Реализация сервиса
4.7.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-03-31 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
4.8 | Модуль «Журнал вызовов на дом»
4.8.1. | Реализация функционала по ведению «Журнал вызовов на дом» | 2022-01-20 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
4.8.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-01-28 | РЦЭЗ | Требования
4.8.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-02-28 | МИС | Реализация сервиса
4.8.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-03-31 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
4.9 | Модуль «Журнал активов»
4.9.1. | Реализация функционала по ведению «Журнал активов» | 2022-01-20 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
4.9.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-01-28 | РЦЭЗ | Требования
4.9.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-02-28 | МИС | Реализация сервиса
4.9.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-03-31 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
5 | Бюро госпитализации
5.1. | Лист учета свободных коек
5.1.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц | 2022-03-10 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
5.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-03-17 | РЦЭЗ | Требования
5.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-06-23 | МИС | Реализация сервиса
5.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-06-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
5.2. | Лист ожидания
5.1.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц | 2022-03-11 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
5.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-03-17 | РЦЭЗ | Требования
5.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-06-23 | МИС | Реализация сервиса
5.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-06-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
5.3. | Определение ближайшей даты госпитализации
5.1.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц | 2022-03-14 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
5.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-03-17 | РЦЭЗ | Требования
5.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-06-23 | МИС | Реализация сервиса
5.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-06-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
5.4. | Журнал учета приема больных и отказов от госпитализации
5.1.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц | 2022-03-15 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
5.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-03-17 | РЦЭЗ | Требования
5.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-06-23 | МИС | Реализация сервиса
5.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-06-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
6 | Электронный регистр стационарных больных
6.1. | Ведение сведений о пациентах, проходящих лечение в условиях круглосуточного стационара, выбывших из круглосуточного стационара, прошедших лечение в дневном стационаре и стационаре на дому
6.1.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц | 2022-03-10 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
6.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-03-17 | РЦЭЗ | Требования
6.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-06-23 | МИС | Реализация сервиса
6.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-06-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
6.2. | Информация о расходах медицинской организации
6.2.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц | 2022-03-11 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
6.2.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-03-17 | РЦЭЗ | Требования
6.2.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-06-23 | МИС | Реализация сервиса
6.2.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-06-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
6.3. | Формирование счет-реестра за оказанные услуги
6.3.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц | 2022-03-14 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
6.3.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-03-17 | РЦЭЗ | Требования
6.3.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-06-23 | МИС | Реализация сервиса
6.3.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-06-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
6.4. | Движение пациентов в стационаре
6.4.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц | 2022-03-14 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
6.4.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-03-17 | РЦЭЗ | Требования
6.4.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-06-23 | МИС | Реализация сервиса
6.4.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-06-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
7 | Электронный регистр онкологических больных
7.1. | Диспансерный учет
7.1.1. | Реализация функционала по ведению диспансерного учета | 2022-03-10 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
7.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-03-17 | РЦЭЗ | Требования
7.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-06-23 | МИС | Реализация сервиса
7.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-06-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
7.2. | Лекарственное обеспечение
7.2.1. | Реализация функционала по ведению лекарственного обеспечения | 2022-03-14 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
7.2.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-03-17 | РЦЭЗ | Требования
7.2.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-06-23 | МИС | Реализация сервиса
7.2.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-06-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
7.3. | Финансирование
7.3.1. | Реализация функционала по ведению финансовой части | 2022-03-15 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
7.3.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-03-17 | РЦЭЗ | Требования
7.3.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-06-23 | МИС | Реализация сервиса
7.134. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-06-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
8 | Регистр острый коронарный синдром
8.1. | Ведение карты пациента с ЗССС на стационарном уровне
8.1.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц | 2022-03-10 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
8.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-03-17 | РЦЭЗ | Требования
8.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-06-23 | МИС | Реализация сервиса
8.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-06-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
8.2. | Ведение карты пациента с ЗССС на амбулаторном уровне
8.2.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц | 2022-03-14 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
8.2.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-03-17 | РЦЭЗ | Требования
8.2.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-06-23 | МИС | Реализация сервиса
8.2.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-06-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
8.3. | Журнал регистрации нарушений диагностики
8.3.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц | 2022-03-15 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
7.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-03-17 | РЦЭЗ | Требования
7.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-06-23 | МИС | Реализация сервиса
7.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-06-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
8.4. | Журнал изменений ПО
7.1.1. | Реализация функционала по ведению регистра физических лиц | 2022-03-16 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
7.1.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-03-18 | РЦЭЗ | Требования
7.1.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-06-23 | МИС | Реализация сервиса
7.1.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-06-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
9. | Информационная система "Электронный регистр диспансерных больных" (ЭРДБ)
9.1 | Диспансеризация
9.1.1 | Реализация функционала по ведению диспансеризации | 2022-02-10 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
9.1.2 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-02-22 | РЦЭЗ | Требования
9.1.3 | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-04-11 | МИС | Реализация сервиса
9.1.4 | Тестирование приема /передачи данных | 2022-04-29 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
9.2 | Диспансерный аудит
9.2.1 | Реализация функционала по ведению диспансерного аудита | 2022-02-11 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
9.2.2 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-02-23 | РЦЭЗ | Требования
9.2.3 | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-04-11 | МИС | Реализация сервиса
9.2.4 | Тестирование приема /передачи данных | 2022-04-28 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
9.3 | Протокол ошибок
9.3.1 | Реализация функционала по ведению протокола ошибок | 2022-02-14 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
9.3.2 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-02-24 | РЦЭЗ | Требования
9.3.4 | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-04-11 | МИС | Реализация сервиса
9.3.5 | Тестирование приема /передачи данных | 2022-04-29 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
9.4 | Объединение двойников
9.4.1 | Реализация функционала по ведению объединения двойников | 2022-02-15 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
9.4.2 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-02-25 | РЦЭЗ | Требования
9.4.4 | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-04-11 | МИС | Реализация сервиса
9.4.5 | Тестирование приема /передачи данных | 2022-04-29 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
9.5 | Протокол ошибок
9.5.1 | Реализация функционала по ведению протокола ошибок | 2022-02-16 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
9.5.2 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-02-28 | РЦЭЗ | Требования
9.5.4 | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-04-11 | МИС | Реализация сервиса
9.5.5 | Тестирование приема /передачи данных | 2022-04-29 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
9.6 | Паспорт организации
9.6.1 | Реализация функционала по ведению паспорта организации | 2022-02-17 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
9.6.2 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-02-28 | РЦЭЗ | Требования
9.6.4 | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-04-11 | МИС | Реализация сервиса
9.6.5 | Тестирование приема /передачи данных | 2022-04-29 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
9.7 | Отправка сообщений
9.7.1 | Реализация функционалапо ведению отправки сообщений | 2022-02-18 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
9.7.2 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-02-28 | РЦЭЗ | Требования
9.7.4 | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-04-11 | МИС | Реализация сервиса
9.7.5 | Тестирование приема /передачи данных | 2022-04-29 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
9.8 | Список умерших
9.8.1 | Реализация функционала по ведению списка умерших | 2022-02-14 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
9.8.2 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-02-28 | РЦЭЗ | Требования
9.8.4 | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-04-11 | МИС | Реализация сервиса
9.8.5 | Тестирование приема /передачи данных | 2022-04-29 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
9.9 | Справочники
9.9.1 | Реализация функционала по ведению справочников | 2022-02-14 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
9.8.2 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-02-28 | РЦЭЗ | Требования
9.8.4 | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-04-11 | МИС | Реализация сервиса
9.8.5 | Тестирование приема /передачи данных | 2022-04-29 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
10 | Информационная система "Регистр беременных и женщин фертильного возраста" (РБиЖФВ)
10.1. | Модуль «Ведение групп беременных женщин»
10.1.1 | Реализация функционала ведение групп БЖ | 2022-03-05 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
10.1.2 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-03-05 | РЦЭЗ | Требования
10.1.3 | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-03-10 | МИС | Реализация сервиса
10.1.4 | Тестирование приема /передачи данных | 2022-04-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
10.2. | Модуль «Женщины фертильного возраста»
10.2.1 | Реализация функционала запись на прием | 2022-04-05 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
10.2.2 | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-04-15 | РЦЭЗ | Требования
10.2.3 | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-04-15 | МИС | Реализация сервиса
10.2.4 | Тестирование приема /передачи данных | 2022-05-31 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
11. | Информационная система "Лекарственное обеспечение" (ИСЛО)
11.1 | Реализация функционала по выписке и обеспечению рецептов | 2022-03-05 | МИС | Реализация функционала на стороне МИС
11.2. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-03-05 | РЦЭЗ | Требования
11.3. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-03-10 | МИС | Реализация сервиса
11.4. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-04-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
12. | Мобильное приложение «Патронажная медсестра»
12.1. | Данные о патронаже
12.1.1. | Разработка требований к сервису по передаче данных о патронажах | 2022-01-28 | РЦЭЗ | Требования
12.1.1. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-03-14 | МИС | Реализация сервиса
12.1.1. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-03-31 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
13 | Информационная система «Амбулаторно-поликлиническая помощь» (ЕХД)
2021-01-13 | Сервис поиска медицинских форм (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности
13.1.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-03-05 | РЦЭЗ | Требования
13.1.2. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-03-10 | МИС | Реализация сервиса
14.1.3. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-04-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования
2021-02-13 | Сервис регистрации/извлечении медицинских форм (031/у, 038/у, 069/у, 073/у, 075/у) и Листа о временной нетрудоспособности
13.2.1. | Разработка требований к сервису приема и передачи данных | 2022-03-05 | РЦЭЗ | Требования
13.2.2. | Реализация сервиса по передаче данных | 2022-03-10 | МИС | Реализация сервиса
14.2.3. | Тестирование приема /передачи данных | 2022-04-30 | МИС-РЦЭЗ | Протокол совместного тестирования